****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 декабря 2021 года № 64 п. Веселый

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Благоустройство

Веселовского сельского поселения» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения» на 2022 год, изложить в редакции согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации  Веселовского сельского поселения | К.А.Федорченко |

Приложение к распоряжению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 27.12.2021 г. № 64

**План реализации муниципальной программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»** |  |  | Весь период | 10387,9 | 0,0 | 0,0 | 10387,9 | 0,0 |
| **подпрограмма № 1 «Организация освещения улиц»;** | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения | весь период | 4106,9 | 0,0 | 0,0 | 4106,9 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.** Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. | Создание условий для улучшения качества жизни населения | весь период | 4106,9 | 0,0 | 0,0 | 4106,9 | 0,0 |
| **подпрограмма № 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения»** | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. | Предотвращение сокращения зелёных насаждений  увеличение количества мест массового отдых | весь период | 113,4 | 0,0 | 0,0 | 113,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | весь период | 113,4 | 0,0 | 0,0 | 113,4 | 0,0 |
| **подпрограмма № 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения».** | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. | Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; повышение уровня благоустройства территории поселения; | весь период | 6167,6 | 0,0 | 0,0 | 6167,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1  Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. | благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | весь период | 6167,6 | 0,0 | 0,0 | 6167,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |