****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

февраль 2023 года № проект п.Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» за 2022 год.

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 года № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения К.А.Федорченко

Согласовано: Г.В.Карастоянова

 В.А.Гнелицкая

Приложение

 к проекту постановления

 Администрации Веселовского

 сельского поселения

 от \_.02.2023 года № \_\_

**ОТЧЕТ**

отчет о ходе работ по выполнению муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» за 2022год.

Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 208 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения».

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского сельского» комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории поселения. Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Веселовского сельского поселения.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение удобных и культурных условий жизни граждан;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду;

- содержание уличного освещения;

- организация и содержание мест захоронения;

- обеспечение сохранности зеленых насаждений.

 Перечень основных мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в 2022 году представлен в муниципальной программе «Благоустройство территории Веселовского сельского» (далее по тексту – Программа), утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского» (далее по тексту – Программа).

Муниципальная программа «Благоустройство территории Веселовского сельского» реализована путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 3 подпрограммы:

1. **Организация освещения улиц.**

**2.** **Благоустройство и озеленение территории Веселовского сельского поселения.**

**3.Прочие мероприятия по благоустройству поселения.**

Реализация муниципальной программы в отчетном году позволила достигнуть запланированной цели муниципальной программы – обеспечение удобных и культурных условий жизни граждан.

Для достижения данной цели муниципальной программы в 2022 году обеспечено выполнение следующих мероприятий:

**Организация освещения улиц.**

- Основное мероприятие по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения.

В рамках реализации данного мероприятия, в целях содержанию линий уличного освещения заключены договора на обслуживание и ремонт линий, замену и ремонт фонарей наружного освещения:

**Благоустройство и озеленение территории Веселовского сельского поселения.**

- Основное мероприятие по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения.

В рамках реализации данного мероприятия проводились месячники по санитарной очистке территории поселения, субботники, дни посадки деревьев и кустарников.

 **Прочие мероприятия по благоустройству поселения.**

В рамках реализации данного мероприятия проводились работы по вывозу мусора, спиливанию аварийных деревьев, дезинсекция клещей, ликвидация несанкционированных свалок, чистка дренажных каналов, покос сорной растительности. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с договорами:

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие. По подпрограмме 2 предусмотрено 1 основное мероприятие. По подпрограмме 3 предусмотрено 1 основное мероприятие.

Реализация основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденной распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 25.12.2020 № 59.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 все выполнено в полном объеме и в установленный срок.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 реализованы все мероприятия.

По основным мероприятиям подпрограммы 3 реализованы все мероприятия.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2 к настоящему отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год составляет – 12130,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения - 12130,5 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 12130,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 12130,5 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Организация освещения улиц» на 2022 год составляет – 4311,2 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 4311,2 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 4311,2 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 4311,2 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» на 2022 год составляет – 0,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 0,0 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 0,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджетов поселений – 0,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» на 2022 год составляет – 7819,3 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 7819,3 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 7819,3 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджетов поселений – 7819,3 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение 4-х показателей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице к настоящей программе.

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатор) | Расчет | Степень достижения показателя программы (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |
| 1 | Количество благоустроенных территорий к общему количеству общественных территорий | 41,5/41,5 | 1,0 |
| Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» |
| 1.1 | Количество действующих светильников к общему количеству светильников  | 90,5/90,5 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения » |
| 2.1 | Количество высаженных деревьев к общему количеству деревьев (парк, аллея, пляж) | 58/58 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |
| 3.1 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по благоустройству от общего количества объектов благоустройства | 51/51 | 1,0 |

Эффективность хода реализации целевого показателя определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя;

ИЦп – значение показателя, утвержденное программой.

Эп1 = 1/1=1

Эп2 = 1/1=1

Эп3 = 1/1=1

Эп4 = 1/1 =1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

=4/4=1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=Мв/М

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

СРом=3/3=1.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

Зф- фактические бюджетные расходы;

Зп-плановые бюджетные ассигнования.

ССуз = 12130,5 тыс.руб./12130,5 тыс.руб.=1.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Эис = 1/1=1

Бюджетная эффективность реализации программы высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=ЭоХ0,5+СРомХ0,3+ЭисХ0,2

УРпр=1х0,5 +1х0,3+1х0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году высокий.

Ведущий специалист по благоустройству Г.В.Карастоянова

 Таблица 1

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года при наличии) |
| 2021 | 2022 |  |
| план | факт |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |
| 1 | Количество благоустроенных территорий к общему количеству общественных территорий | процентов | 41,5 | 55,9 | 55,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц Веселовского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество действующих светильников к общему количеству светильников  | процентов | 90,5 | 96,2 | 96,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» |
| 2.1. | Количество высаженных деревьев к общему количеству деревьев (парк, аллея, пляж, детская площадка) | процентов | 58,0 | 68, | 68,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |
| 3.1 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по благоустройству от общего количества объектов благоустройства  | процентов | 51,0 | 56,8 | 56,8 |  |

 Таблица 2

 **Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Благоустройство**

 **территории Веселовского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» |
| 1.1.  | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения | Специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключить договор на выполнение работ | Работы выполнены |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | Специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнить работы по санитарной уборке и содержанию улиц, противоклещевой обработке, отлов безнадзорных животных , покос сорной и карантинной растительности в поселении | Работы выполнены |  |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |
| 3.1. | Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | Специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнить работы по санитарной уборке и содержанию улиц, противоклещевой обработке, отлов безнадзорных животных , покос сорной и карантинной растительности в поселении | Работы выполнены |  |

 Таблица 3

  **Сведения**

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений

 и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс.руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |
|  Муниципальная программа «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | Всего  | 12130,5 | 12130,5 | 12130,5 |
| Бюджет поселения | 12130,5 | 12130,5 | 12130,5 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | Всего  | 4311,2 | 4311,2 | 4311,2 |
| Бюджет поселения  | 4311,2 | 4311,2 | 4311,2 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения | Всего  | 4311,2 | 4311,2 | 4311,2 |
| Бюджет поселения  | 4311,2 | 4311,2 | 4311,2 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  |  |  |  |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 « Благоустройство и озеленение территории поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  в том числе за счет средств:  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Всего  | 7819,3 | 7819,3 | 7819,3 |
| Бюджет поселения  | 7819,3 | 7819,3 | 7819,3 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  в том числе за счет средств:  |  |  |  |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | Всего  | 7819,3 | 7819,3 | 7819,3 |
| Бюджет поселения  | 7819,3 | 7819,3 | 7819,3 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |