****

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 декабря 2017 года № 209 п. Веселый

Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Формирование современной

городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 № 202 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», Администрация Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» согласно [приложению](http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-Obespechenie-kachestvennymi-zhilishhno-kommunalnymi-uslugami-naseleniya-Rosto?pageid=128483&mid=134977&itemId=20380#pril1) к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию   
и вступает в силу с 1 января 2018 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 27.12.2017 № 209

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды   
на территории Веселовского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды   
на территории Веселовского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения«Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»  (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Веселовского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрации Веселовского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения.  2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель  муниципальной программы | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Веселовского сельского поселения. |
| Задачи  муниципальной программы | – | увеличение доли обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;  создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории поселения.  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Веселовского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля благоустроенных объектов в Веселовском сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | – | 2018 – 2022 годы:  I этап – 2018 – 2020 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067;  II этап – 2021 – 2022 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | 7878,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 1000,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 3439,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 3439,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  в том числе: за счет средств областного бюджета –  4634,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 2317,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 2317,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  за счет средств местных бюджетов –  3244,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 1000,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 1122,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 1122,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  Муниципальная программа финансируется из бюджета Веселовского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением собрания депутатов об местном бюджете.  Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий государственной программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы | – | повышение удовлетворенности населения Веселовского района уровнем благоустройства территории проживания;  обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципальных образований Веселовского сельского поселения |

Раздел 1. Общая характеристика   
текущего состояния сферы благоустройства   
на территории Веселовского сельского поселения

1.1. Благоустройство и озеленение территории Веселовского сельского поселения, в том числе общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства в муниципальных образованиях. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории района направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах, площадях и т.д.

Благодаря благоустройству и озеленению территорий создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей района.

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Содержание жилищного фонда многоквартирных домов с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

1.2. Численность населения более 10,0 тыс. человек. На территории поселения общее количество объектов благоустройства более 5,0 тыс., из них: 3 – скверы, площади, аллеи, пляжи; парков – 1; дворовых территорий – 26. Протяженность улиц – 0,276 тыс. километров, пешеходных тротуаров – 0,069 тыс. километров, установлено 3игровых и 2 спортивных площадок.

По состоянию на 1 июля 2017 г. на территории Веселовского сельского поселения расположено 4 населенных пункта. Населенных пунктов с численностью населения более 1 000 человек – 1.

Территория Веселовского сельского поселения, в том числе территории населенных пунктов с численностью населения более 1 000 человек, характеризуется низким уровнем благоустроенности, включая дворовые территории многоквартирных домов, общественные территории (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы и иные территории) и места массового отдыха населения (парки), что ухудшает условия проживания населения Веселовского района и не отвечает современным требованиям жителей района.

1.3. Современные приоритеты ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель воспринимает всю территорию как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности.

В комфортных, современных и безопасных районах населенных пунктов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, способствующей новому качеству жизни.

Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает следующее:

вопросы благоустройства занимают значительное место в перечне требований к качеству жизни граждан России;

сфера благоустройства, несмотря на все усилия по реформированию,   
пока не стала инвестиционно-привлекательным для частного бизнеса сектором экономики;

внимание вопросам благоустройства территорий всегда уделялось в последнюю очередь.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном уровне, переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения удовлетворенности населения муниципальных образований Веселовского района уровнем благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения не представляется возможным.

1.4. В целях продолжения ранее начатой работы по созданию благоприятных условий проживания граждан в рамках Стратегического направления России «ЖКХ и городская среда» для решения задач приведения в надлежащее состояние дворовых территорий и общественных пространств Веселовского сельского поселения необходима реализация мероприятий муниципальной программы.

В целях настоящей муниципальной программы под общественной территорией понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) (далее – общественные территории).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому (или нескольким), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовая территория).

В период 2018 – 2022 годов мероприятия по благоустройству территорий будут проведены в населенных пунктах с численностью населения свыше   
1 000 человек.

1.5. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Веселовского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

При организации общественного участия граждан, организаций и иных лиц в обсуждении проекта муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения рекомендуется задействовать специальные механизмы и социальные технологии.

Также при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения рекомендуется обеспечить информирование граждан, организаций и иных лиц о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров, граждан и иных лиц на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

1.6. Одним из важных направлений деятельности по созданию благоприятной окружающей среды является избавление территорий муниципальных образований района от «визуального мусора» и создание привлекательного облика поселения.

Данная работа предполагает проведение комплекса мероприятий, имеющих целью упорядочивание использования вывесок, способствующее сохранению архитектурного облика зданий и улиц, ревизию использующихся рекламных конструкций, создание системы навигации, под которой понимается комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей муниципального образования.

1.7. К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, участникам, а также организацию процесса управления и контроля.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образованияВеселовского сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

1.8. Один из основных критериев качества и комфорта условий проживания в населенных пунктах – адаптация окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Планировка и застройка муниципальных образований, формирование жилых и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства территорий в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

1.9. Для проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, мест общественного пребывания жителей Веселовского сельского поселения требуются значительные финансовые затраты.

В сложившейся ситуации решить проблему финансирования полного переустройства дворовых территорий и общественных пространств без государственной поддержки практически невозможно.

С целью приведения дворовых и общественных территорий к современным нормам комфортности существует необходимость принятия и реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий.

Необходимость разработки отдельной муниципальной программы поселения, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий, обусловлена также постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Реализация муниципальной программы позволит осуществить комплексный подход к организации и выполнению работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий поселений Веселовского сельского поселения.

Решение проблемы создания современной городской среды проживания на территории Веселовского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий муниципальных образований будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий программы появятся обновленные парки и скверы, благоустроенные центральные площади населенных пунктов, набережные и другие объекты, будут приведены в надлежащее состояние современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения Веселовского сельского поселения.

Окончательный результат реализации муниципальной программы заключается в повышении удовлетворенности населения Веселовского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания.

1.10. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на   
10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1.10.1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы в большинстве случаев требует не только законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

1.10.2. Бюджетный риск, который связан с дефицитом местных бюджетов и возможностью выполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников,   
риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

1.11. Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

1.11.1. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести   
к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

1.11.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

1.11.3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Решение данной проблемы возможно путем вовлечения граждан и общественных организаций, используя механизмы и методы, отраженные в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы».

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Веселовского сельского поселения.

1.11.4. Меры правового регулирования в сфере благоустройства, относящиеся к компетенции органов исполнительной власти Веселовского сельского поселения, носят вспомогательный характер и предусмотрены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),   
основные ожидаемые конечные результаты, сроки   
и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Веселовского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству;

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Цель муниципальной программы в сфере благоустройства определена в соответствии с:

Поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам   
от 21.11.2016 № 10;

Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017   
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В рамках региональной государственной политики в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории Веселовского района, предусмотрение в Правилах благоустройства раздела по оформлению муниципального образования и информации.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Показателем (индикатором)муниципальной программы является:

целевой показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных объектов в Веселовском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства.

Срок реализации муниципальной программы – 2018 – 2022 годы. Реализация государственной программы разделена на два этапа:   
I этап – 2018 – 2020 годы и II этап – 2021 – 2022 годы.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Веселовского района уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения.

Раздел 3. Обоснование выделения   
подпрограмм муниципальной программы,   
обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие две подпрограммы:

«Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения»;

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения».

Выделение подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории Веселовского сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Веселовского сельского поселения, включая проектирование и строительство новых объектов.

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Порядок расходования средств субсидий, указанных в основном мероприятии 2.1, направляемых управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному

обеспечению муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местных бюджетов, а также средства федерального бюджета и внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2018 – 2022 годах составляет 7878,4 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 4634,4тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 3244,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на текущий и очередной финансовые годы.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы выделяются в рамках муниципальных программ. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами являются средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию государственной программы приведена в приложении № 6 к государственной программе.

Раздел 5. Участие   
Веселовского сельского поселения в реализации муниципальной программы

Участие Веселовского сельского поселения в мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения и поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, способствующие:

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере благоустройства территорий;

созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и масштабно улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы   
Веселовского сельского поселения представлены в приложении № 7 к муниципальной программе.

Распределение субсидий местным бюджетам по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств на очередной финансовый год и на плановый период приведено в приложении № 8 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением № 9 к муниципальной программе.

Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий и расходуются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды   
на 2018-2022 годы, приведенными в приложении № 10 к муниципальной программе.

Раздел 6. Методика оценки   
эффективности муниципальной программы

6.1. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы благоустройства Веселовского района.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальнойпрограммой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальнойпрограммы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Сром = Мв / М,

где Сром – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятиймуниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятиймуниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальнойпрограммы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятиймуниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых   
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп,

где Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальнойпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальнойпрограммы в отчетном году.

6.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:



где  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эо \* 0,5 + СРом \* 0,3 + Эис \* 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного

исполнителя и участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке проекта постановленияАдминистрации Веселовского района об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Администрации Веселовского района об изменениях в муниципальной программе и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу финансово-экономического управления Администрации Веселовского района (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) о реализации муниципальнойпрограммы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года.

Участник муниципальной программы осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы, в реализации которого предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю в 5-дневный срок информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансово-экономического управления Администрации Веселовского района;

представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам полугодия и 9 месяцев;

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, благоустройство (реконструкция, капитальный ремонт, строительство) которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 8. Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения»

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Веселовского района» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Веселовского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | муниципальное образованиеВеселовского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель  подпрограммы | – | повышение благоустроенности общественных территорий Веселовского сельского поселения |
| Задачи  подпрограммы | – | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Веселовского сельского поселения;  увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения ( парков) на территории Веселовского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля благоустроенных общественных территорий  от общего количества общественных территорий Веселовского сельского поселения;  доля благоустроенных мест массового отдыха населения (парков) от общего количества таких территорий |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | – | 2018 – 2022 годы:  I этап – 2018 – 2020 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067;  II этап – 2021 – 2022 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансового обеспечения составляет 3939,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 500,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 1719,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 1719,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  в том числе: за счет средств областного бюджета –  2317,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 1158,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 1158,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  за счет средств местных бюджетов –  1622,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 500,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 561,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 561,0 тыс. рублей.  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальнойпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения Веселовского района уровнем благоустройства общественных территорий Веселовского района |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

8.2.1. Проблема благоустройства городских территорий является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории Веселовского сельского поселения будут благоустраиваться следующие общественные территории:

- парк п. Веселый, ул. Почтовая, 80б;

- место для купания п.Веселый (пляж);

- зона отдыха, восточная окраина п. Веселый.

8.2.2. Одним из главных приоритетов развития территорий муниципальных образований Веселовского сельского поселенияявляется создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Благоустройство территорий муниципальных образований является важнейшей сферой деятельности Веселовского сельского поселения. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей района, улицы.

Общественные территории являются местами, где жители отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные, бульвары, улицы, проезды, площади.

Проблема в сфере благоустройства сельской территорий заключается в недостаточном количестве комфортных, современных скверов, парков, набережных, бульваров и иных общественных территорий, предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, озеленения.

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят благоустроить общественные территории сельских поселений Веселовского района, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы запланированы масштабные работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников).

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять и обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.

8.2.3. Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8.2.4. По состоянию на 1 января 2017 г. многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

На период реализации подпрограммы запланированы комплексные мероприятия по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения.

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, необходимо устанавливать дополнительные светильники.

Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения) носит комплексный характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Веселовского района, выполнение которых обеспечивается подпрограммой.

8.2.5. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход к повышению качества и комфорта жизни населения Веселовского района, создать позитивную социальную атмосферу.

Проекты по благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проходить открытое обсуждение. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Общественные обсуждения рекомендуется проводить в хорошо известных общественных и культурных центрах (домах культуры, школах, молодежных и культурных центрах), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий).

8.2.6. К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения в муниципальных образованиях области рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров и граждан на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

8.2.7. Окончательный результат реализации подпрограммы заключается в повышении удовлетворенности населения Веселовского района уровнем благоустройства общественных территорий муниципальных образований Веселовского района.

8.2.8. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на   
10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальнойпрограммы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

8.2.8.1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может затруднить реализацию муниципальнойпрограммы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы в большинстве случаев требует не только законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

8.2.8.2. Бюджетный риск, который связан с дефицитом региональных и местных бюджетов и возможностью выполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальнойпрограммы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации государственной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

8.2.8.3. Риск неэффективного управления реализацией мероприятий муниципальных программ, и, как следствие, неосвоение субсидий в обозначенные сроки.

8.2.8.4. Риск несвоевременного освоения муниципальными образованиями-получателями субсидий, средств на поддержку обустройства мест массового отдыха населения, ремонт и обустройство территорий общего пользования, а также несвоевременное принятие муниципальных программ и формирования перечней софинансируемых мероприятий.

8.2.8.5. Невостребованность мероприятий подпрограммы в связи с недостаточной информированностью.

8.2.9. Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальнойпрограммы:

8.2.9.1. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации государственной программы может быть качественно оценен как умеренный.

8.2.9.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

8.2.9.3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию общественных мероприятий, включая мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Решение данной проблемы возможно путем вовлечения граждан и общественных организаций, используя механизмы и методы, отраженные в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы».

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальнойпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Веселовского района.

8.2.9.4. Меры правового регулирования в сфере благоустройства, относящиеся к компетенции органов исполнительной власти Веселовского района, носят вспомогательный характер и предусмотрены в приложении № 1 к муниципальнойпрограмме.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые   
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 1 является: повышение благоустроенности общественных территорий Веселовского сельского поселения.

Цель подпрограммы соответствует:

поручению заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам   
от 21.11.2016 № 10;

паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

постановлению Правительства Российской Федерации от 10.02.2017   
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Достижение целей подпрограммы 1 осуществляется путем решения следующих задач:

увеличение количества благоустроенных общественных территорий Веселовского сельского поселения;

увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Веселовского района.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы 1 относятся следующие:

целевой показатель (индикатор) 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Веселовского района;

целевой показатель (индикатор) 1.2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 2 к муниципальной программе. Показатели (индикаторы) подпрограммы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в приложении № 3 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы – 2018 – 2022 годы. Реализация подпрограммы разделена на два этапа: I этап – 2018 – 2020 годы и   
II этап – 2021 – 2022 годы.

В результате реализации подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения Веселовского района уровнем благоустроенности общественных территорий Веселовского района.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления   
для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий Веселовского сельского поселения, включая проектирование и строительство новых объектов.

В целях настоящей муниципальной программы под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), находящаяся в муниципальной собственности или переданная органом местного самоуправления в долгосрочную аренду.

Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (парков).

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (парков).

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местных бюджетов, а также средства федерального бюджета и внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 – 2022 годах составляет 3939,2 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 2317,2 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 1622,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на текущий и очередной финансовые годы.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами являются средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 5  
к муниципальной программе.

8.6. Участие   
Веселовскогосельского поселения в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований Веселовского сельского поселенияв мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, способствующие:

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере благоустройства территорий;

созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и масштабно улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы по муниципальным образованиям Веселовского сельского поселенияпредставлены в приложении № 6  
к муниципальной программе.

Распределение субсидий местным бюджетам по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств на очередной финансовый год и на плановый период приведено в приложении № 8 к муниципальнойпрограмме.

Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением № 8 к муниципальной программе.

Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и расходуются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, приведенными в приложении № 9 к государственной программе.

Раздел 9. Подпрограмма

«Благоустройство дворовых территорий   
многоквартирных домов Веселовского сельского поселения»

9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство дворовых территорий   
многоквартирных домов Веселовского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | сектор строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений Администрации Веселовского сельского поселенияа |
| Участники подпрограммы | – | муниципальное образованиеВеселовского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель  подпрограммы | – | повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения |
| Задачи  подпрограммы | – | проведение обучения специалистов жилищно-коммунального хозяйства по вопросам благоустройства;  информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения;  доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | – | 2018 – 2022 годы:  I этап – 2018 – 2020 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067;  II этап – 2021 – 2022 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансового обеспечения составляет 3939,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 500,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 1719,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 1719,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  в том числе: за счет средств областного бюджета –  2317,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 1158,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 1158,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  за счет средств местных бюджетов –  1622,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 500,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 561,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 561,0 тыс. рублей.  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  Подпрограмма финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете.  Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

9.2.1. Благоустройство территории муниципального образования является одной из важнейших сфер деятельности муниципального хозяйства. Тем самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей района.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено. Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяет психологический климат микрорайона.   
Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

9.2.2.Перечень многоквартирных жилых домов неблокированной застройки на территории Веселовского сельского поселения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МЖД | К-во квартир | Жилая площадь кв. м | Общая площадь кв.м |
| 1. | Ул. Октябрьская, 112 | 18 | 867,6 | 1230,0 |
| 2. | Ул.Октябрьская, 198 | 16 | 726,25 | 1200,0 |
| 3. | Ул.Октябрьская 200 | 18 | 889,3 | 1222,0 |
| 4. | Ул.Октябрьская 201 | 29 | 1056,42 | 1480,0 |
| 5. | Ул.Октябрьская 201 а | 12 | 721,44 | 864,0 |
| 6. | Ул.Октябрьская 202 | 18 | 885,7 | 1222,0 |
| 7. | Ул.Октябрьская 207 | 18 | 902,13 | 1200,0 |
| 8. | Ул.Октябрьская 208 | 6 | 288,09 | 319,0 |
| 9. | Ул.Октябрьская 210 | 16 | 578,5 | 680,0 |
| 10. | Ул.Октябрьская 212 | 18 | 873,1 | 920,0 |
| 11. | Ул.Октябрьская 214 | 22 | 1076,8 | 1450,0 |
| 12. | Ул.Ленинская 165 | 16 | 786,69 | 1260,0 |
| 13. | Ул.Ленинская 165 а | 18 | 883,91 | 1200,0 |
| 14. | Ул. Думенко 22 | 18 | 778,9 | 894,1 |
| 15. | Пер. Молодежный,12 | 16 | 644,9 | 896,6 |
| 16. | Пер. Заводской 12 | 8 | 372,09 | 401,0 |
| 17. | Пер.Комсомольский 39 | 16 | 644,28 | 896,6 |
| 18. | Пер. Комсомольский 66 | 8 | 330,3 | 423,0 |
| 19. | Пер.Промышленный 2 | 16 | 654,52 | 747,1 |
| 20. | Пер.Промышленный 16 | 15 | 455,79 | 800,0 |
| 21. | Пер.Промышленный 16а | 21 | 957,8 | 1775,2 |
| 22. | Пер.Промышленный 18 | 18 | 932,9 | 1230,0 |
| 23. | Пер.Промышленный 20 | 18 | 1016,25 | 1230,0 |
| 24. | Пер.Промышленный 22 | 18 | 982,21 | 1230,0 |
| 25. | Ул.Донская 1а | 10 | 502,3 | 570,0 |
| 26. | Ул.Октябрьская 186 | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |

9.2.3. Состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов в Веселовском сельского поселенияне соответствует современным требованиям к местам проживания и проведения культурно-досуговой деятельности граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2017 г. благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройству парковок для временного хранения автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появлением новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточным финансированием мероприятий в предыдущие годы, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

К благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный   
на долгосрочный период, который предполагает использование   
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, участникам, а также организацию процесса управления и контроля.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на дворовых территориях многоквартирных домов Веселовского района, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Вопросы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований требуют поиска эффективных решений. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения. Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства муниципальных образований Веселовскогосельского поселенияпозволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан. Также при выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей муниципальных образований Веселовского района и сложившуюся инфраструктуру дворовых территорий многоквартирных домов для определения функциональных зон.

9.2.4. В 2017 году в Ростовской области началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,   
в рамках которого запланировано благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, отобранных по решениям муниципальных общественных комиссий и органов местного самоуправления.

Однако данные мероприятия не позволят в полной мере устранить сложившиеся негативные тенденции и проблемы в сфере благоустройства муниципальных образований Веселовскогосельского поселения. Основными проблемами являются:

высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

несоответствие уровня освещения дворовых территорий многоквартирных домов требованиям национальных стандартов;

неудовлетворительное состояние большинства зеленых насаждений дворовых многоквартирных домов, разрушение травяного покрытия газонов;

недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов;

недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов, ограниченность доступа и передвижения.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном уровне, переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения удовлетворенности населения муниципальных образований Веселовского района уровнем благоустроенности дворовых территорий.

9.2.5. В целях продолжения ранее начатой работы по созданию благоприятных условий проживания граждан в рамках Стратегического направления России «ЖКХ и городская среда» для решения задач приведения в надлежащее состояние дворовых территорий Веселовского района необходима реализация мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия по благоустройству территорий проводятся в населенных пунктах с численностью населения свыше 1 000 человек.

9.2.6. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Веселовского района, создать позитивную социальную атмосферу.

9.2.7. К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях района рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров и граждан на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

9.2.8. Для проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского района требуются значительные финансовые затраты. Самостоятельно решить вопрос переоборудования своих дворов жители не имеют возможности.

В сложившейся ситуации решить проблему финансирования благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов без государственной поддержки практически невозможно.

С целью приведения дворовых территорий многоквартирных домов к современным нормам комфортности существует необходимость принятия и реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация муниципальной программы позволит осуществить комплексный подход к организации и выполнению работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий поселений и городских округов Веселовского района.

Решение проблемы создания современной городской среды проживания   
на территории Веселовского района путем качественного повышения   
уровня благоустройства территорий муниципальных образований будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий программы появятся качественно благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов Веселовского района. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения Веселовского района.

Окончательный результат реализации муниципальной программы заключается в повышении удовлетворенности населения Веселовского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения.

9.2.9. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальнойпрограммы не менее чем на   
10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

9.2.9.1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы в большинстве случаев требует не только законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

9.2.9.2. Бюджетный риск, который связан с дефицитом региональных и местных бюджетов и возможностью выполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной)программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников,   
риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

9.2.9.3. Риск недоверия со стороны собственников жилых помещений многоквартирных домов в части доступности мероприятий.

Сглаживание данного риска возможно посредством повышения открытости за счет информирования об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе, а также популяризации успешных проектов, реализованных с помощью мер государственной поддержки.

9.2.10. Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

9.2.10.1. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальнойпрограммы может быть качественно оценен как умеренный.

9.2.10.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф.   
На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

9.2.10.3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

Решение данной проблемы возможно путем вовлечения граждан и общественных организаций, используя механизмы и методы, отраженные в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы».

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальнойпрограммы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Ростовской области.

9.2.11. Меры правового регулирования в сфере благоустройства, относящиеся к компетенции органов исполнительной власти Веселовского района, носят вспомогательный характер и предусмотрены в приложении № 1   
к муниципальной программе.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные   
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 2 являются: повышение благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения.

Цель подпрограммы соответствует:

поручению заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам   
от 21.11.2016 № 10;

паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

постановлению Правительства Российской Федерации от 10.02.2017   
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Достижение целей подпрограммы 2 осуществляется путем решения следующих задач:

проведение обучения специалистов жилищно-коммунального хозяйства по вопросам благоустройства;

информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Весёловского сельского поселения.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы 2 относятся следующие:

целевой показатель (индикатор) 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского района;

целевой показатель (индикатор) 2.2. Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях, от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 2 к государственной программе. Показатели (индикаторы) подпрограммы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в приложении № 3 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы – 2018 – 2022 годы. Реализация подпрограммы разделена на два этапа: I этап – 2018 – 2020 годы и   
II этап – 2021 – 2022 годы.

В результате реализации подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения Веселовского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского района.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Веселовского района.

Данное мероприятие предусматривает: освещение в средствах массовой информации изменений законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере благоустройства; организацию и проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства, и иных мероприятий в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере благоустройства; подготовку и издание методических и информационных материалов по вопросам применения законодательства в области благоустройства. Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена   
в приложении № 4 к муниципальной программе.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования государственной программы являются средства областного бюджета, а также средства федерального и местного бюджетов и внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 – 2022 годах составляет 3939,2 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 2317,2 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 1622,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на текущий и очередной финансовые годы.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами будут являться средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 5  
к муниципальной программе.

9.6. Участие   
Веселовского сельского поселенияв реализации подпрограммы

Участие Веселовского сельского поселенияв мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, способствующие:

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере благоустройства территорий;

созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы по муниципальным образованиям Веселовского района представлены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Распределение субсидий местным бюджетам по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств на очередной финансовый год и на плановый период приведено в приложении № 7 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением № 8 к муниципальной программе.

Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и расходуются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, приведенными в приложении № 9 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе Веселовского сельского поселения«Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ  
об основных мерах правового регулирования   
в сфере реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения  
«Формирование комфортной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

| №  п/п | Вид  нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемые  сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения» | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство  общественных территорий | | | | |
| 1. | Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Ростовской области бюджету Веселовского сельского поселения на поддержку и муниципальных программ формирования современной городской среды | в части условий и порядка предоставления субсидий из бюджета Ростовской области бюджету Веселовского района на благоустройство общественных территорий | Администрация Веселовского сельского поселения | 2018 – 2022 годы  ежегодно |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения» | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | |
| 3. | Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Ростовской области бюджету Веселовского сельского поселения на поддержку и муниципальных программ формирования современной городской среды | в части условий и порядка предоставления субсидий из бюджета Ростовской области бюджету Веселовского района на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Веселовского сельского поселения | 2018 – 2022 годы  ежегодно |

Приложение № 2

к муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ   
о показателях (индикаторах) государственной программы  
«Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значения показателей | | | | | |
| 2017  год\* | 2018  год\*\* | 2019 год\*\* | 2020 год\*\* | 2021 год\*\* | 2022  год\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Веселовского района «Формирование  современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Веселовском сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Веселовском сельского поселения | процен-тов | 39,8 | 40,5 | 41,1 | 41,7 | 42,3 | 42,9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Веселовского сельского поселения | процен-тов | 28,6 | 34,6 | 41,6 | 48,6 | 55,4 | 62,2 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  Веселовского сельского поселения | процен-тов | 39,2 | 39,7 | 40,1 | 40,5 | 40,8 | 41,2 |

\*\* Данные будут уточнены по итогам проведения инвентаризации.

Приложение № 3

к муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Формирование комфортной современной среды на территории Веселовского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ  
о методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Веселовскогосельского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории Веселовскогосельского поселения»

| №  п/п | Номер и  наименование показателя  (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1.  Доля благоустроенных объектов в Веселовском сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Веселовского сельского поселения | процентов | Дбо = Σ Кбо / Σ Ктб х 100% | Дбо – доля благоустроенных объектов;  Σ Кбо – количество благоустроенных объектов;  Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства в Веселовском сельского поселения |
| 2. | Показатель 1.1.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Веселовского сельского поселения | процентов | Дот = Σ Кот / Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий Веселовском районе;  Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий Веселовского сельского поселения;  Σ Коот – общее количество общественных территорий Веселовском сельского поселения |
| 3. | Показатель 2.1.  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  Веселовского сельского поселения | процентов | Ддт = Σ Кбдт / Σ Кдт х 100% | Ддт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения;  Σ Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения;  Σ Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения |

Приложение № 4

к муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Формирование современной сельского поселения городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ  
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Веселовского сельского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполни-тель, участник, ответ­ственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок (годы) | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь  с пока-зателями муниципальной программы  (подпрог-раммы) |
| начала реали-зации | оконча-ния реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения | | | | | | | |
| 1. | ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Веселовского сельского поселения | Администрация Веселовского сельского поселения | 2018 | 2022 | повышение удовлетворен-ности населения Веселовского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Веселовского сельского поселения | снижение удовлетворен-ности населения Веселовского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Веселовского сельского поселения | 1, 1.1 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2. | ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | министерство ЖКХ области | 2018 | 2022 | повышение удовлетворен-ности населения Веселовского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения | снижение удовлетворен-ности населения Веселовского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартир-ных домов Веселовского сельского поселения | 1, 2.1 |

Приложение № 5 к муниципальной программе

Веселовского сельского поселения «Формирование

современной городской среды на

территории Веселовского сельского поселения»

РАСХОДЫ   
на реализацию муниципальной программы Веселовскогосельского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, номер  и наименование подпрограммы | Источники  финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  государственной программы (тыс. рублей) | | | | |
|
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на территории Веселовского сельского поселения» | всего | 7878,4 | 1000,0 | 3439,2 | 3439,2 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4634,4 | 0,0 | 2317,2 | 2317,2 | 0,0 | 0,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления  в бюджет района | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 3244,0 | 1000,0 | 1122,0 | 1122,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения» | всего | 3939,2 | 500,0 | 1719,6 | 1719,6 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2317,2 | 0,0 | 1158,6 | 1158,6 | 0,0 | 0,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления  в бюджет района | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 1622,0 | 500,0 | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения» | всего | 3939,2 | 500,0 | 1719,6 | 1719,6 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2317,2 | 0,0 | 1158,6 | 1158,6 | 0,0 | 0,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления  в бюджет района | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 1622,0 | 500,0 | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 6

к муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ  
о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Веселовского сельского поселения

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования | Значения показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год\* | 2018 год\*\* | 2019 год\*\* | 2020 год\*\* | 2021 год\*\* | 2022 год\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Веселовского сельского поселения (процентов) | 28,6 | 34,6 | 41,6 | 48,6 | 55,4 | 62,2 |
| 1. | Веселовское сельское поселение | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 |
|  | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения (процентов) | 39,2 | 39,7 | 40,1 | 40,5 | 40,8 | 41,2 |
| 19. | Bеселовское сельское поселение | 25,6 | 25,6 | 28,2 | 30,8 | 33,3 | 35,9 |

\*\*Данные будут уточнены по итогам проведения инвентаризации.

Приложение № 7  
к муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   
субсидий по муниципальным образованиям и направлениям

расходования средств муниципальной программы Веселовского сельского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, наименование муниципального образования  Ростовской области | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| всего (тыс. руб-лей) | в том числе  (тыс. рублей) | | | всего  (тыс. рублей) | в том числе  (тыс. рублей) | | | всего (тыс. руб-лей) | в том числе  (тыс. рублей) | | | всего (тыс. руб-лей) | в том числе  (тыс. рублей) | | | всего (тыс. рублей) | в том числе  (тыс. рублей) | | |
| за счет средств област-ного бюджета | за счет средств феде-раль-ного бюд-жета | за счет средств Фонда ре-фор-миро-вания жили-щно-ком-му-наль-ного хо-зяй-ства | за счет средств област-ного бюд-жета | за счет средств феде-раль-ного бюд-жета | за счет средств Фонда рефор-миро-вания жили-щно-комму-наль-ного хозяй-ства | за счет средств област-ного бюд-жета | за счет средств фе-де-рального бюд-жета | за счет средств Фонда рефор-миро-вания жи-лищно-комму-наль-ного хозяй-ства | за счет средств област-ного бюд-жета | за счет средств фе-де-раль-ного бюд-же-та | за счет средств Фон-да ре-фор-миро-вания жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства | за счет средств област-ного бюд-жета | за счет сре-дств фе-де-ра-ль-ного бюд-жета | за счет сре-дств Фон-да ре-фор-ми-рова-ния жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 0,0 | 0,0 | – | – | 2317,2 | 2317,2 | – | – | 2317,2 | 2317,2 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | – | – | 1158,6 | 1158,6 | – | – | 1158,6 | 1158,6 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
| 1. | Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | – | – | 1158,6 | 1158,6 | – | – | 1158,6 | 1158,6 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | – | – | 1158,6 | 1158,6 | – | – | 1158,6 | 1158,6 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | – | – | 1158,6 | 1158,6 | – | – | 1158,6 | 1158,6 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8  
к муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,   
реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного  проекта | Номер и дата положительного  заключения  государственной (негосударственной) экспертизы | Источники  финансирования | Объем расходов,  всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации  государственной программы (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа | Х | всего | 7878,4 | 1000,0 | 3439,2 | 3439,2 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4634,4 | 0,0 | 2317,2 | 2317,2 | 0,0 | 0,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 3244,0 | 1000,0 | 1122,0 | 1122,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма1. «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Веселовское сельское поселение | Х | всего | 3939,2 | 500,0 | 1719,6 | 1719,6 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2317,2 | 0,0 | 1158,6 | 1158,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 1622,0 | 500,0 | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Веселовское  сельское поселение |  | всего | 3939,2 | 500,0 | 1719,6 | 1719,6 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2317,2 | 0,0 | 1158,6 | 1158,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1622,0 | 500,0 | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 9  
к муниципальной программе  
Веселовскогосельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

ПРАВИЛА  
предоставления и распределения субсидий   
из бюджета района бюджетам муниципальных образований  
в целях софинансирования муниципальных программ   
формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы

* 1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета района местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы (далее – субсидии) на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

2. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Администрацией Веселовского района и администрацией Веселовского сельского поселения не позднее 1 марта текущего года и в течение двух месяцев со дня вступления в силу изменений в Решение собрания депутатов о бюджете, устанавливающего общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, и их распределение по каждому муниципальному образованию, в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Форма соглашения утверждается министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Ростовской области.

3. Требования к порядку и распределению средств на цели, указанные   
в пункте 1:

3.1. Критерии распределения средств:

3.1.1. Населенные пункты с численностью 1000 и более человек.

3.1.2. Количество расположенных на территории муниципальных образований многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно данному критерию субсидия между муниципальными образованиями Веселовского района на первом этапе распределяется по формуле:

Ci = Cобщ \* Дi / 100%,

где Ci – размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию Веселовского района;

Cобщ – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации Веселовского района;

Дi – доля многоквартирных домов i-го муниципального образования Веселовского района от общей суммы многоквартирных домов, расположенных на территории Веселовского района.

3.1.3. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального района до распределения дотаций.

3.1.4. Количество представленных в Администрацию Веселовского района протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Веселовского района.

В соответствии с данным критерием на втором этапе субсидия на благоустройство дворовых и общественных территорий перераспределяется между муниципальными образованиями Веселовского района.

Данный критерий определяет активность жителей муниципального образования Веселовского района в реализации приоритетного проекта по формированию современной городской среды путем представления протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.

Протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов представляются до 1 октября текущего года.

Уточненный перечень муниципальных образований-получателей субсидии на текущий финансовый год формируется до 1 ноября текущего года.

3.1.5. Наличие в Правилах благоустройства территорий муниципальных образований Веселовского района раздела по оформлению муниципального образования и информации.

Данный критерий применяется после утверждения по результатам общественных обсуждений новых Правил по благоустройству территории муниципального образования Веселовского района, с учетом методических рекомендаций Минстроя России.

Отсутствие данного раздела в новых Правилах благоустройства муниципальных образований Веселовского района является основанием для исключения такого муниципального образования из муниципальной программы.

3.1.6. Привлечение внебюджетных средств.

В случае предоставления подтверждающих документов о наличии потенциального инвестора муниципальное образование Веселовского района подлежит включению в муниципальную программу в приоритетном (первоочередном) порядке.

3.2. В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию дворовые территории многоквартирных домов и общественные территории, расположенные на территориях монопрофильных муниципальных образований, на территории муниципального образования – административного центра Ростовской области, на территориях муниципальных образований – исторических поселений федерального значения.

3.3. Распределение объема средств между мероприятиями осуществляется следующим образом:

не менее 2/3 объема средств направляется на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

1/3 объема средств направляется на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3.4. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включаются следующие виды работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора.

3.5. В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включаются следующие виды работ:

озеленение территорий;

устройство пешеходных дорожек;

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование площадок для отдыха;

оборудование площадок для выгула животных;

устройство информационных стендов;

установка малых архитектурных форм;

иные виды работ по согласованию с собственниками помещений в многоквартирных домах.

3.6. При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ доля финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица),   
не должна быть менее одного процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

3.7. Обязательства муниципальных образований – получателей субсидий:

3.7.1. Обеспечить проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,   
а также ежегодное внесение изменений в случае необходимости, в соответствии с порядком, представленном в приложении № 11к муниципальной программепрограмме;

3.7.2. Организовать работу, направленную на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика населенных пунктов, которая предполагает проведение комплекса мероприятий, имеющих целью упорядочивание использования вывесок, способствующее сохранению архитектурного облика городских зданий и улиц, ревизию использующихся рекламных конструкций, создание системы городской навигации, под которой понимается комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и посетителей, для этого необходимо обеспечить:

инвентаризацию (проверку, исследование) качества окружающей среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, особенно в центральных, исторических частях городских, сельских поселений, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, установленным муниципальными образованиями правилами благоустройства, с точки зрения соответствия Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр;

утверждение местных регламентов и норм, четко определяющих правила размещения вывесок, если таковые отсутствуют;

утверждение и контроль исполнения планов (графиков) мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года;

приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствие со статьей 35.1 Федерального закона   
от 26.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и пунктом 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также приведение вывесок на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствие с требованиями охранных обязательств;

в срок до конца 2019 г. разработку и внедрение современных систем навигации:

проведение необходимой информационно-разъяснительной работы с населением и юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы.

3.8. При разработке дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха населения (городских парков) рекомендуется использовать:

3.8.1. Принципы организации участия граждан, организаций в процессе отбора дворовых и общественных территорий:

все формы участия граждан, организаций и иных лиц направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, выявление их истинных интересов и ценностей, достижение согласия в целом и планам реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий;

открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования;

в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

особое внимание уделяется процессу вовлечения школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к собственному муниципальному образованию, а через учащихся школ и школьников образовательных учреждений к обсуждению можно привлекать взрослых;

рекомендуется разработать и использовать унифицированные формы,   
по которым заинтересованные лица представляют соответствующие предложения.

3.8.2. Специальные механизмы и социальные технологии при организации общественного участия граждан, организаций и иных лиц в обсуждении проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, включая:

внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

применение таких инструментов, как анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории;

выбор на каждом этапе проектирования в отношении дворовой и общественной территорий максимально подходящих для конкретной ситуации механизмов, наиболее простых и понятных для всех заинтересованных в проекте сторон;

выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования (общественных территорий);

участие в общественных обсуждениях опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем участникам проектного процесса;

по итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений формирование отчета, а также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его опубликования как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта по благоустройству общественной территории, комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе;

обеспечение квалифицированного участия за счет публикации достоверной и актуальной информации о проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства не позднее, чем за 14 дней до проведения самого общественного обсуждения.

3.8.3. Рекомендуемые формы участия граждан, организаций и иных лиц в процессе обсуждения проектов благоустройства дворовых и общественных территорий:

совместное определение целей и задач по развитию дворовых и общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовых и общественных территорий;

консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой и общественных территорий;

консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой и общественных территорий;

консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой и общественных территорий;

участие в разработке проекта благоустройства дворовой и общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами (применительно к дворовым   
территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта);

осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) над процессом эксплуатации муниципальной территории общего пользования (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

3.8.4. При реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий обеспечить информирование граждан, организаций и иных лиц о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем (но не ограничиваясь перечисленным):

создания информационного портала в сети Интернет, предоставляющего наиболее полную и актуальную информацию;

работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки и т.д.;

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через школьные проекты (например, путем организации конкурса рисунков, сбора пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашений для родителей учащихся);

направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной почте или по телефону;

использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных и профессиональных сообществ;

установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генеральным планом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в местах пребывания большого количества людей;

установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественных территорий). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

3.9. Реализацию муниципальных программ по формированию современной городской среды рекомендуется выполнять с учетом синхронизации с программами (планами) капитального ремонта коммунальной и дорожной инфраструктуры, расположенной в границах дворовой и общественной территорий, включая приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» и программы по доступной среде для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

3.10. Перечисление субсидий из бюджета района осуществляется в полном объеме средств, предназначенных для софинансирования муниципальных программ на соответствующий год, муниципальным образованиям – получателям субсидии из бюджета района не позднее   
5 рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета района с органами местного самоуправления таких муниципальных образований на основании заявки на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

В целях соблюдения администрациями муниципальных образований условий и целей, установленных при предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий программы по формированию современной городской среды, расходование средств субсидии из бюджетов муниципальных образований осуществляется на основании следующих документов:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

накладных и (или) актов приемки-передачи, и (или) счетов-фактур   
(при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг) и (или) счетов, и (или) счетов-фактур, справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг).

Администрации муниципальных образований согласовывают указанные   
в настоящем пункте копии документов с финансовыми органами соответствующих муниципальных образований, после чего представляют их главному распорядителю средств областного бюджета в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и средств электронной подписи.

3.11. В соглашении о предоставлении субсидии из бюджета района муниципальным образованиям – получателям такой субсидии рекомендуется предусмотреть возможность привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов и иных лиц.

3.12. Представление отчетов о расходах субсидий в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, достижения значений показателей результативности исполнения мероприятий и сроки представления отчетов определяются соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям – получателям такой субсидии.

3.13. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на   
31 декабря ежегодно, начиная с 2018 г., допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы из бюджета района субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в текущем году указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет района в срок до 1 апреля текущего года (V возврата), рассчитывается по формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1,

где V субсидии – объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в текущем году;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования субсидии;

k – коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из бюджета района в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором   
не подтверждена главным администратором доходов бюджета района, осуществляющим администрирование доходов бюджета района от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии из бюджета района (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения   
i-го показателя результативности использования субсидии из бюджета района.

При расчете коэффициента возврата субсидии из бюджета района используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования такой субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из бюджета района (Di), определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии из бюджета района на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета, установленное соглашением о предоставлении субсидии в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы из бюджета района с муниципальными образованиями – получателями такой субсидии.

3.14. Остаток средств, не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в бюджет района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.15. В случае выявления в результате проведения проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия из бюджета района подлежит возврату в бюджет района в полном   
объеме, независимо от степени достижения показателей результативности использования такой субсидии.

3.17. В случае, если неиспользованный остаток субсидии из бюджета района не перечислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 11к муниципальной программе Веселовского района «Формирование современной городской среды на территории Веселовского района»

ПОРЯДОК  
проведения инвентаризации дворовых и общественных   
территорий в муниципальных образованиях Веселовского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливают процедуру организации и проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий   
(далее – инвентаризация) в Веселовском сельском поселении, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения   
свыше 1 000 человек (далее – муниципальное образование).

1.2. Инвентаризации проводится с целью оценки состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях, в том числе определения перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, для включения в муниципальную программу Веселовского района и муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы.

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризации подлежат все дворовые и общественные территории муниципального образования.

2.2. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и расположенных на ней элементов благоустройства на основе актуальных данных исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, обеспечивающих содержание территорий, организаций, осуществляющих управление общедомовой собственностью многоквартирных домов (далее – МКД), а также ресурсоснабжающих организаций.

2.3. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссии (далее – Комиссия). Состав Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом главы местной администрации. Полномочия Комиссии, в том числе председателя Комиссии, секретаря Комиссии определяются муниципальным правовым актом.

2.4. В ходе проведения инвентаризации необходимо определить границы дворовой и общественной территории. При определении границ:

учитываются границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории;

не допускается пересечение границ с другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

2.5. Оценка площади дворовых и общественных территорий производится в соответствии с полученными в ходе инвентаризации контурами, при этом погрешность при определении площади должна составлять не более 10 процентов.

2.6. При проведении инвентаризации в качестве картографической подосновы для нанесения координат объектов используется региональная геоинформационная система.

2.7. По результатам инвентаризации территории составляется итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах благоустройства (далее – Паспорт территории):

Паспорт благоустройства дворовой территории – электронный документ по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, содержащий инвентаризационные данные о дворовой территории и расположенных на ней элементах благоустройства, а также проектные решения и перечень работ, выполняемых в рамках благоустройства территории.

Паспорт благоустройства общественной территории – электронный документ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, содержащий инвентаризационные данные об общественной территории и расположенных на ней элементах благоустройства, а также проектные решения и перечень работ, выполняемых в рамках благоустройства территории.

2.8. По итогам инвентаризации администрацией муниципального образования составляется Паспорт благоустройства территории населенного пункта.

2.9. Результаты инвентаризации заносится в систему ГИС ЖКХ. Для автоматизированного ввода данных используется программный интерфейс приложения (REST API). Для передачи структурированных данных используется формат JSON, для передачи изображений – формат JPEG.

2.10. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или муниципальные учреждения, обеспечивающие содержание территории, имеют право подготовить копию Паспорта благоустройства территории на бумажном носителе и заверить своей печатью.

3. Инвентаризация дворовых территорий

3.1. При осмотре дворовой территории необходимо обеспечить участие собственников помещений в многоквартирных домах или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, с учетом выбранного способа управления многоквартирных домов.

3.2. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах дворовой территории.

3.3. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие характеристики:

границы дворовой территории с указанием координат центра двора и координат границы дворовой территории в местной системе координат, а также географическая широта и долгота;

перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;

перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

площадь дворовой территории в квадратных метрах;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

информацию о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В случае, если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, рекомендуется указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенной в таком многоквартирном доме;

дату и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дату и время актуализации информации;

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах дворовой территории в соответствии с пунктом 4.

4. Инвентаризация общественных территорий

4.1. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие характеристики:

координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной системе координат, а также географическая широта и долгота;

вид общественной территории (площадь, набережная, парк и т.д.);

площадь общественной территории в квадратных метрах;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию;

дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны);

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах общественной территории в соответствии с пунктом 4.

5. Описание элементов благоустройства

5.1. По каждому элементу благоустройства необходимо сделать от одной до трех фотографий. В правом нижнем углу фотографии должна быть подпись, содержащая информацию о дате и времени, координатах местонахождения элемента благоустройства и его категория.

5.2. По каждому элементу благоустройства необходимо указать географические координаты. В зависимости от геометрических свойств элемента указываются либо координаты центра элемента благоустройства, либо координаты точек его границы, либо координаты точек ломаной линии.

5.3. По каждому элементу благоустройства, расположенному на территории, должны быть зафиксирован класс и подкласс, а также заполнены характеристики.

6. Рекомендации по определению   
геометрического объекта для фиксации   
положения и размеров элемента благоустройства

6.1. В случае, если площадь, занимаемая элементом благоустройства,   
не поддается однозначному определению (отсутствуют четкие материальные границы элемента, такие как забор, границы покрытия и т.п.), производится фиксация координат центра (например, куст, лавочка, урна).

6.2. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к двум метрам, не превышает протяженности элемента благоустройства, измеренной в метрах, производится фиксация ломаной линии и оценка протяженности элемента (например, дорожка, тропинка, ограждение).

6.3. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к двум метрам, превышает протяженность элемента благоустройства, измеренную в метрах, более чем в два раза, производится фиксация точек границы объекта и оценка площади объекта (например, детская площадка, спортивная площадка).

6.4. В случаях, не описанных выше, допускается произвольный выбор геометрического объекта (ломаная линия либо многоугольник), произвольный способ фиксации размеров объекта (протяженность в метрах, либо площадь в квадратных метрах).

6.5. В случае, если на территориально обособленном участке территории находится несколько элементов благоустройства с одинаковыми значениями свойств, допускается их однократная фиксация с указанием количества зафиксированных элементов.

6.6. Актуализация Паспорта территории проводится в случае изменения характеристик территории и расположенных на ней элементах.

6.7. Новый Паспорт территории разрабатывается в случае образования новой территории, разделения существующей территории на несколько территорий, объединения нескольких территорий, а также в случае отсутствия утвержденного паспорта на территорию. Во всех остальных случаях проводится актуализация существующего паспорта.

Приложение № 1

к Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий Веселовского сельского поселения

Паспорт благоустройства дворовой территории № \_\_\_\_  
многоквартирных домов:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адреса МКД)

от \_\_.\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_ года

1. Ситуационный план (масштаб 1:2000).

Схема расположения учетного объекта в населенном пункте.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Условные обозначения | |
| Вид | Наименование |
| 1 | 2 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

2. Инвентаризационный план учетного объекта (масштаб 1:500)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экспликация | | |
| № на плане | Наименование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Земельные участки | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Строения | | |
| Многоквартирные дома | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Иные строения | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Плоскостные и линейные сооружения | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Условные обозначения | | |
| Вид | Наименование | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

3. Земельные участки (ЗУ)[[1]](#footnote-1).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Адрес | Форма собственности | Площадь (кв. метров) | | Вид разрешенного использования | |
| общая | застройки[[2]](#footnote-2) | по классификатору | по документу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – |  |  | – | – |

4. Строения [[3]](#footnote-3).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование[[4]](#footnote-4) | Тип[[5]](#footnote-5) | Состояние[[6]](#footnote-6) | Наименование по данным Росреестра[[7]](#footnote-7) | Вид основных фондов [[8]](#footnote-8) | | По наружному обмеру | | | Адрес[[9]](#footnote-9) |
| код | наименование | длина  (метров) | ширина  (метров) | площадь (кв. метров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Многоквартирные дома | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные строения | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | – | – | – | – |  | – |

4.1. Многоквартирные дома, образующие дворовую территорию [[10]](#footnote-10).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Единица измерения |  | МКД по порядку [[11]](#footnote-11) | | ИТОГО |
| № на плане | № на плане | № на плане |
| 1. | Адрес МКД |  |  |  |  |  |
| 2. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество этажей | единиц |  |  |  |  |
| 4. | Количество подъездов | единиц |  |  |  |  |
| 5. | Количество помещений, в том числе: | единиц |  |  |  |  |
| 5.1. | Жилых помещений | единиц |  |  |  |  |
| 5.2. | Нежилых помещений | единиц |  |  |  |  |
| 6. | Площадь помещений, в том числе: | кв. метров |  |  |  |  |
| 6.1. | Жилых | кв. метров |  |  |  |  |
| 6.2. | Нежилых | кв. метров |  |  |  |  |
| 6.3. | Общего пользования | кв. метров |  |  |  |  |
| 7. | Наличие особого статуса: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Объект культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Аварийный дом |  |  |  |  |  |
| 8. | Общий износ здания | процентов |  |  |  |  |
| 9. | Земельный участок: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Кадастровый номер |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Площадь | кв. метров |  |  |  |  |
| 10. | Основание управления домом: |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Способ управления |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Управляющая организация |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество проживающих | человек |  |  |  |  |

5. Плоскостные и линейные сооружения [[12]](#footnote-12).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на пла-не | Наименование [[13]](#footnote-13) | Тип [[14]](#footnote-14) | Состоя-  ние[[15]](#footnote-15) | По наружному обмеру | | | Покрытие | | | | | Элемент сопряжения | | | | |
| длина (метров) | ширина  (метров) | площадь (кв. метров) | вид [[16]](#footnote-16) | состояние (кв. метров)[[17]](#footnote-17) | | | | вид [[18]](#footnote-18) | состояние (п. метров) 14 | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | | | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

6. Элементы благоустройства[[19]](#footnote-19)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование [[20]](#footnote-20) | Тип [[21]](#footnote-21) | Привязка к плану (№ на плане) | В наличии | | | | | Покрытие | | | | |
| всего (единиц) | состояние (единиц) | | | | вид 16 | состояние (единиц) 17 | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

7. Элементы озеленения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование [[22]](#footnote-22) | Тип [[23]](#footnote-23) | Привязка к плану (№ на плане) | Размер | | | Площадь (кв. метров) | В наличии | | | | |
| длина (метров) | ширина (метров) | высота (кв. метров) | всего (единиц) | состояние (единиц) | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | – | – |  | – |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Ростовской области

Паспорт благоустройства общественной территории типа[[24]](#footnote-24)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   
расположенной по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_.\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_ года

1. Ситуационный план (масштаб 1:2000).

Схема расположения учетного объекта в населенном пункте.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Условные обозначения | |
| Вид | Наименование |
| 1 | 2 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

2. Инвентаризационный план учетного объекта (масштаб 1:500).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экспликация | | |
| № на плане | Наименование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Земельные участки | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Строения | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Плоскостные и линейные сооружения | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Условные обозначения | | |
| Вид | Наименование | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

3. Земельные участки (ЗУ)[[25]](#footnote-25).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Адрес | Форма собственности | Площадь (кв. метров) | | Вид разрешенного использования | |
| общая | застройки[[26]](#footnote-26) | по классификатору | по документу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – |  |  | – | – |

4. Строения [[27]](#footnote-27).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на плане | Наименование[[28]](#footnote-28) | Тип[[29]](#footnote-29) | Состояние[[30]](#footnote-30) | Наименование по данным Росреестра[[31]](#footnote-31) | Вид основных фондов [[32]](#footnote-32) | | По наружному обмеру | | | Адрес[[33]](#footnote-33) |
| код | наименование | длина  (метров) | ширина  (метров) | площадь (кв. метров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Многоквартирные дома | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные строения | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | – | – | – | – |  | – |

5. Плоскостные и линейные сооружения [[34]](#footnote-34).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на пла-не | Наименование [[35]](#footnote-35) | Тип [[36]](#footnote-36) | Состояние[[37]](#footnote-37) | По наружному обмеру | | | Покрытие | | | | | Элемент сопряжения | | | | |
| длина (метров) | ширина (метров) | площадь (кв. метров) | вид [[38]](#footnote-38) | состояние (кв. метров)[[39]](#footnote-39) | | | | вид [[40]](#footnote-40) | состояние (п. метров) 14 | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | | |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

6. Элементы благоустройства[[41]](#footnote-41).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование [[42]](#footnote-42) | Тип [[43]](#footnote-43) | Привязка к плану (№ на плане) | В наличии | | | | | Покрытие | | | | |
| всего (единиц) | состояние (единиц) | | | | вид 16 | состояние (единиц) 17 | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

7. Элементы озеленения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование [[44]](#footnote-44) | Тип [[45]](#footnote-45) | Привязка к плану (№ на плане) | Размер | | | Площадь (кв. метров) | В наличии | | | | |
| длина (метров) | ширина (метров) | высота (кв. метров) | всего (единиц) | состояние (единиц) | | | |
| отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | – | – | – | – | – |  | – |  |  |  |  |

1. Каждый земельный участок заносится отдельно на основе данных публичной кадастровой карты(<http://pkk5.rosreestr.ru>). [↑](#footnote-ref-1)
2. Числовое поле, заполнение поля в соответствии с данными столбца 9 таблицы «Объекты капитального строительства». [↑](#footnote-ref-2)
3. Каждое строение заносится отдельно. [↑](#footnote-ref-3)
4. Наименование (подкласс): жилое, нежилое капитальное, нежилое некапитальное. [↑](#footnote-ref-4)
5. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-5)
6. Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. [↑](#footnote-ref-6)
7. Текстовое поле, например «Кинотеатр «Ростов» (<http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3>). [↑](#footnote-ref-7)
8. Заполнение поля только из выпадающего списка в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), например: код «210.00.12.10.640», наименование «Здания кинотеатров». [↑](#footnote-ref-8)
9. Текстовое поле, заполнение в соответствии с адресом ОКС публичной кадастровой карты, например: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,   
   ул. Большая Садовая, д 122/143 (<http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3>). [↑](#footnote-ref-9)
10. Заполнение таблицы на основе данных Реестра объектов жилого фонда Государственной информационной системыжилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ, <https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses>). [↑](#footnote-ref-10)
11. Каждый МКД заносится в отдельный столбец в соответствии с номером в схеме дворовой территории. [↑](#footnote-ref-11)
12. Каждое плоскостное сооружение заносится отдельно. [↑](#footnote-ref-12)
13. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «плоскостные и линейные сооружения». [↑](#footnote-ref-13)
14. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-14)
15. Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. [↑](#footnote-ref-15)
16. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) видов покрытий. [↑](#footnote-ref-16)
17. Числовое поле, заносится количество единиц в зависимости от состояния. [↑](#footnote-ref-17)
18. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) элементов сопряжения. [↑](#footnote-ref-18)
19. К элементам благоустройства относятся классы «МАФ», «освещение» и «иное». [↑](#footnote-ref-19)
20. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов классов «МАФ», «освещение» и «иное» [↑](#footnote-ref-20)
21. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-21)
22. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «озеленение». [↑](#footnote-ref-22)
23. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-23)
24. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов общественных территорий: улица, парк, площадь, сквер, аллея, набережная, иная. [↑](#footnote-ref-24)
25. Каждый земельный участок заносятся отдельно на основе данных публичной кадастровой карты(<http://pkk5.rosreestr.ru>). [↑](#footnote-ref-25)
26. Числовое поле, заполнение поля в соответствии с данными столбца 9 таблицы «Объекты капитального строительства». [↑](#footnote-ref-26)
27. Сведения о каждом строении заносятся отдельно. [↑](#footnote-ref-27)
28. Наименование (подкласс): жилое, нежилое капитальное, нежилое некапитальное. [↑](#footnote-ref-28)
29. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-29)
30. Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. [↑](#footnote-ref-30)
31. Текстовое поле, например «Кинотеатр «Ростов» (<http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3>). [↑](#footnote-ref-31)
32. Заполнение поля только из выпадающего списка в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), например:код«210.00.12.10.640», наименование «Здания кинотеатров». [↑](#footnote-ref-32)
33. Текстовое поле, заполнение в соответствии с адресом ОКС в публичной кадастровой карте, например: Ростовская обл., г Ростов-на-Дону,   
    ул. Большая Садовая, д 122/143 (<http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3>). [↑](#footnote-ref-33)
34. Сведения о каждом плоскостном сооружении заносятся отдельно. [↑](#footnote-ref-34)
35. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «плоскостные и линейные сооружения». [↑](#footnote-ref-35)
36. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-36)
37. Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. [↑](#footnote-ref-37)
38. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) видов покрытий. [↑](#footnote-ref-38)
39. Числовое поле, заносится количество единиц в зависимости от состояния. [↑](#footnote-ref-39)
40. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) элементов сопряжения. [↑](#footnote-ref-40)
41. К элементам благоустройства относятся классы «МАФ», «освещение» и «иное». [↑](#footnote-ref-41)
42. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов классов «МАФ», «освещение» и «иное». [↑](#footnote-ref-42)
43. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-43)
44. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «озеленение» [↑](#footnote-ref-44)
45. Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса. [↑](#footnote-ref-45)