

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

1 августа 2016 года № 243 п. Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за первое**

**полугодие 2016 года**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2016 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.11.2015 № 149 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2016 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации Веселовского

сельского поселения от 01.08.2016 № 243

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за первое полугодие 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\User\Документы\Документы%20для%20учреждения\ПРОГРАММА%202010-2012\Программа%202014-2020\Отчет%20о%20реализации%20Донской%20ДК%20!!!.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\User\Документы\Документы%20для%20учреждения\ПРОГРАММА%202010-2012\Программа%202014-2020\Отчет%20о%20реализации%20Донской%20ДК%20!!!.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | | Развитие культурно-досуговой деятельности | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4920,0 | 2213,5 | Заключено  25  контрактов на сумму  1435,4 |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме.  Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам первого полугодия 2016г. составила 16551,6 руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 72 процента. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3587,2 | 1333,5 | 0 |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В первом полугодии 2016г. был проведен текущий ремонт здания Веселовского СДК на сумму 120,2 тыс. руб. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1107,8 | 769,7 |  |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Налог на имущество и земельный налог перечислены в полном объеме и в установленные сроки. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 17,1 |  |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. Были приобретены: хоз. товары на сумму 70.1 тыс.руб. и канц. товары на сумму 23.1 тыс. руб. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 175,0 | 93,2 |  |