****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01 августа 2016 года № 244 п.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Благоустройство территории Веселовского

сельского поселения» за 1 квартал 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 года, утвержденного Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.11.2015 № 143 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Весёловского сельского поселения» на 2016 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Веселовского сельского поселения Митяева О.М.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение к постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

от 01.08.2016г.№ 244

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского

сельского поселения» за 1 полугодие 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\Алексей\Desktop\Отчеты%20по%20планам%20реализации%20%202014г\проект%20пост%20№%20от%2008.2014%20по%20отч.благ.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Алексей\Desktop\Отчеты%20по%20планам%20реализации%20%202014г\проект%20пост%20№%20от%2008.2014%20по%20отч.благ.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Организация освещения улиц | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  Вертепа В.И. | Частично реализовано в соответствии с заключенным договором №274 от 25.12.2013 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2230,1 | 1291,9 | 1291,9 | 0,0 |
| 1.2 | Регистрация права муниципальной собственности | Ведущий специалист по имущественным отношениям Журавлева И.Ю. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации линий уличного освещения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  Вертепа В.И. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Строительство и реконструкция линий уличного освещения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  Вертепа В.И. | Обеспеченность уличным освещением | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Благоустройство и озеленение территории поселения | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  Вертепа В.И. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения | | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение в муниципальную собственность земельного участка для размещения общественного кладбища | Ведущий специалист по земельным отношениям Потапов А.С. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Обустройство пляжа | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  Вертепа В.И. | Повышение уровня благоустройства  Договор:  № 197 от 07.07.15г | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  Вертепа В.И. | реализовано в соответствии с заключенными договорами  Договор № 1 от 12.01.2016  №1 от25.01.2016 № 3 от 27.01.2016 № 2 от 01.02.2016 № 3 от 03.02.2016 № 18 от 09.02.16 № 4 от 12.02.2016 № 7 от 12.02.2016 № 8 от 16.02.2016 № 4 от 25.02.2016 № 10 от10.03.2016 № 6 от 04.04.2016 № 11 от 01.04.2016 № 7 от 08.04.2016 № 17 от 25.04.2016 № 8 от 29.04.2016 № 85 от 29.04.2016 № 6 от 04.05.2016 № 11 от 12.05.2016 № 10 от 12.05.2016  № 20 от 12.05.2016  №12 от 10.06.2016  № 32 от 10.06.2016  № 25 от 10.06.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2317,3 | 2183,9 | 2183,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |