АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа   2016 года                       №  249                                 п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 1 полугодие  2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от  19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.11.2015 № 138 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы  Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    за  1е полугодие 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения  Митяева О.М.

Глава Веселовского                                                                                 А.Н.Ищенко

сельского поселения

Приложение к    постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

от    01  августа  2016г.№  249

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на   водных объектах»  за1е полугодие   2016 года.

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Преду-смотрено муниципаль-ной программой | Предусмотре-но свод-ной бюджетной роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.2 | Мероприятия по просвещению, обучению по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Весёловского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. Обучено в 2016году – 3 человека Администрации сельского поселения по пожарно-техническому минимуму. (Опубликованы статьи в газете «Новые Зори Маныча» 25.02.2016г Постановление «О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2016 году; 29.04.2016г «О введении противопожарного режима на территории Весёловского сельского поселения». 23.06.2016г «Профилактический рейд по незаконным пляжам» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 21,0 | 21,0 | 5,5 | - |
| 1..3. | Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности муниципальной системы оповещения населения Весёловского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (Проведено - 2 кварт.проверки; 2-ежемесячн.проверки) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 50,0 | - | - |
| 2. «Пожарная безопасность» | Подпрограмма II «Пожарная безопасность» |
| 2.1 | Мероприятия по созданию условий для забора воды | Администрация Весёловского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в ЧС. Для забора воды в сельском поселении имеются 25 водонапорных башен «Рожновского» и 25 пожарных гидрантов. Обустроен пожарный пирс в х.В.Хомутец | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 2.2 | Мероприятия по страхованию личного состава добровольной пожарной охраны | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 96,0 | 96,0 | 5,5 | - |