

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2016 № 74 п. Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 25.11.2014 № 167а «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения

от 26.02.2016 № 74

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предус-мотрено сводной бюджет. роспи-сью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Расхождение составило 33,4 т.руб. Не выполнение плановых показателей вызвано тем, что на содержание кадровых ресурсов из запланированных 35,9 т.руб. потрачено 2,5 т.руб. из внебюджетных средств. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5386,3 | 5133,6 | 5352,9 | Заключено 58 контрактов на сумму 1520,1 |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. Расхождение составило 33,4 т.руб.  Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения в 2015 году составила 16511,1 руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 66,8 процентов. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3607,6 | 3571,7 | 3574,2 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В 2015г. был проведен текущий ремонт зданий: Веселовского СДК на сумму 151,4 тыс. руб.; Каракашевского СДК на сумму 55,4 тыс. руб.; ВерхнехомутецкогоСДК на сумму 23,5 тыс. руб., также в здании Веселовского СДК была установлена охранная сигнализация 34,9 тыс. руб. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1416,4 | 1384,8 | 1416,4 |  |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 97,5 | 41,8 | 97,5 |  |
| 1.1.4 | Обеспечение материальными ресурсами учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 264,8 | 135,3 | 264,8 |  |