**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2017года № 146 п. Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за I полугодие 2017 года**

 В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за I полугодие 2017 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2016 № 169 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2017 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 19.07.2017 № 146

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за I полугодие 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///D%3A%5CUser%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%202010-2012%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2020%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D0%9A%20%21%21%21.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D%3A%5CUser%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%202010-2012%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2020%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D0%9A%20%21%21%21.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» |
| Основное мероприятие 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности |
| 1.1. | Основное мероприятие:Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения  | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме.  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5874,2 | 2848,7 | Заключено35контрактов на сумму1151,0 |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам 1-го полугодия 2017г. составила 20559,4руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 81,7 процента. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3666,3 | 1390,1 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. |  В первом полугодии2017г. был проведен ремонт кровли Проциковского СК на сумму 344,2 тыс. руб. Расходы на пожарные нужды составили211,5 тыс. руб., в том ч. расходы на тех. обслуживание АПС-12,0 тыс. руб.; огнезащитная обработка зданий-32,0 тыс. руб.; ремонт АПС-66,6 тыс. руб.; монтаж системы аварийного освещения 58,8 тыс. руб.; ремонт системы аварийного освещения и ремонт системы оповещения и эвакуации людей при пожаре 42,1 тыс. руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2024,4 | 1349,8 |  |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Налог на имущество и земельный налог перечислены в полном объеме и в установленные сроки. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 46,0 | 21,0 |  |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В течение 1-го полугодия 2017г. были приобретены: хоз. товары на сумму 18,9 тыс. руб.; канц. товары на сумму 22,5 тыс. руб.; уголь на сумму 30,0 тыс. руб.; была приобретена ткань и фурнитура для изготовления сценических костюмов на сумму 16,4 тыс. руб.Были изготовлены 13 сценических костюмов, общей стоимостью 66,6 тыс. руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 137,5 | 87,8 |  |

Директор МБУК «Веселовский СДК» Т.В. Серокурова