

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2017года № 63 п. Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.11.2015 № 149 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2016 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение к Постановлению Администрации Веселовского сельского поселения

от 21.02.17 № 63

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\User\Документы\Документы%20для%20учреждения\ПРОГРАММА%202010-2012\Программа%202014-2020\Отчет%20о%20реализации%20Донской%20ДК%20!!!.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\User\Документы\Документы%20для%20учреждения\ПРОГРАММА%202010-2012\Программа%202014-2020\Отчет%20о%20реализации%20Донской%20ДК%20!!!.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | | Развитие культурно-досуговой деятельности | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме. | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4927,1 | 4927,1 | Заключено  60  контрактов на сумму  2000,0 |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме.  Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам 2016г. составила 17168,3 руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 72,9 процента. | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2889,8 | 2889,8 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В2016г. был проведен текущий ремонт здания Веселовского СДК на сумму 382,7 тыс. руб. Расходы на пожарные нужды составили107,0 тыс. руб., в том ч. расходы на тех. обслуживание АПС-20,0 тыс. руб.; огнезащитная обработка зданий-56,3 тыс. руб.; ремонт АПС-30,7 тыс. руб. | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1802,7 | 1802,7 |  |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» СерокуроваТ.В | Налог на имущество и земельный налог перечислены в полном объеме и в установленные сроки. | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 36,3 | 36,3 |  |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки.В течении 2016г. были приобретены: хоз. товары на сумму 44,0 тыс. руб.; канц. товары на сумму 38,2 тыс. руб.; уголь на сумму 59,1 тыс. руб.; салют (фейерверк) к празднованию 9-го мая 57,0 тыс. руб. | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 198,3 | 198,3 |  |