****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2021 года № 185 п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»»

за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 08.02.2018 года № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2021 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 25.12.2020 № 62 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2021 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения К.А.Федорченко

Приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения

от 12.11.2021г. № 185

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20Энегосбереж..doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20Энегосбереж..doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | .Расходы на мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений В.И.Вертепа |  | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на приобретение энергосберегающих ламп | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | Экономия средств на платежи за электроэнергию | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 56,1 | 55,1 | 0,0 |
|  |  | | | | | | | |