

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2018 года № 158 п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2018 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2017 №188 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения А.Н. Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 01.10.2018 № 158

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Расходы внебюджетных средств | | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\User\Документы\Документы%20для%20учреждения\ПРОГРАММА%202010-2012\Программа%202014-2020\Отчет%20о%20реализации%20Донской%20ДК%20!!!.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\User\Документы\Документы%20для%20учреждения\ПРОГРАММА%202010-2012\Программа%202014-2020\Отчет%20о%20реализации%20Донской%20ДК%20!!!.docx#Par1414) | предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | | Развитие культурно-досуговой деятельности | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 8613,1 | 6158,6 | | 305,0 | | 214,1 | Заключено  73 контракта на сумму  3360,5 тыс. руб. | |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме.  Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам 9 мес. 2018г. составила 26605,9  руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 106,1 процента. | 01.01.  2018 | 31.12.2018 | | 4250,2 | 2995,5 | | 26,0 | | 0,0 |  | |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. За 9 мес. 2018г. был проведен текущий ремонт фасада здания Веселовского СДК на сумму 1843,1тыс. руб. Расходы на охрану и пожарные мероприятия составили 39,8 тыс. руб., в т. ч.расходы на техническое обслуживание АПС-18,0 тыс. руб. Услуги по охране имущества-32,0 тыс. руб. | 01.01.  2018 | 31.12.2018 | | 4235,9 | 3076,8 | | 60,5 | | 57,1 |  | |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Налог на имущество и земельный налог перечислены в полном объеме и в установленные сроки. Расходы по имущественному налогу составили 18,3 тыс. руб., по земельному налогу 16,1 тыс. руб. | 01.01.  2018 | 31.12.2017 | | 46,0 | 34,8 | | 30,0 | | 6,2 |  | |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В течение 9 мес.2018 г. были приобретены МЗ в общей сумме на 99,0 тыс. руб., из них:  на приобретение хоз. Товаров 49,9 тыс. руб.; канц. товаров 13,9 тыс. руб.; на приобретение угля 35,2 тыс. руб. (4тонны). Были приобретены ОС в сумме на 103,4 тыс. руб., в том числе световое оборудование для дискотек на сумму 30,4 тыс. руб.: МФУ (2 шт.) на 27,5 тыс.; монитор 7,7 тыс. руб.; бытовая техника на 16,4 тыс. руб.; огнетушители (5 шт.) на 3,8 тыс. руб.; блок питания 1,8 тыс. руб. | 01.01.  2018 | 31.12.2017 | | 81,0 | 51,5 | | 188,5 | | 150,8 |  | |