****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

февраль 2018 года № проект п.Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»**

**за 2017 год.**

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы « Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 262 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Веселовского сельского поселения А.Н. Ищенко

Согласовано: В.И.Вертепа

В.А.Гнелицкая

Приложение

к проекту постановления

Администрации

Веселовского сельского

поселения

от .02.2018 года №

**ОТЧЕТ**

**отчет о ходе работ по выполнению муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения», за 2017 год.**

Постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 31.10.2013 № 262 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского сельского» комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида на территории поселения, повышению комфортности граждан.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение удобных и культурных условий жизни граждан;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду;

- содержание уличного освещения;

- организация и содержание мест захоронения;

- обеспечение сохранности зеленых насаждений.

Перечень основных мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в 2016 году представлен в муниципальной программе «Благоустройство территории Веселовского сельского» (далее по тексту – Программа), утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 262 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского» (далее по тексту – Программа).

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского сельского», достигнутые за 2017 год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Веселовского сельского» реализована путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 3 подпрограммы:

1. **Организация освещения улиц.**

**2.** **Благоустройство и озеленение территории Веселовского сельского поселения.**

**3.Прочие мероприятия по благоустройству поселения.**

Реализация муниципальной программы в отчетном году позволила достигнуть запланированной цели муниципальной программы – обеспечение удобных и культурных условий жизни граждан.

Для достижения данной цели муниципальной программы в 2017 году обеспечено выполнение следующих мероприятий:

**Организация освещения улиц.**

- Основное мероприятие по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения.

В рамках реализации данного мероприятия, в целях содержанию линий уличного освещения заключены договора на обслуживание и ремонт линий, замену и ремонт фонарей наружного освещения:

- № 274 от 25.12.2013;

**Благоустройство и озеленение территории Веселовского сельского поселения.**

- Основное мероприятие по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения.

В рамках реализации данного мероприятия проводились месячники по санитарной очистке территории поселения, субботники, дни посадки деревьев и кустарников.

**Прочие мероприятия по благоустройству поселения.**

В рамках реализации данного мероприятия проводились работы по вывозу мусора, спиливанию аварийных деревьев, дезинсекция клещей, ликвидация несанкционированных свалок, чистка дренажных каналов, покос сорной растительности. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с договорами:

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие. По подпрограмме 2 предусмотрено 1 основное мероприятие. По подпрограмме 3 предусмотрено 1 основное мероприятие.

Реализация основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2016 год, утвержденной распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2016 № 175.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 все выполнены в полном объеме и в установленный срок.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 реализованы все мероприятия.

По основным мероприятиям подпрограммы 3 реализованы все мероприятия.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год составляет – 8795,8 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения - 8795,8 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 8795,8 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 8795,8 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Организация освещения улиц» на 2017 год составляет – 2872,8 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 2872,8 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 2872,8 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 2872,8 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» на 2017 год составляет – 27,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 27,0 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 27,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджетов поселений – 27,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» на 2017 год составляет – 5896,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 5896,0 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 5896,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджетов поселений – 5896,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017год приведены в таблице 5 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение 4-х показателей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 1 к настоящей программе.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В связи с необходимостью уточнения ассигнований муниципальной программы в отчетном периоде в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 262 вносились следующие изменения:

- постановление администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2017 № 206 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского» , утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 262 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации программы

Перераспределения средств по основным мероприятиям муниципальной программы не осуществлялось.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 2 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = -------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения

i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Расчет результативности муниципальной программы приведен в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатор) | Расчет | Степень достижения показателя программы (%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | | | |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | | | |
| 1.1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | 58,3/58,3 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения » | | | |
| 2.1 | Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории поселения | 100/100 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» | | | |
| 3.1 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории поселения | 100/100 | 1,0 |
| 3.2 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории поселения | 100/100 | 1,0 |

2. Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------------ х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

1+1+1+1= 4/4х100%=100%

Анализ оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы показал высокую степень реализации - 100%.

3. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

ФРi

П = ------------ х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом района расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

Следовательно, степень соответствия фактических затрат бюджета района на реализацию муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

6497,7/6497,7х100% = 100%.

Значение показателя составляет 100%, следовательно степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

4. Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ------------,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета района ;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

100/100 = 1

Эффективность использования средств бюджета района оценивается как соответствующая запланированному.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 15.12.2017 № 171 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия.

Начальник сектора В.И.Вертепа

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2016 | 2017 | |  | |
| план | факт |  | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | | | | | | |
| 1.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | единиц | 58,3 | 58,3 | 58,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» | | | | | | |
| 2.1. | Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории поселения | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» | | | | | | |
| 3.1 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории поселения | процентов |  | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Заключить договор на выполнение работ | Работы выполнены |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.05.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнить работы по опиловке и вырубке аварийных деревьев, высадке саженцев | Работы выполнены |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнить работы по санитарной уборке и содержанию улично-дорожной сети территории поселения | Работы выполнены |  |

Таблица 3

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | всего | 8795,8 | 8795,8 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 8795,8 | 8795,8 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Организация освещения улиц | всего | 2872,8 | 2872,8 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 2872,8 | 2872,8 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения | всего | 2872,8 | 2872,8 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 2872,8 | 2872,8 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2 | « Благоустройство и озеленение территории поселения» | всего | 27,0 | 27,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 27,0 | 27,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | всего | 27,0 | 27,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 27,0 | 27,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | всего | 5896,0 | 5896,0 |
| федеральный  бюджет | 00, | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 5896,0 | 5896,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | всего | 5896,0 | 5896,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 5896,0 | 5896,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |