#### АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 декабря 2018 года	                  №  177                                п. Веселый

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год

В соответствии с Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Весёловского сельского поселения»,

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Веселовского

сельского поселения                                                                          А.Н. Ищенко

Приложение к распоряжению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 24.12.2018 №177

План

реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | Повышение эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения, повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | х | 817,2 | 0,0 | 0,0 | 817,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. - Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов | Инспектор по информационным технологиям Лямкин А.М. | Повышение качества работы лиц, занятых в системе местного самоуправления | 31 декабря 2019 г. | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. |  | весь период |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | весь период |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.3. Внедрение разработанных методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в Веселовском сельском поселении | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | повышение эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения | 31 декабря 2019 г. | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | ежеквартально |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.4. Направление отчета о состоянии муниципальной службы в Веселовском сельском поселении в общий отдел Администрации Веселовского района | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | Информация о состоянии муниципальной службы в муниципальных образованиях Ростовской области на портале Правительства РО |  | х | х | х | х | х |
| - Основное мероприятие 1.5. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения | весь период | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц Администрации Веселовского сельского поселения, муниципальных служащих, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | повышение уровня профессиональных компетенций кадров муниципального управления | весь период | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.2. Участие в семинарах, тренингах, направленных на повышение профессиональных компетенций выборных должностных лиц Администрации Веселовского сельского поселения, муниципальных служащих, в том числе с применением телекоммуникационных технологий | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | повышение уровня профессиональных компетенций кадров Администрации Веселовского сельского поселения | весь период | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.3. Развитие практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | изучение и использование в профессиональной деятельности муниципальных служащих учебно-методических комплексов дистанционного обучения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.5. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | повышение уровня профессиональных компетенций кадров муниципального управления | 31 декабря 2018 г. | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1.6. Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | весь период | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.6. Самостоятельное профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовой системы «ГАРАНТ» | Работники Администрации Веселовского сельского поселения | повышение уровня профессиональных компетенций кадров |  | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1.7. Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Глава Администрации Веселовского сельского поселения | Получение информационной, методической, консультационной помощи в решении вопросов, направленных на развитие органа местного самоуправления | весь период | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет | весь период | 187,2 | 0,0 | 0,0 | 187,2 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Реализация муниципальной информационной политики |  |  |  | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Веселовского сельского поселения в газете «Веселовские вести» | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | весь период | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Информационное обслуживание официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | Создание условий для информирования населения о деятельности органа местного самоуправления, повышение уровня доверия населения |  | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 |
| Контрольное событие 2.3 Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | Информирование населения о деятельности органа местного самоуправления, повышение доверия населения к органу местного самоуправления поселения. | х | х | х | х | х | х |
| Итого по муниципальной программе |  | Повышение эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Веселовского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы. | х | 864,8 | 0,0 | 0,0 | 864,8 | 0,0 |