АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

октябрь   2021 года                      № проект                                           п. Весёлый

Об утверждении отчёта об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Веселовское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить отчёт за 9 месяцев  об исполнении плана  реализации   муниципальной  программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утверждённого распоряжением Администрации Весёловского сельского поселения от 25.12.2020 № 53 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы  Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Весёловского сельского поселения                                            В.И. Вертепа

Клименко В.В.

Гнелицкая В.А.

Приложение к   проекту постановления

Администрации Весёловского сельского поселения от октября 2021 г  №

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на   водных объектах» за 9 месяцев 2021 года.

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Преду-смотрено муниципальной програм-мой | Предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма I «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы по просвещению, обучению по вопросам пожарной безопасности | Администрация Весёловского сельского поселения | Обучение правилам пожарной безопасности Опубликованы статьи в газете Весёловские вести «Об особом пожароопасном периоде», и «Пожарная безопасность в лесах» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 |
| 1.2 | Расходы на первичные средства пожаротушения | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расходы на обслуживание пожарно-охранной сигнализации в здании администрации | Администрация Весёловского сельского поселения | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на объекте защиты | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 42,0 | 42,0 | 32,2 | 32,2 |
| 1.4 | Расходы на обустройство защитных противопожарных (минерализованных) полос вокруг населённых пунктов | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 |
| 2 | Подпрограмма II «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы по просвещению, обучению, по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Весёловского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на проведение преддекларационного обследования ГТС | Администрация Весёловского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1100,0 | 1100,0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма III «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах. | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 200,0 | 200,0 | 184,3 | 184,3 |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Весёловского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1598,3 | 1598,3 | 392,3 | 392,3 |