****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29 июля 2022 года №199 п.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Благоустройство территории Веселовского

сельского поселения» за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.02.2018 года № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» за 1 полугодие 2022 года, утвержденного Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 18.07.2022 №42 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения» на 2022 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения К.А.Федорченко

Приложение к проекту постановления

Администрации Веселовского сельского поселения

от 29 июля 2022г.№ 199

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского**

**сельского поселения» за 1 полугодие 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\Алексей\Desktop\Отчеты%20по%20планам%20реализации%20%202014г\проект%20пост%20№%20от%2008.2014%20по%20отч.благ.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Алексей\Desktop\Отчеты%20по%20планам%20реализации%20%202014г\проект%20пост%20№%20от%2008.2014%20по%20отч.благ.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Организация освещения улиц | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения | Ведущий специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | Частично реализовано в соответствии с заключенным договором № 61210500300 от 30.12.2021 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 4106,9 | 4106,9 | 2126,5 | 2126,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Благоустройство и озеленение территории поселения | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | Ведущий специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 113,4 | 113,4 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения | | | | | | | | |
| 3.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | Ведущий специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 7514,1 | 7514,1 | 4418,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |