****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

05 октября 2022 года № 62 п. Веселый

О внесении изменений в Распоряжение от

25.12.2020 № 59 «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

«Благоустройство Веселовского сельского

поселения» на 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

 1. Внести изменение в Распоряжение от 25.12.2020 № 59 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения» на 2022 год», изложив его приложение в редакции согласно приложению к настоящему Распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации Веселовского сельского поселения |  К.А.Федорченко |

Приложение к распоряжению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 05.10.2022 г. № 62

 **План реализации муниципальной программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Благоустройство территории Веселовского сельского поселения** |  |  | Весь период | **11546,1** | 0,0 | 0,0 | **11546,1** | 0,0 |
| **подпрограмма № 1 «Организация освещения улиц»;** | Ведущий специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения  | весь период | 4606,9 | 0,0 | 0,0 | 4606,9 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.** Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения  | Ведущий специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | Создание условий для улучшения качества жизни населения  | весь период | 4606,9 | 0,0 | 0,0 | 4606,9 | 0,0 |
| **подпрограмма № 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения»** | Ведущий специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | Предотвращение сокращения зелёных насажденийувеличение количества мест массового отдых  | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | Ведущий специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **подпрограмма № 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения».** | Ведущий специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; повышение уровня благоустройства территории поселения; | весь период | 6939,2 | 0,0 | 0,0 | 6939,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | Ведущий специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | весь период | 6939,2 | 0,0 | 0,0 | 6939,2 | 0,0 |