АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2023 года                            №  223                              п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 №152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2022 № 96 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                            К.А. Федорченко

Приложение

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 07.11.2023 №223

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2023 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предус-мотрено сводной бюджет. роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Администрация Веселовского сельского поселения | Х | Х | Х | 573,7 | 573,7 | 331,95 |  |
| 1.1. | Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов | Инспектор по информационным технологиям | Приобретены: картриджи и программное обеспечение (антивирус) | 01.01.23 | 31.12.23 | 161,0 | 161,0 | 33,0 |  |
| 1.2. | Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Гл. специалист Мынто Л.И. | Изучаются методические материалы по вопросам кадровой работы в органах местного самоуправления и развития муниципальной службы, разработанные Правительством РО | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.2. Внедрение разработанных методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в Веселовском сельском поселении |  | Применялись на практике методические рекомендации: - по организации работы с персональными данными при формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов в органах местного самоуправления; - по вопросам консультирования муниципальных служащих и работников по правовым и иным вопросам муниципальной службы и трудового законодательства. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Гл. специалист Мынто Л.И. | Проведен мониторинг за 1,2 и 3 кварталы 2023года | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.3. Направление отчета о состоянии муниципальной службы в Веселовском сельском поселении в общий отдел Администрации Веселовского района | Гл. специалист Мынто Л.И. | Информация о состоянии муниципальной службы в Веселовском сельском поселении отправлена в Администрацию района |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Главный специалист Мынто Л.И. |  | 01.01.23 | 31.12.23 | 23,0 | 23,0 | 1,35 |  |
| 1.4.1 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации, участие в семинарах, тренингах муниципальных служащих Администрации Веселовского сельского поселения, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Главный специалист Мынто Л.И | 4 специалиста прошли обучение по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1 специалист прошел обучение в формате ВКС: «Управленческая культура использования данных при принятии решений». | 01.01.23 | 31.12.23 | 23,0 | 23,0 | 1,35 |  |
| 1.4.2 | Развитие практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте | Главный специалист Мынто Л.И | изучаются и используются в профессиональной деятельности муниципальных служащих учебно-методические комплексы дистанционного обучения | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.4. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  | повышен уровень профессиональных компетенций кадров муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Главный специалист Мынто Л.И | Заключен контракт с ООО «Гарант-РостСервис» | 01.01.23 | 31.12.23 | 52,0 | 52,0 | 33,28 |  |
|  | Контрольное событие 1.5. Самостоятельное профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовой системы «ГАРАНТ» |  | Предоставлена возможность работникам изучать новости законодательства, аналитические материалы, нормативные документы, комментарии и разъяснения, судебную и арбитражную практику, получать правовые консультации | 01.01.23 | 31.12.23 |  |  |  |  |
| 1.6. | Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Глава Администрации Веселовского сельского поселения | Глава Администрации Веселовского сельского поселения принял участие в 1 заседании | 01.01.23 | 31.12.23 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 1.7. | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Главный специалист Мынто Л.И. | 3 человека получают муниципальную пенсию | 01.01.23 | 31.12.23 | 277,7 | 277,7 | 204,32 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Реализация муниципальной информационной политики | Администрация Веселовского сельского поселения | Х | Х | Х | 120,0 | 120,0 | 17,6 |  |
| 2.1. | Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения в печатных средствах массовой информации и социальных сетях | Главный специалист Мынто Л.И. | Напечатано в газете «Веселовские вести» 2 постановления | 01.01.23 | 31.12.23 | 103,2 | 103,2 | 6,4 |  |
| 2.2. | Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Главный специалист Мынто Л.И. | Размещено на сайте 13 решений Собрания депутатов и 35 постановлений администрации сельского поселения. | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Информационное обслуживание официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения |  | Заключен контракт с ООО «Власть Инфо» | 01.01.23 | 31.12.23 | 16,8 | 16,8 | 11,2 |  |
|  | Контрольное событие 2.3 Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | Информирование населения о деятельности органа местного самоуправления путем размещения информации на официальном сайте и в газете «Веселовские вести» | 01.01.23 | 31.12.23 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Администрация Весёловского сельского поселения | Х |  |  | 693,7 | 693,7 | 349,55 |  |