АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2023 года                                    № 224                                 п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 №152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2022 №97 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2023 год» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                           К.А. Федорченко

Приложение к Распоряжению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 07.11.2023 №224

Отчёт

об исполнении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2023 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предус-мотрено сводной бюджет. росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Подпрограмма 1. - «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» |  | Администрация Веселовского сельского поселения | Х | Х | Х | 14,5 | 14,5 | 2,94 |  |
| 1. | - Основное мероприятие1.1. - Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Гл. специалист Мынто Л.И. |  | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.1. Издание постановлений и распоряжений Администрации Веселовского сельского поселения |  |  | Проводился мониторинг изменений законодательства по противодействию коррупции. Принято постановление «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Администрации Веселовского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» |  |  | х | х | х |  |
| 2. | - Основное мероприятие1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Веселовского сельского поселения |  | Гл. специалист Мынто Л.И. | - проводится анкетирование муниципальных служащих; - проводится разъяснительная работа по надлежащему исполнению муниципальными служащими общих принципов служебного поведения, соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов; - доводится до сведения всех муниципальных служащих информация о вступлении в силу федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, положений Национальной стратегии противодействия коррупции и других нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции. | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | - Основное мероприятие1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Веселовского сельского поселения антикоррупционных норм |  | Гл. специалист Мынто Л.И. | - Проанализированы сведения в отношении всех муниципальных служащих Администрации в целях соблюдения запрета заниматься предпринимательской деятельностью; - проведено анкетирование муниципальных служащих с указанием лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей; - проведена проверка сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых муниципальными служащими размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать; | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | - Основное мероприятие1.4. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов |  | Гл. специалист Мынто Л.И. | Размещено на сайте 43 проекта НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | - Основное мероприятие1.5. Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Веселовского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов отчета о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  | Гл. специалист Мынто Л.И. |  | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | - Основное мероприятие1.6. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов |  | Главный специалист Мынто Л.И. |  | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.6.1. Актуализация сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих. |  | Главный специалист Мынто Л.И. | Актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах муниципальных служащих | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.6.2. Анкетирование для выявления скрытой аффилированности с указанием лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей. |  | Главный специалист Мынто Л.И. | Проведено анкетирование для выявления скрытой аффилированности с указанием лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.6. Отсутствие конфликта интересов при исполнении муниципальными служащими своих должностных обязанностей |  | Главный специалист Мынто Л.И. | конфликта интересов при исполнении муниципальными служащими своих должностных обязанностей не выявлено |  |  | х | х | х |  |
| 7. | - Основное мероприятие1.7. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц |  | Главный специалист по экономическим вопросам Ромоданова О.Н. | - все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд работает в соответствии с утвержденным положением | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | - Основное мероприятие1.8. Организация работы по размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативных правовых актов и их проектов |  | Главный специалист Мынто Л.И. | Размещено на сайте 43 нормативно-правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения и Собрания депутатов и их проекты. | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Основное мероприятие1.9. Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения актуальной информацией об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н) |  | Главный специалист Мынто Л.И. | раздел «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Веселовского сельского поддерживается в актуальном состоянии. Размещены памятки, материалы семинаров, отчеты. | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в органе местного самоуправления Веселовского сельского поселения посредством функционирования интернет-приемных, других информационных каналов, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих в орган местного самоуправления Веселовского сельского |  | Главный специалист Мынто Л.И. | Обеспечена возможность оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в органе местного самоуправления. Сообщений не поступало. | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.11. Организация повышения квалификации муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции |  | Главный специалист Мынто Л.И. |  | 01.01.23 | 30.12.23 | 4,5 | 4,5 | 0,44 |  |
|  | Контрольное событие 1.11. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции |  | Главный специалист Мынто Л.И. | 2 муниципальных служащих прошли обучение | 01.01.23 | 30.12.23 | х | х | х |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.12. Организация обучения муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, впервые поступивших на муниципальную службу по программам в области противодействия коррупции |  | Главный специалист Мынто Л.И. | Впервые поступивших на муниципальную службу в отчетном периоде не было | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.13. Посещение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами органов исполнительной власти Ростовской области, иных государственных органов Ростовской области, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений |  | Главный специалист Мынто Л.И. | 1 специалист посетил 1 семинар | 01.01.23 | 30.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.14. Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Веселовского сельского поселения |  | Главный специалист Мынто Л.И. | В газете «Веселовские Вести» напечатана статья | 01.01.23 | 30.12.23 | 10,0 | 10,0 | 2,5 |  |
| II. |  | Подпрограмма II «Профилактика экстремизма и терроризма» | Администрация Весёловского сельского поселения | Х | Х | Х | 271 | 271 | 139,5 |  |
| 15. |  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения | Администрация Весёловского сельского поселения | На сходах граждан были затронуты вопросы противодействия экстремистской и террористической деятельности. Размещены в местах массового пребывания граждан, на сайте и в соц.сетях информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера. В газете «Веселовские Вести» напечатана статья. | 01.01.23 | 30.12.23 | 5,0 | 5,0 | 3,4 |  |
| 16 |  | Основное мероприятие 2.3. Расходы на комплекс услуг по представлению и интеграции на региональную платформу видеоинформации с объектов наблюдения на территории Веселовского сельского поселения | Администрация Весёловского сельского поселения | Работает система видеонаблюдения на газовой котельной и муниципальном пляже. | 01.04.2023 | 30.12.23 | 176,0 | 176,0 | 60,6 |  |
| 17 |  | Основное мероприятие 2.4. Расходы на установку, обслуживание и ремонт охранной сигнализации на объектах муниципальной собственности | Администрация Весёловского сельского поселения | Оснащена охранной и тревожной сигнализацией газовая котельная, производится обслуживание и ремонт. | 01.04.2023 | 30.12.23 | 30,0 | 30,0 | 16,0 |  |
| 18 |  | Основное мероприятие 2.5. Расходы на подвод коммуникаций под модульное здание участкового пункта полиции | Администрация Весёловского сельского поселения | Подведены коммуникации для размещения ООП | 01.04.2023 | 30.12.23 | 60,0 | 60,0 | 59,5 |  |
| III. |  | Подпрограмма III «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 | 0 |  |
| 19 |  | Основное мероприятие 3.1. Расходы по информированию населения (в т.ч СМИ) по вопросам здорового образа жизни, предупреждения употребления наркотиков | Администрация Весёловского сельского поселения |  | 01.01.23 | 30.12.23 | 5,0 | 5,0 | 0 | Запланировано на 4 квартал |
|  |  | ИТОГО по программе | Администрация Весёловского сельского поселения | Х |  |  | 290,5 | 290,5 | 142,44 |  |