АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2023 года                              № 232                               п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 мес. 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2021 № 71 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Веселовского

сельского поселения                                                                    К.А. Федорченко

Исполнитель: Клеина И.Л.

Согласовано: Гнелицкая В.А.

Приложение

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 07.11.2023 №232

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 мес. 2023 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Расходы внебюджетных средств |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2019-2030 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 8205,2 | 6660,7 |  | 891,4 |  | 756,0 | 1679,9 Будут освоены в течение года |  |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам 9 мес. 2023г. составила 38665,0 руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской обл. составило 100%. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 |  | 4111,3 | 2993,0 |  | 245,9 |  | 245,9 | 1118,3 Будут освоены в течение года |  |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. За 9 мес. 2023г. расходы на охрану и пожарные мероприятия составили 63,0 тыс. руб., в том ч. расходы на тех. обслуживание АПС-27,0 тыс. руб.; услуги по охране имущества-36,0 тыс. руб. Расходы на услуги связи составили 87,6 тыс. руб. Расходы по коммунальным платежам составили: 610,7 тыс. руб., из них на теплоснабжение израсходовано-301,1 тыс. руб.; на заработную плату истопников-135,0 тыс. руб. на водоснабжение-3,3 тыс. руб.; 150,8 тыс. руб.- расходы на электроэнергию. Работы, услуги по содержанию имущества составили 1118,2 тыс. руб. В том числе: расходы на вывоз ТКО составили 32,3 тыс. руб. Ремонт кровли здания Каракашевского СДК 595,0 тыс. руб. Текущий ремонт в здании Веселовского СДК 55,3 тыс. руб. Расходы на услуги по уборке зданий 406,9 тыс. руб.; услуги по заправке картриджей 13,9 тыс. руб.; услуги по установке и регистрации фискального накопителя 14,8 тыс. руб. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 |  | 2462,9 | 2118,5 |  | 590,5 |  | 477,3 | 457,6 Будут освоены в течение года |  |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Налог на имущество и земельный налог перечислены в установленные сроки, но не в полном объеме. Расходы по имущественному налогу составили 13,0 тыс. руб., по земельному налогу 17,0 тыс. руб. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 |  | 50,0 | 32,4 |  | 12,0 |  | 1,6 | 28,0 Будут освоены в течение года |  |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. За 6 мес. 2023года были приобретены МЗ в общей сумме на 120,9 тыс. руб. В т. ч. уголь -5 т. на сумму 61,0 тыс. руб.; хоз. товары на сумму 30,8 тыс. руб.; канц. товары на сумму 19,9 тыс. руб.; 9,2 тыс.руб. -картриджи | 01.01. 2023 | 31.12.2023 |  | 104,6 | 99,7 |  | 34,0 |  | 31,2 | 7,7 Будут освоены в течение года |  |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. |  | 01.01. 2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объёме. За 6 мес. 2023 года были приобретены Основные средства на сумму 1417,1 тыс. руб. Была освоена целевая субсидия на обеспечение развития МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Бюджет поселения составил-12,3 тыс. руб.; областной бюджет-238,8 тыс. руб.; федеральный-1166,0 тыс. руб. Было приобретено звукотехническое оборудование в сумме на 992,0 тыс. руб. Светотехническое оборудование на сумму-100,0 тыс. руб. Оргтехника на сумму 325,1 тыс. рублей. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 |  | 1476,4 | 1417,1 |  | 9,0 |  | 0,0 | 68,3тыс. руб. будут освоены в течение года |  |