****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2024 года № 53 п. Веселый

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» за 2023 год.**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 года № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения».

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 207 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения К. А. Федорченко

Приложение

 к проекту постановления Администрации

 Веселовского сельского поселения

от 11.03.2024 года №53

**ОТЧЕТ**

**отчет о ходе работ по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения», за 2023 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году.**

Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 207 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

Цель муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» повышение качества и комфорта проживания населения на территории поселения.

Ставились следующие задачи:

- увеличение доли обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

- создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории поселения;

- увеличения количества благоустроенных общественных территорий Веселовского сельского поселения;

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Программа состоит из двух подпрограмм:

1. Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения.

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения.

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

1. Разработка дизайн-проекта по объекту: "Благоустройство площади им. Балашова и пешеходной зоны до ул. Октябрьская"
2. Разработка проектно-сметной документации и прохождения проверки сметной стоимости в ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" по объекту: "Благоустройство площади им. Балашова и пешеходной зоны до ул. Октябрьская"
3. Проведение строительно-технического исследования (экспертиза) объекта: "Благоустройство общественной территории по адресу: РО, Веселовский р-н, п. Веселый, ул.Донская,2а"
4. Осуществление строительного контроля по объекту: "Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область, Веселовский район, Веселовское сельское поселение, п. Веселый, ул. Донская, 2а"
5. Консультационно-методическое и правовое сопровождение Заказчика по вопросам применения Федерального Закона от 05.04.2013 44-ФЗ
6. "Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область, Веселовский район, Веселовское сельское поселение, п. Веселый, ул. Донская, 2а"
7. Благоустройство общественной территории: "Пешеходная зона от ул. Октябрьская до пер. Комсомольский,72"

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

- основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации программы в отчетном году, является постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 33 577,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 29 311,8 тыс.рублей;

- областной бюджет – 2 429,7 тыс.рублей;

 - бюджет поселения – 1 836,3 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского городского поселения от 27.12.2022 № 56 «О бюджете Веселовского сельского поселения поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции всех изменений) составил 33577,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 33577,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет поселения 1836,3 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 33577,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Веселовского сельского поселения 1836,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 1 показатель, фактические значения которых соответствуют плановым.

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» – плановое значение – 57,0 процентов, фактическое значение – 57,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1 + 1) : 1 = 2, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, финансируемой за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 2, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет 2.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

33577,8 тыс. рублей / 33577,8 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/ 1= 1 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом 1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Приложение 1

к отчету **о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» за 2023 год**

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «**Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий «Благоустройство общественной территории: «Пешеходная зона от ул. Октябрьская до пер. Комсомольский, 72» | Администрация Веселовского сельского поселения | в течение года | 2022 | 2023 | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды  | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий Ростовской области по объекту: «Благоустройство общественной территории: «Пешеходная зона от ул. Октябрьская до пер. Комсомольский, 72» | Администрация Веселовского сельского поселения | в течение года | 2022 | 2023 | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Реализация проектов инициативного бюджетирования». | Администрация Веселовского сельского поселения | в течение года | 2022 | 2023 | Приведение общественных территорий к современным стандартам , воспитание у граждан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному поселку, повышение квалификации специалистов поселения | Приведение общественных территорий к современным стандартам , воспитание у граждан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному поселку, повышение квалификации специалистов поселения |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. «Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область, Веселовский район, Веселовское сельское поселение, п. Веселый, ул. Донская, 2а». | Администрация Веселовского сельского поселения | в течение года | 2022 | 2023 | Приведение общественных территорий к современным стандартам | Приведение общественных территорий к современным стандартам |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Разработка дизайн-проекта и сопроводительной документации «Благоустройство площади им. Балашова и пешеходной зоны до ул. Октябрьская» | Администрация Веселовского сельского поселения | в течение года | 2022 | 2023 | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды |  |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения

 «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Код бюджетной классификации** | **Источники финансирования** | **Обьем расходов (тыс. рублей) предусмотренных** | Фактические расходы |
| **ГРБС** | **Р3Пр** | **ЦСР** | **ВР** |  | **муниципальной программой** | **сводной бюджетной росписью** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | **Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения** | Администрация Веселовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **ВСЕГО** | **33 577,8** | **33 577,8** | **33 577,8** |
| **федеральный бюджет** | **29 311,8** | **29 311,8** | **29 311,8** |
| **областной бюджет** | **2 429,7** | **2 429,7** | **2 429,7** |
| **районный бюджет** | **915,0** | **915,0** | **915,0** |
| **местный бюджет** | **921,3** | **921,3** | **921,3** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** | **Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения** | Администрация Веселовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 33 055,1 | 33 055,1 | 33 055,1 |
| федеральный бюджет | 29 311,8 | 29 311,8 | 29 311,8 |
| областной бюджет | 2 429,7 | 2 429,7 | 2 429,7 |
| районный бюджет | 915,0 | 915,0 | 915,0 |
| местный бюджет | 921,3 | 921,3 | 921,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Основное мероприятие 1.1.** «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий «Благоустройство общественной территории: «Пешеходная зона от ул. Октябрьская до пер. Комсомольский, 72» | Администрация Веселовского сельского поселения | 951 | 0503 | 03 1 F2 55551 | 244 | ВСЕГО | 30 150,0 | 30 150,0 | 30 150,0 |
| федеральный бюджет | 29 311,8 | 29 311,8 | 29 311,8 |
| областной бюджет | 598,2 | 598,2 | 598,2 |
| **районный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий Ростовской области по объекту: «Благоустройство общественной территории: «Пешеходная зона от ул. Октябрьская до пер. Комсомольский, 72»** | Администрация Веселовского сельского поселения | 951 | 0503 | 03 1 00 80640 | 244 | ВСЕГО | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Основное мероприятие 1.3.** «Реализация проектов инициативного бюджетирования». | Администрация Веселовского сельского поселения | 951 | 0503 | 03 1 00 80720 | 244 | ВСЕГО | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Основное мероприятие 1.3.1** «Реализация проектов инициативного бюджетирования». "Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область, Веселовский район, Веселовское сельское поселение, п. Веселый, ул. Мелиораторов,28б | Администрация Веселовского сельского поселения | 951 | 0503 | 03 1 00 80720 | 244 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Основное мероприятие 1.4.** « Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область, Веселовский район, Веселовское сельское поселение, п. Веселый, ул. Донская, 2а ». | Администрация Веселовского сельского поселения | 951 | 0503 | 03 1 00 S4640 | 244 | ВСЕГО | 2 399,5 | 2 399,5 | 2 399,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 831,5 | 1 831,5 | 1 831,5 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 535,7 | 535,7 | 535,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Основное мероприятие 1.5.Разработка дизайн-проекта и сопроводительной документации «Благоустройство площади им. Балашова и пешеходной зоны до ул. Октябрьская»** | Администрация Веселовского сельского поселения | 951 | 0503 | 03 1 00 83740 | 244 | ВСЕГО | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Основное мероприятие 1.6. Расходы на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и прохождения проверки сметной стоимости в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по объекту: «Благоустройство площади им.Балашова и пешеходной зоны до ул.Октябрьская»** | Администрация Веселовского сельского поселения | 951 | 0503 | 03 1 00 83790 | 244 | ВСЕГО | 555,0 | 555,0 | 555,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 555,0 | 555,0 | 555,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **муниципальная программа Веселовского сельского поселения Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»**  |
|  **Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения»** |
| 2.1. | «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» | проценты | 55,0 | 57,0 | 57,0 |  |