АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» августа 2024 года                  №151                                п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 6 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2023 № 64 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Веселовского

сельского поселения                                                                    К.А. Федорченко

Исполнитель: Клеина И.Л.

Согласовано: Гнелицкая В.А.

Приложение

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 01.08.2024 №151

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Расходы внебюджетных средств |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2019-2030 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 8391,7 | 3900,8 |  | 866,5 |  | 657,3 | 4700,1 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установл. сроки, но не в полном объеме. Средняя заработная плата работников учрежд. культуры Веселовского сельского поселения по итогам 6 мес. 2024г. составила 42650,7 руб. Соотношение средней заработной платы работников учрежд. культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской обл. составило 100,5%. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 5084,1 | 2234,3 |  | 325,9 |  | 214,9 | 2849,8 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. За 6 мес. 2024г. расходы на охрану и пожарные мероприятия составили 33,0 тыс. руб., в том ч. расходы на техническое обслуж. АПС-9,0 тыс.руб.; услуги по охране имущества-24,0 тыс. руб. Расходы на услуги связи составили 60,3 тыс. руб. Расходы по коммунальным платежам составили; 504,7 тыс. руб., из них на теплоснабжение израсходовано-232,2 тыс. руб.; на заработную плату истопников-127,0 тыс. руб. на водоснабжение-1,3 тыс. руб.; 144,2 тыс. руб.- расходы на электроэнергию. Расходы по содержанию имущества составили: 951,0 тыс. руб., в т. ч. расходы на вывоз ТКО составили 21,3 тыс. руб., 23,2 тыс. руб.- подготовка к отопит. сезону; 347,3-ремонт в здании Каракашевкого СДК; 6,3-ремонт Веселовского СДК; устройство отопления в Проциковском СК 100,0 тыс. руб. ремонт и тех. обслуживание киноустановки 85,0 тыс. руб.; услуги по уборке зданий и территории 312,0 тыс. руб. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 3116,6 | 1493,6 |  | 485,6 |  | 425,3 | 1683,3 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Налог на имущество перечислен в установленные сроки, но не в полном объеме. Расходы по имущественному налогу составили 8,3 тыс. руб. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 26,0 | 8,3 |  | 5,0 |  | 0,3 | 22,4 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. За 6 мес. 2024 года были приобретены МЗ в общей сумме на 175,4 тыс. руб., в т. ч. уголь - 6 т. на сумму 67,6 тыс. руб.; канц. товары на сумму 20,8 тыс. руб.; 87,0 тыс. руб. – окна пластиковые 2шт. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 165,0 | 164,6 |  | 35,0 |  | 10,8 | 24,6 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объёме. За 6 мес. 2024 года был приобретен ИБП(источник бесперебойного питания). | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |  | 6,0 | 9,0 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |