АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 ноября  2024 года                        № 225                                          п. Весёлый

Об утверждении отчёта об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Веселовское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить отчёт за 9 месяцев  об исполнении плана  реализации   муниципальной  программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утверждённого распоряжением Администрации Весёловского сельского поселения от 25.12.2020 № 53 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы  Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                               К.А.Федорченко

Приложение к  постановлению

Администрации Весёловского сельского поселения от 05.11. 2024 г  №225

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на   водных объектах» за 9 месяцев 2024 года.

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Преду-смотрено муниципальной програм-мой | Предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма I «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы по просвещению, обучению по вопросам пожарной безопасности | Администрация Весёловского сельского поселения | Обучение правилам пожарной безопасности Опубликованы статьи в газете Весёловские вести «Об особом пожароопасном периоде», и «Пожарная безопасность в лесах» | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на первичные средства пожаротушения | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 247,60 | 247,60 | 225,87 | 225,87 |
| 1.3 | Расходы на обслуживание пожарно-охранной сигнализации в здании администрации | Администрация Весёловского сельского поселения | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на объекте защиты | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 59,40 | 59,40 | 32,00 | 32,00 |
| 1.4 | Расходы на обустройство защитных противопожарных (минерализованных) полос вокруг населённых пунктов | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 138,40 | 138,40 | 129,00 | 129,00 |
| 1.5 | Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 78,00 | 78,00 | 0, 00 | 0,00 |
| 1.6 | Расходы на мероприятия по покосу сухой растительности вокруг населенных пунктов: п.Веселый, х.Каракашев, х. Проциков, х.В-Хомутец | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 276,90 | 276,90 | 275,95 | 275,95 |
| 1.7 | Расходы на мероприятия по Софинансирование расходов на приобретение комплекта специальной техники (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 286,10 | 286,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма II «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы по просвещению, обучению, по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Весёловского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на проведение преддекларационного обследования ГТС | Администрация Весёловского сельского поселения | Оформление декларации безопасности ГТС | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ГТС | Администрация Весёловского сельского поселения | Возмещение вреда причиненного в результате. нарушения законодательства безопасности ГТС | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | Подпрограмма III «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах. | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 436,00 | 436,00 | 434,73 | 434,73 |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Весёловского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 1 614, 00 | 1 614, 00 | 1 169, 15 | 1 169, 15 |