АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2024 года                             № 48                                             п. Весёлый

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Весёловского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                          К.А. Федорченко

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского  поселения

от 11.03.2024 №48

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

по результатам за 2023 год.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчётный год.

Реализация муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее муниципальная программа) направлена на решение одного из важных вопросов местного значения -  усиление роли органа местного самоуправления в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании с целью снижения уровня больных наркоманией.

Работа велась в 3-х направлениях:

1. Противодействие коррупции.

2. Профилактика экстремизма и терроризма.

3. Профилактика предупреждения употребления наркотиков.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение    средств     из     бюджета    поселения в сумме 161,583 тыс. рублей. Фактически средства   освоены в сумме 161,583 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий:

В целях поддержания муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в актуальном состоянии проводился мониторинг действующего законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции на предмет его изменения. Мониторинг проводился ежемесячно, в нормативные акты в случае необходимости вносились изменения.

В рамках реализации антикоррупционной политики постоянно проводилась работа по подготовке и принятию дополнительных нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности и по приведению действующих нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным и областным законодательством.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» проводилась независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, путем размещения на сайте администрации и экспертиза специалистом администрации.

Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения обнародовались путем размещения на сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На планерных совещаниях до муниципальных служащих доводилась информация:

- о соблюдении запретов и ограничений при прохождении муниципальной службы;

- о предусмотренных законодательством мерах юридической ответственности в каждом случае несоблюдения муниципальными служащими запретов ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

- о примерах негативных последствий при нарушении законодательства в сфере коррупции;

- о вступлении в силу федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, положений Национальной стратегии противодействия коррупции и других нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции.

Проведен семинар на тему: «Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2023 году за отчетный период 2022 год и обзор актов прокурорского реагирования». Подготовлены памятки муниципальным служащим.

Все лица, обязанные предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей сдают их в установленные законодательством сроки и по форме.

В целях профилактики коррупционных правонарушений проводится анализ сведений о доходах  и работа по анализу анкетных данных, содержащиеся в личных делах муниципальных служащих, с целью их актуализации проведено анкетирование муниципальных служащих, анкеты приобщены к личному делу.

Ведется контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

На официальном сайте администрации Веселовского сельского поселения размещена общая информация об органах местного самоуправления Веселовского сельского поселения. Ведутся разделы «Муниципальная служба», «Противодействие коррупции», «Нормативно-правовые акты» и др.

На официальном сайте размещается отчет об исполнении бюджета поселения, отчет главы Администрации Веселовского сельского поселения о результатах его работы и работы Администрации, в котором отражена и деятельность в рамках реализации антикоррупционной политики.

Процедура закупок, заключение контрактов и их дальнейшее осуществление проводится в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Специалисты Администрации Веселовского сельского поселения  осуществляют свою деятельность в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций. Регламенты поддерживаются в актуальном состоянии в соответствии с законодательством.

Процедура закупок, заключение контрактов и их дальнейшее осуществление проводится в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Взаимодействие должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Веселовского сельского поселения с должностными лицами Администрации Веселовского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов между руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок для нужд Администрации, руководителем контрактной службы Администрации, контрактным управляющим и участниками закупок (открытых конкурсов в электронной форме, электронных аукционов, запросов котировок в электронной форме и запросов предложений в электронной форме) для нужд Администрации осуществляется в соответствии с утвержденным Положением.

В целях выявления случаев конфликта интересов используются сведения, содержащиеся в анкетах муниципальных служащих.

Конфликта интересов при осуществлении закупок для нужд Администрации не выявлено.

Перед заключением контрактов на осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд проводился анализ служебных записок председателя единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции ежеквартально направляется в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Веселовском районе. Данная информация также размещается на сайте администрации.

На реализацию всех мероприятий в 2023 году бюджетом Веселовского сельского поселения предусмотрено 2,94  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100%.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма», проводились следующие мероприятия:

- Информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения.

В результате реализации основного мероприятия подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма» были проведены сходы с гражданами по вопросам противодействия терроризму, предупреждения террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС; проводилось информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов и поведению в условиях возникновения ЧС. На сайте администрации размещены памятки. В газе «Веселовские вести» напечатана статья «Противостояние идеологии терроризма – это формирование гражданской идентичности».

В результате увеличения профилактической работы с населением, увеличилась доля жителей, проинформированных по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов.

Увеличилось количество мероприятий по профилактике противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве.

- Расходы на комплекс услуг по представлению и интеграции на региональную платформу видеоинформации с объектов наблюдения на территории Веселовского сельского поселения.

Обеспечена возможность видеонаблюдения в местах массового скопления жителей.

- Расходы на установку, обслуживание и ремонт охранной сигнализации на объектах муниципальной собственности.

- Расходы на подвод коммуникаций под модульное здание участкового пункта полиции.

Данные показатели очевидным образом характеризуют прогресс в достижении цели и решении задач муниципальной программы.

На реализацию всех мероприятий в 2023 году бюджетом Веселовского сельского поселения предусмотрено 157,043  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100%.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

В целях повышения информированности населения по вопросам профилактики наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков были напечатаны и распространены памятки.

С мая по октябрь текущего года, специалисты Администрации Веселовского сельского поселения  совместно с специалистом отдела сельского хозяйства Веселовского района, уполномоченным по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Веселовскому району, участковым уполномоченным ОМВД по Веселовскому району, представителями казачьей дружины Веселовского района проводились объезды территории сельского поселения на предмет выявления дикорастущих наркотических растений, нерационального использования земельных участков. В результате проводимых мероприятий выявлено и уничтожено 6 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 462,5 кв.м, вес уничтоженной конопли составил 107,5 кг.

В дни проведения ежегодной акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей», которая в текущем году проводилась: 27.06, 25.07., 29.08. текущего года, в ходе совместных мероприятий выявлено и уничтожено 4 очага произрастания дикорастущей конопли на площади 287 м2 вес уничтоженной конопли составил 98 кг.

На информационных стендах и официальном сайте Администрации сельского поселения, опубликована статья об ответственности собственников земельных участков за культивирование наркотикосодержащих растений дикорастущей конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (статья 10.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

В газете «Веселовские вести» напечатана статья «Наркомания – это болезнь».

На реализацию всех мероприятий в 2023 году бюджетом Веселовского сельского поселения предусмотрено 1,6  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100%.

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- снижено количество граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Весёловском сельском поселении;

- повышение числа граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Весёловского сельского поселения;

- сформированы у населения позитивные моральные и нравственные ценности, определяющие отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости;

-  повышена информированность молодёжи по вопросам наркомании.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год, представлены в таблице 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

В состав муниципальной программы входят три подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» направлена на снижение количества граждан, лично сталкивающихся с проявлениями коррупции.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» запланирована реализация четырнадцати основных мероприятий.

Основные мероприятия исполнены в полном объеме.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели подпрограммы: снижение уровня коррупционных проявлений в органе местного самоуправления Веселовского сельского поселения.

Обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Веселовского сельского поселения не поступало, не  поступало и заявлений физических или юридических лиц, считающих себя пострадавшими от неправомерных действий муниципальных служащих,  заявлений третьих лиц, считающих, что имеет место конфликт интересов, которой может нанести ущерб интересам государства или граждан.

Подпрограмма 2.  «Профилактика экстремизма и терроризма» - направлена на предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма»- это усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Весёловского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 Расходы на информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения.

В газете «Веселовские вести» напечатана статья «Противостояние идеологии терроризма – это формирование гражданской идентичности».

Проводились сходы граждан, на которых были затронуты вопросы противодействия экстремистской и террористической деятельности.

Размещены в местах массового пребывания граждан информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера.

Проведено информирование граждан о наличии телефонных линий для сообщения о фактах экстремистской и террористической деятельности.

Проведено информирование граждан о наличии телефонных линий для сообщения о фактах экстремистской и террористической деятельности. Израсходовано 3,4 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.2. Расходы на комплекс услуг по представлению и интеграции на региональную платформу видеоинформации с объектов наблюдения на территории Веселовского сельского поселения.

Обеспечена возможность видеонаблюдения на объектах жизнеобеспечения и в местах массового скопления жителей.

Основное мероприятие 2.3.   Расходы на установку, обслуживание и ремонт охранной сигнализации на объектах муниципальной собственности.

Оснащен охранной и тревожной сигнализацией муниципальный пляж.

Основное мероприятие 2.4.   Расходы на подвод коммуникаций под модульное здание участкового пункта полиции.

Подведены коммуникации и установлено модульное здание участкового пункта полиции.

Подпрограмма 3.  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» направлена на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек, устранение условий, способствующих распространению наркомании.

Основное мероприятие 3.1.    Расходы по информированию населения (в т.ч СМИ) по вопросам здорового образа жизни, предупреждения употребления наркотиков.

В газете «Веселовские вести» напечатана статья «Наркомания – это болезнь».

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточно своевременное финансирование.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году предусматривалось 161,583 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению в полном объёме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год приведены в таблице № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2023 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы:

1) «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение образовательным программам в области противодействия коррупции». Запланировано 2 чел., прошли обучение 2 муниципальных служащих.

2) «Количество размещенных органом местного самоуправления Веселовского сельского поселения на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу». Исполнен в полном объеме.

3) «Количество обращений о фактах преступлений и правонарушений на межнациональной почве». Обращений не поступало. Показатель исполнен в полном объеме.

Анализ реализации Программы в 2023 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется   на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности муниципальной программы с учетом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Весёловского сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утверждённое муниципальной программой.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3  равна 1,0;

Вывод: Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо =  (1+1+1):3 = 1,0

Вывод: Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРм =  19/19  =  1

Вывод: степень реализации основных мероприятий является высокой,  и составляет 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 161,583/161,583 = 1

Вывод: степень соответствия запланированному уровню расхода основных мероприятий является высокой и составляет 100%.

- Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 1/1 =  1

Бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

5. Уровень реализации муниципальной программы оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2

УРпр= 1,0х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2 = 1,0

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная программа вносит определенный вклад в воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с коррупцией, противодействия терроризму, предупреждению террористических актов.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1 | - Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Веселовского сельского поселения, главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Приведение нормативных правовых актов, Администрации Веселовского сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Проводился мониторинг изменений законодательства по противодействию коррупции. Все нормативные акты приведены в соответствие с действующим законодательством |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Веселовского сельского поселения | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечение соблюдения антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе соблюдения должностными лицами запрета на их участие в управлении коммерческими или некоммерческими организациями | - проводится анкетирование муниципальных служащих; - проводится разъяснительная работа по надлежащему исполнению муниципальными служащими общих принципов служебного поведения, соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов; - доводится до сведения всех муниципальных служащих информация о вступлении в силу федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, положений Национальной стратегии противодействия коррупции и других нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Веселовского сельского поселения антикоррупционных норм | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | - Проанализированы сведения в отношении всех муниципальных служащих Администрации в целях соблюдения запрета заниматься предпринимательской деятельностью; - проведено анкетирование муниципальных служащих с указанием лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей; - проведена проверка сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых муниципальными служащими размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | выявление в проектах нормативных правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения коррупциогенных факторов и их исключение | Размещались на сайте проекты НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Веселовского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов отчета о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | оценка реализации выполнения подпрограммы «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Проведена оценка реализации выполнения подпрограммы «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение эффективности мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов | Личные дела муниципальных служащих ведутся в соответствии с законодательством, конфликта интересов при исполнении муниципальными служащими своих должностных обязанностей не выявлено |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | выявление и минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; проведено анкетирование для выявления скрытой аффилированности. |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.8 Организация работы по размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органа местного самоуправления Веселовского сельского | Все НПА и их проекты размещены на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения актуальной информацией об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н) | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органа местного самоуправления Веселовского сельского | раздел «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Веселовского сельского поддерживается в актуальном состоянии |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в органе местного самоуправления Веселовского сельского поселения посредством функционирования интернет-приемных, других информационных каналов, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих в орган местного самоуправления Веселовского сельского поселения | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения | Обеспечена возможность оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в органе местного самоуправления |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.11. Организация повышения квалификации муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение квалификации муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 2 специалиста Администрации Веселовского сельского поселения принимал участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции. |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.12. Организация обучения муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, впервые поступивших на муниципальную службу по программам в области противодействия коррупции | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение уровня правовой подготовки муниципальных служащих Веселовского сельского поселения | Обучения небыло |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.13. Посещение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами органов исполнительной власти Ростовской области, иных государственных органов Ростовской области, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих Веселовского сельского поселения | 1 специалист посетил 1 семинар |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.14. Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Веселовского сельского поселения | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | реализация комплекса мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | В разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения размещены материалы антикоррупционной направленности, способствующие правовому просвещению населения, напечатана статья в газете «Веселовские вести» |  |
| 15 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Весёловском сельском поселении» | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности | Совершенствование антитеррористической защищенности и технической оснащенности муниципальных объектов и мест с массовым пребыванием граждан |  |
| 16 | Мероприятие 2.1. Расходы на информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Воспитание человека в соответствии с определёнными умственными и нравственными идеалами. Созидательная работа по формированию человека, обладающего способностью противостоять антитеррористическому мировоззрению. | Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.2. Расходы на комплекс услуг по представлению и интеграции на региональную платформу видеоинформации с объектов наблюдения на территории Веселовского сельского поселения |  | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Установка камер видеонаблюдения в местах массового скопления граждан | работает система видеонаблюдения на муниципальном пляже |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.3. Расходы на установку, обслуживание и ремонт охранной сигнализации на объектах муниципальной собственности |  | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | установка, обслуживание и ремонт охранной сигнализации на объектах муниципальной собственности | Оснащен охранной и тревожной сигнализацией муниципальный пляж |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.4. Расходы на подвод коммуникаций под модульное здание участкового пункта полиции |  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | подвод коммуникаций под модульное здание участкового пункта полиции | подведены коммуникации под модульное здание участкового пункта полиции |  |
| 20 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств | Расширение межведомственного взаимодействия и сотрудничества в сфере борьбы с распространением наркотических средств, направленное на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни |  |
| 21 | Мероприятие 3.1 Расходы на информирование населения (в т.ч СМИ) по вопросам здорового образа жизни, предупреждения употреблению наркотиков | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков | В газете «Веселовские Вести» размещена статья «Наркомания – это болезнь!». |  |

Таблица №2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 161,583 | 161,583 | 161,583 |
|  | Бюджет поселения | 161,583 | 161,583 | 161,583 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. | Всего | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
|  | Бюджет поселения | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. - совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Веселовского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Веселовского сельского поселения антикоррупционных норм |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Веселовского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов отчета о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8. Организация работы по размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативных правовых актов и их проектов |  | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 1.9. Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения актуальной информацией об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н) |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.10. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в органе местного самоуправления Веселовского сельского поселения посредством функционирования интернет-приемных, других информационных каналов, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих в орган местного самоуправления Веселовского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.11. Организация повышения квалификации муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Мероприятие 1.12. Организация обучения муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, впервые поступивших на муниципальную службу по программам в области противодействия коррупции |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.13. Посещение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами органов исполнительной власти Ростовской области, иных государственных органов Ростовской области, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.14. Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Веселовского сельского поселения |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Подпрограмма 2. | Всего | 157,043 | 157,043 | 157,043 |
|  | Бюджет поселения | 157,043 | 157,043 | 157,043 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения | Всего, <3> | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на комплекс услуг по представлению и интеграции на региональную платформу видеоинформации с объектов наблюдения на территории Веселовского сельского поселения |  | 72,143 | 72,143 | 72,143 |
| Основное мероприятие 2.3. Расходы на установку, обслуживание и ремонт охранной сигнализации на объектах муниципальной собственности |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Расходы на подвод коммуникаций под модульное здание участкового пункта полиции |  | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| Подпрограмма 3. | Всего | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Бюджет поселения | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Расходы на информирование населения (в т.ч СМИ) по вопросам здорового образа жизни, предупреждения употреблению наркотиков | Всего | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 2 | 2 |  |
| 2 | Количество размещенных органом местного самоуправления Веселовского сельского поселения на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество обращений о фактах преступлений и правонарушений на межнациональной почве | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение образовательным программам в области противодействия коррупции | чел. | 1 | 2 | 2 |  |
| 1.2 | Количество размещенных органом местного самоуправления Веселовского сельского поселения на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Количество случаев несоблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы Веселовского сельского поселения антикоррупционных норм | един. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля объектов муниципальной собственности с наличием системы технической защиты | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Количество обращений о фактах преступлений и правонарушений на межнациональной почве | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество материалов антинаркотической тематики, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте Администрации | единиц | 2 | 2 | 2 |  |

Таблица №4

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предус-мотрено сводной бюджет. роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Гл. специалист Мынто Л.И. | Проводился мониторинг изменений законодательства по противодействию коррупции | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.1. Издание постановлений и распоряжений Администрации Веселовского сельского поселения |  | Проводился мониторинг изменений законодательства по противодействию коррупции. Принято постановление «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Администрации Веселовского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» | 01.01.23 | 31.12.23 | х | х | х |  |
| 1.2. | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Веселовского сельского поселения | Гл. специалист Мынто Л.И. | - проводится анкетирование муниципальных служащих; - проводится разъяснительная работа по надлежащему исполнению муниципальными служащими общих принципов служебного поведения, соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов; - доводится до сведения всех муниципальных служащих информация о вступлении в силу федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, положений Национальной стратегии противодействия коррупции и других нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции. | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Веселовского сельского поселения антикоррупционных норм | Гл. специалист Мынто Л.И. | - Проанализированы сведения в отношении всех муниципальных служащих Администрации в целях соблюдения запрета заниматься предпринимательской деятельностью; - проведено анкетирование муниципальных служащих с указанием лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей; - проведена проверка сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых муниципальными служащими размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать; |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | Гл. специалист Мынто Л.И. | Размещено на сайте 62 проектов НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Веселовского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов отчета о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Гл. специалист Мынто Л.И. | Отчет рассмотрен на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Веселовского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Главный специалист Мынто Л.И. | работа по ведению личных дел муниципальных служащих проводилась в строгом соответствии с требованиями Указа Президента Российской Феде-рации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении положения о персональных данных государственного служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.1 | Актуализацией сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих. | Главный специалист Мынто Л.И. | Актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах муниципальных служащих | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.2 | Анкетирование для выявления скрытой аффилированности с указанием лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей. | Главный специалист Мынто Л.И. | Проведено анкетирование для выявления скрытой аффилированности с указанием лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей. | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.6. Отсутствие конфликта интересов при исполнении муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Главный специалист Мынто Л.И. | конфликта интересов при исполнении муниципальными служащими своих должностных обязанностей не выявлено |  |  | х | х | х |  |
| 1.7. | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | Главный специалист по экономическим вопросам Ромоданова О.Н. | - все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд работает в соответствии с утвержденным положением | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Организация работы по размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативных правовых актов и их проектов | Главный специалист Мынто Л.И. | Размещено на сайте 62 нормативно-правовых акта Администрации Веселовского сельского поселения и Собрания депутатов и их проекты. | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения актуальной информацией об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н) | Главный специалист Мынто Л.И. | раздел «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Веселовского сельского поддерживается в актуальном состоянии. Размещены памятки, материалы семинаров, статьи, отчеты. | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10. | Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в органе местного самоуправления Веселовского сельского поселения посредством функционирования интернет-приемных, других информационных каналов, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих в орган местного самоуправления Веселовского сельского | Главный специалист Мынто Л.И. | Обеспечена возможность оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в органе местного самоуправления | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Главный специалист Мынто Л.И. | Специалисты Администрации Веселовского сельского поселения принимали участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции. | 01.01.23 | 31.12.23 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Контрольное событие 1.11. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Главный специалист Мынто Л.И. | Прошли обучение главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений и кадровой работе по теме «Противодействие коррупции на муниципальной службе» и главный специалист по экономическим вопросам по теме «Противодействие коррупции при осуществлении закупок для муниципальных нужд» | 01.01.23 | 31.12.23 | х | х | х |  |
| 1.12. | Организация обучения муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, впервые поступивших на муниципальную службу по программам в области противодействия коррупции | Главный специалист Мынто Л.И. | Впервые поступившие на муниципальную службу в отчетном периоде не обучались | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.13. | Посещение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами органов исполнительной власти Ростовской области, иных государственных органов Ростовской области, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Главный специалист Мынто Л.И. | 1 специалист посетил 1 семинар | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Веселовского сельского поселения | Главный специалист Мынто Л.И. | В разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения размещены материалы антикоррупционной направленности, способствующие правовому просвещению населения. В газете «Веселовские вести» напечатана статья «Скажи взятке – нет» | 01.01.23 | 31.12.23 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 2 | Подпрограмма II «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения | Администрация Весёловского сельского поселения | На сходах граждан были затронуты вопросы противодействия экстремистской и террористической деятельности. Размещены в местах массового пребывания граждан, на сайте и в соц.сетях информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера. В газете «Веселовские Вести» напечатана статья. | 01.01.23 | 31.12.23 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| 2.2 | Расходы на комплекс услуг по представлению и интеграции на региональную платформу видеоинформации с объектов наблюдения на территории Веселовского сельского поселения | Администрация Весёловского сельского поселения | Работает система видеонаблюдения на газовой котельной и муниципальном пляже. | 01.01.23 | 31.12.23 | 72,143 | 72,143 | 72,143 |  |
| 2.3 | Расходы на установку, обслуживание и ремонт охранной сигнализации на объектах муниципальной собственности | Администрация Весёловского сельского поселения | Оснащена охранной и тревожной сигнализацией газовая котельная и пляж | 01.01.23 | 31.12.23 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |
| 2.4 | Расходы на подвод коммуникаций под модульное здание участкового пункта полиции | Администрация Весёловского сельского поселения | Подведены коммуникации под модульное здание участкового пункта полиции | 01.01.23 | 31.12.23 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |  |
| 3 | Подпрограмма III «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы по информированию населения (в т.ч СМИ) по вопросам здорового образа жизни, предупреждения употребления наркотиков | Администрация Весёловского сельского поселения | Выработка эффективных мер, направленных на совершенствование системы профилактики наркомании, снижение уровня наркопреступности и количества наркозависимых. На сайте администрации размещались памятки, статьи. В газете «Веселовские вести» напечатана статья «Наркомания – это болезнь!» | 01.01.23 | 31.12.23 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.23 | 31.12.23 | 161,583 | 161,583 | 161,583 |  |