#### АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 июня 2024 года	                      № 32                                       п. Веселый

О внесении изменений в распоряжение от 28.12.2023 №53 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год»

В соответствии с Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Весёловского сельского поселения»,

1. Внести изменения в распоряжение от 28.12.2023 №53 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год», изложив его приложение согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                          К.А. Федорченко

Приложение к распоряжению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 25.06.2024 №32

«Приложение к распоряжению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 28.12.2023 №54

План

реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Главный специалист Мынто Л.И. | Повышение эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения, повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | х | 1048,3 | 0,0 | 0,0 | 1048,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на приобретение, ремонт и обслуживание компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов, лицензированного программного обеспечения и программных продуктов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | Повышение качества работы лиц, занятых в системе местного самоуправления | 31 декабря 2024 г. | 511,9 |  |  | 511,9 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Главный специалист Мынто Л.И. | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | весь период |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.2. Внедрение разработанных методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в Веселовском сельском поселении | Главный специалист Мынто Л.И. | повышение эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения | 31 декабря 2024 г. | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Главный специалист Мынто Л.И. | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | ежеквартально |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.3. Направление отчета о состоянии муниципальной службы в Веселовском сельском поселении в общий отдел Администрации Веселовского района | Главный специалист Мынто Л.И. | Информация о состоянии муниципальной службы в муниципальных образованиях Ростовской области на портале Правительства РО |  | х | х | х | х | х |
| - Основное мероприятие 1.4. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Главный специалист Мынто Л.И. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения | весь период | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации, участие в семинарах, тренингах муниципальных служащих Администрации Веселовского сельского поселения, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Главный специалист Мынто Л.И. | повышение уровня профессиональных компетенций кадров муниципального управления | весь период | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.2. Развитие практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте | Главный специалист Мынто Л.И. | изучение и использование в профессиональной деятельности муниципальных служащих учебно-методических комплексов дистанционного обучения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.4. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Главный специалист Мынто Л.И. | повышение уровня профессиональных компетенций кадров муниципального управления | 31 декабря 2024 г. | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Главный специалист Мынто Л.И. | совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | весь период | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.5. Самостоятельное профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовой системы «ГАРАНТ» | Работники Администрации Веселовского сельского поселения | повышение уровня профессиональных компетенций кадров |  | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1.6. Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Глава Администрации Веселовского сельского поселения | Получение информационной, методической, консультационной помощи в решении вопросов, направленных на развитие органа местного самоуправления | весь период | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Главный специалист Мынто Л.И. | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет | весь период | 407,9 | 0,0 | 0,0 | 407,9 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Реализация муниципальной информационной политики |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения в печатных средствах массовой информации и социальных сетях | Главный специалист Мынто Л.И. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | весь период | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Главный специалист Мынто Л.И. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Информационное обслуживание официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения | Главный специалист Мынто Л.И. | Создание условий для информирования населения о деятельности органа местного самоуправления, повышение уровня доверия населения |  | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 2.3 Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | Информирование населения о деятельности органа местного самоуправления, повышение доверия населения к органу местного самоуправления поселения. | х | х | х | х | х | х |
| Итого по муниципальной программе |  | Повышение эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Веселовского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы. | х | 1098,3 | 0,0 | 0,0 | 1098,3 | 0,0 |