#### АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» декабря 2024 года  	                 № 63                           п. Веселый

О внесении изменений в Распоряжение

от 28.12.2022 №92 «Об утверждении

плана реализации муниципальной

программы Весёловского сельского

поселения «Развитие культуры» на 2024 год»

В соответствии с Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Весёловского сельского поселения»,

1. Внести изменения в Распоряжение от 28.12.2023 № 64 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024», изложив его приложение в редакции, согласно приложения к настоящему Распоряжению.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                            К.А. Федорченко

Приложение к распоряжению

Администрации Весёловского

сельского поселения № 62 от

16.12.2024г.

План реализации

муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год

| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры (2019-2030 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие культуры (2019-2030 годы)» | Директор МБУК Веселовский СДК | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 31.12.2024 | 9587,2 | 778,2 | 0,0 | 7842,5 | 966,5 |
| 1.1. Основное мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК Веселовский СДК | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Весь период | 9560,1 | 778,2 | 0,0 | 7842,5 | 939,4 |
| 1.1.1. Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК Веселовский СДК |  | Весь период | 5478,6 | 778,2 | 0,0 | 4369,0 | 331,4 |
| 1.1.2. Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК Веселовский СДК |  | Весь период | 3614,9 | 0,0 | 0,0 | 3072,3 | 542,6 |
| 1.1.3. Прочая деятельность | Директор МБУК Веселовский СДК |  | Весь период | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,5 |
| 1.1.4. Обеспечение материальными ресурсами учреждения культуры | Директор МБУК Веселовский СДК |  | Весь период | 453,5 | 0,0 | 0,0 | 388,6 | 64,9 |
| 1.2. Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК Веселовский СДК |  | Весь период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Основное мероприятие Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК Веселовский СДК |  | Весь период | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,1 |