****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

26 декабря 2024 года № 69 п. Веселый

О внесении изменений в Распоряжение от

28.12.2023 № 65 «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Веселовского сельского поселения» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Внести изменения в Распоряжение от 28.12.2023 № 65 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2024 год», изложив его приложение в редакции согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации  Веселовского сельского поселения | К.А.Федорченко |

Приложение к распоряжению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 26.12.2024 № 69

План реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс.руб.) | | | | |
| всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные ист-ки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Администрация Веселовского сельского поселения | повышение энергетической эффективности экономики | весь период | 182,9 | 0,0 | 0,0 | 182,9 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «№Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» | Администрация Веселовского сельского поселения | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения | весь период | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | |  | | --- | | Выполнение требований законодательства РФ  Соглашение № 75-МО от 12.11.2015г. | | весь период | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2  Расходы на использование программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | Договор № Л284-17 от 14.06.2019г. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения | весь период | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1  Расходы на строительство и техническое обслуживание газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения | весь период | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2  Иные межбюджетные трансферты на организацию теплоснабжения населения в границах муниципального образования Веселовское сельское поселение | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |