АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» ноября 2024 года                     №226                                       п. Весёлый

Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 №152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Веселовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт за 9 месяцев 2024 года об исполнении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утверждённого распоряжением Администрации Весёловского сельского поселения от 28 декабря 2023 года № 62 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Весёловского сельского поселения                                           К.А. Федорченко

Приложение к   постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения от 05.11.2024г №226

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2024 года.

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятий. |  | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | В целях пропаганды здорового образа жизни, проводились спортивные мероприятия в рамках 1го этапа «Спартакиады Дона» по шахматам, волейболу. |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 100,00 | 100,00 | 11,45 | 1 |
|  |  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. |  | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 100,00 | 11,45 | 1 |