АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» ноября 2024 года                    № 227                              п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2023 № 64 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Веселовского

сельского поселения                                                                    К.А. Федорченко

Исполнитель: Клеина И.Л.

Согласовано: Гнелицкая В.А.

Приложение

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 05.11.2024 №227

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Расходы внебюджетных средств |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2019-2030 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 8391,7 | 5909,3 |  | 966,5 |  | 741,9 | 2707,0 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установл. сроки, но не в полном объеме. Средняя заработная плата работников учрежд. культуры Веселовского сельского поселения по итогам 9 мес. 2024г. составила 43698,0 руб. Соотношение средней заработной платы работников учрежд. культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской обл. составило 102,9%. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 5084,1 | 3505,7 |  | 330,9 |  | 225,0 | 1684,3 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. За 9 мес. 2024г. расходы на охрану и пожарные мероприятия составили 91,0 тыс. руб., в том ч. расходы на техническое обслуж. АПС-18,0 тыс.руб.; огнезащитная обработка занавесей сцены 45,0 тыс. руб. услуги по охране имущества - 28,0 тыс. руб. Расходы на услуги связи составили 70,0 тыс. руб. Расходы по коммунальным платежам составили- 549,5 тыс. руб., из них на теплоснабжение израсходовано-232,2 тыс. руб.; на заработную плату истопников-127,0 тыс. руб. на водоснабжение-2,8 тыс. руб.; 187,5 тыс. руб.- расходы на электроэнергию. Расходы по содержанию имущества составили: 951,0 тыс. руб., в т. ч. расходы на вывоз ТКО составили 31,0 тыс. руб., 23,2 тыс. руб.- подготовка к отопит. сезону; 347,3-ремонт в здании Каракашевкого СДК; 6,3-ремонт Веселовского СДК; устройство отопления в Проциковском СК 100,0 тыс. руб. ремонт и тех. обслуживание киноустановки 85,0 тыс. руб.; услуги по уборке зданий и территории 381,6 тыс. руб. Услуги по пересчету сметной стоимости на кап. ремонт крыши составили 100,0 тыс. руб. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 2922,6 | 2032,5 |  | 557,6 |  | 461,5 | 986,2 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Налог на имущество перечислен в установленные сроки, но не в полном объеме. Расходы по имущественному налогу составили 12,6 тыс. руб. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 26,0 | 12,6 |  | 5,0 |  | 0,3 | 18,1 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. За 9 мес. 2024 года были приобретены МЗ в общей сумме на 386,5 тыс. руб., в т. ч. уголь - 6 т. на сумму 67,6 тыс. руб.; канц. товары на сумму 28,0 тыс. руб.; окна пластиковые (2шт.) - 87,0 тыс. руб.; хоз. товары на 10,0 тыс. руб.; плитка тротуарная 193,9 тыс. руб. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 359,0 | 358,5 |  | 38,0 |  | 28,0 | 10,5 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объёме. За 9 мес. 2024 года был приобретен ИБП(источник бесперебойного питания) и стабилизатор тока на сумму 27,1 тыс. руб. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 35,0 |  | 27,1 | 7,9 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |