АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 декабря 2024 года 		               № 67                           	           п. Весёлый

О внесении изменений в Распоряжение от 28.12.2023 №62 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Весёловского сельского поселения», распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 07.09.2018 № 111 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Внести изменение в Распоряжение от 28.12.2023 №62 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год» изложив его приложение в редакции согласно приложению, к настоящему Распоряжению.

2.     Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3.     Контроль   за   исполнением настоящего   распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Весёловского сельского поселения                                                     К.А. Федорченко

Приложение к

распоряжению Администрации

Весёловского сельского поселения

от 26 декабря 2024 г. № 67

План реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта на 2024 год».

| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объём расходов на 2024 год (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | Местный бюджет | Вне-бюджетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений В.И. Вертепа | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом | весь период | 11,45 | 0,0 | 0,0 | 11,45 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Весёловского сельского поселения» | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений В.И. Вертепа | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период | 11,45 | 0,0 | 0,0 | 11,45 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений В.И. Вертепа | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период | 11,45 | 0,0 | 0,0 | 11,45 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | весь период | 11,45 | 0,0 | 0,0 | 11,45 | 0,0 |