****

АДМИНИСТРАЦИЯ

 ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

июня 2025 года №проект п. Веселый

О внесении изменений в постановление

Администрации Веселовского сельского поселения

от 10.12.2018 № 207 «Об утверждении

муниципальной программы Веселовского

сельского поселения «Формирование

 современной городской среды на территории

Веселовского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 04.09.2024 №175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 04.09.2024 № 176 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения», распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 07.09.2018 № 111 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Веселовского сельского поселения» и руководствуясь Уставом Муниципального образования Веселовское сельское поселение Веселовского района Ростовской области, Администрация Веселовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 207 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения К.А. Федорченко

 Приложение

к постановлению

Администрации

Веселовского сельского поселения

от 06.2025 № проект

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 №207 «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

1. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

от 10.12.2018 № 207

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Формирование

современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Формирование

современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды Веселовского сельского поселения.

На территории Веселовского сельского поселения растет значение показателя по доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, значение по итогам 2023 года составило 23 процентов.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования (парки, скверы, набережные, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий муниципальных образований Веселовского сельского поселения.

Создания комфортных условий проживания на территории Веселовского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства городского и сельских поселений Веселовского сельского поселения будет способствовать концентрации в районе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Веселовского сельского поселения, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

2. Описание приоритетов и целей благоустройства Веселовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение уровня цифровизации городского хозяйства;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Веселовского сельского поселения»

Основной целью муниципальной программы является:

обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципальных образований Веселовского сельского поселения

с применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «**Формирование современной** **городской среды на территории Ростовской области**», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 31.10.2017 № 597, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основные задачи: создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Веселовского сельского поселения;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом качества городской среды;

улучшение эстетического облика поселения, повышение уровня всех элементов благоустройства общественных территорий;

развитие инфраструктуры для досуга и отдыха детей и взрослых;

создание условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта

увеличение количества благоустроенных общественных территорий Веселовского района;

Реализация указанных основных приоритетов и цели осуществляется в соответствии с:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Веселовского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 04.03.2019 № 114.

К концу реализации муниципальной программы достижение ее цели планируется посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов;

проведение мероприятий, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий:

по софинансированию муниципальных программ формирования современной городской среды Веселовского сельского поселения;

созданию комфортной городской среды в малых населенных пунктах и районном поселенке – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов.

II. Паспорт

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Веселовского сельского поселения | – | Федорченко Константин Александрович, глава Администрации Веселовского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Веселовского района | – | Пак Виктория Геннадьевна – ведущий специалист по строительству и ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселения |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения | – | этап I: 2018 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4.1.5. | Цели муниципальной программы Веселовского сельского поселенияНаправления (подпрограммы) муниципальной программы | –- | повышение уровня качества и комфорта на территории Веселовского района с применением механизма прямого участия граждан.«Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения» |
| 1.6. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы | – | 81905,4 тыс. рублей, в том числе:этап I: 36689,3 тыс. рублей;этап II: 45216,1 тыс. рублей». |
| 1.7. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»;государственная программа Ростовской области «**Формирование современной** **городской среды на территории Ростовской области**», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 597 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрас-тания / убывания | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | Значения показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня качества и комфорта на территории Веселовского сельского поселения с применением механизма прямого участия граждан» |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | возрастающий | единиц | ведомственный | 1 | 2023 | 1 | \* | \* | \* | государственная программа «**Формирование современной** **городской среды на территории Ростовской области**», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 597 | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | улучшение качества городской среды в полтора раза(прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году) | Информационная база ЖКХ |
| 1.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской и сельской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Веселовского района  |  МП | возрастающий | процент | ведомственный | 23 | 2023 | 23 | \* | \* | \* | государственная программа «**Формирование современной** **городской среды на территории Ростовской области**», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 597 | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | улучшение качества городской среды в полтора раза(прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году) |  |
| 1.3 | Количество благоустроенных общественных территорий«Реализация проектов инициативного бюджетирования» | РП | возрастающий | процент | ведомственный | 1 | 2023 | 1 | \* | \* | \* | государственная программа «**Формирование современной** **городской среды на территории Ростовской области**», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 597 | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | улучшение качества городской среды в полтора раза(прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году) | Информационная база ЖКХ |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП – национальный проект; МП – муниципальная программа; ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения; РП – региональный проект.

2.2. План достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Цель муниципальной программы «Повышение уровня качества и комфорта на территории Веселовского сельского поселения с применением механизма прямого участия граждан» |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП  | единиц | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | 1 | **–** | **1** | **2** |
| 1.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской и сельской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Веселовского сельского поселения  | МП  | процент | **–** | **–** | **–** | **–** | 23 | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **23** |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональные проекты.
 |
| 1. Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения |
| Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселенияСрок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1.1. | Залача-1 Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных территорийПроведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Веселовского сельского поселения  | улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей Вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды | количество благоустроенных общественных территорий; увеличение количества жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий. |
|  | 1. Инициативные проекты
 |
|  | Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселенияСрок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1.2 | Задача-2 поддержка инициатив жителей Веселовского сельского поселения в решении вопросов местного значения | Обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Веселовского сельского поселения | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Веселовского сельского поселения; количество благоустроенных общественных территорий. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Веселовского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование муниципальной программы,  | Объем расходов |
| п/п | структурного элемента, источник финансового обеспечения | по годам реализации (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе:** | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего по программе |
| **45197** | **7,2** | **11,9** | **45216,1** |
| безвозмездные поступления в бюджет Веселовского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| местного бюджета | 4 525,6 | 7,2 | 11,9 | 4 324,5 |
| областного бюджета | 3 648,3 | 0,0 | 0,0 | 3 648,3 |
| федерального бюджета  | 31 765,4 | 0,0 | 0,0 | 31 765,4 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,2 |
| 2 | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»** | **32 447,2** | **7,2** | **11,9** | **32 466,3** |
|   | *«Благоустройство площади им. Балашова и пешеходной зоны до ул. Октябрьская»* | 32 447,2 | 7,2 | 11,9 | 32 466,3 |
|   | безвозмездные поступления в бюджет Веселовского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|   | местного бюджета | 33,5 | 7,2 | 11,9 | 52,6 |
|   | областного бюджета | 648,3 | 0,0 | 0,0 | 648,3 |
|   | федерального бюджета  | 31 765,4 | 0,0 | 0,0 | 31 765,4 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Региональный проект «Благоустройство территорий» (всего), в том числе:** | **3 621,6** | **0,0** | **0,0** | **3 621,6** |
| *Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область, Веселовский район, Веселовское сельское поселение, п. Веселый, ул. Мелиораторов, 28б* | 3 621,6 | 0,0 | 0,0 | 3 621,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Веселовского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| местного бюджета | 621,6 | 0,0 | 0,0 | 621,6 |
|   | областного бюджета  | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
|   | федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | *Расходы на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках (иные межбюджетные трансферты). Адресный перечень территорий по проекту «Территория детства»: Ростовская обл., Веселовский р-н, Веселовское сельское поселение, п. Веселый ул. Мелиораторов 28 б; Ростовская обл., Веселовский р-н, Веселовское сельское поселение, п. Веселый ул. Донская 2 а; Ростовская обл., Веселовский р-н, Веселовское сельское поселение, п. Веселый пер. Волго-Донской, 70* | **5257,7** | **0,0** | **0,0** | **5257,7** |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Веселовского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | местного бюджета | 257,7 | 0,0 | 0,0 | 257,7 |
|  | областного бюджета  | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
|  | федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения»** | **3 870,5** | **0,0** | **0,0** | **3 870,5** |
|   | *Расходы на мероприятия по благоустройству общественных территорий Ростовской области* | 3 593,5 | 0,0 | 0,0 | 3 593,5 |
|   | безвозмездные поступления в бюджет Веселовского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|   | местного бюджета | 3 593,5 | 0,0 | 0,0 | 3 593,5 |
|   | областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | *Расходы на реализацию инициативных проектов* | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 277,0 |
|   | местного бюджета | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 277,0 |
|   | областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение: тыс. рублей – тысяч рублей.

III. Паспорт

Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству Веселовского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Пак Виктория Геннадьевна – ведущий специалист по строительству и ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселения) |
| 1.2.  | Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | – | муниципальная программа «**Формирование современной** **городской среды на территории Веселовского** сельского поселения», утвержденная постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 207 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния / убыва-ния | Уро-вень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «проведение мероприятий, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований»  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований | возрас-тающий | МП | процент | 23 | 2023 | 23 | \* | \* | \* | Ведущий специалист по строительству и ЖКЖ Администрации Веселовского сельского поселения | – |
| 1.2. | Количество мероприятийпо повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства | возрас-тающий | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | \* | \* | \* | Ведущий специалист по строительству и ЖКЖ Администрации Веселовского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

МП – муниципальная программа; ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень пока-зателя | Единица изме-рения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан,организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства территорий» |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Веселовского района;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан,организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Веселовского район» |
| 1.1. | Мероприятие 1 (результат)Разработка дизайн– проектов и сопроводительной документации | выполнение работ | улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств | единиц | 1 | 2023 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 (результат) Доля граждан, приняли участие в решении вопросов развития городской и сельской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Веселовского сельского поселения  | осуществление текущей деятельности | реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Веселовского сельского поселения | процент | 23 | 2023 | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3 (результат) Разработка проектно-сметной документации и прохождение проверки сметной стоимости в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по объекту: «Благоустройство площади им.Балашова и пешеходной зоны до ул.Октябрьская» | выполнение работ | реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Веселовского сельского поселения | единиц | 1 | 2023 | - | - | - | - |
| 1.4 | Проведение государственной историко-культурной экспертизы | выполнение работ | реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Веселовского сельского поселения | единиц | 1 | 2023 | - | - | - | - |

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

\*Адресный перечень объектов благоустройства будет определяться ежегодно по итогам проведения областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области и иных мероприятий.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан,организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Веселовского район» |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 (результат) Анализ доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской и сельской среды проживающих на территории Веселовского сельского поселения  | Х | Пак Виктория Геннадьевна, ведущий специалист по строительству ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселения | информация о ходе выполнения | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведение конкурсных процедур для определения исполнителей работ по благоустройству общественной территории» | 28 февраля 2025г27 февраля 2026г26 февраля 2027г | Пак Виктория Геннадьевна, ведущий специалист по строительству ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселения | информация о ходе выполнения | Х |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2 Заключение соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области о предоставлении субсидии. | 1 февраля 2025г.1 февраля 2026г.1 февраля 2027г. |  |  | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»; АЦК Планирование |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объектам благоустройства | 31 марта 2025г.31 марта 2026 г.31 марта 2027 г. | Пак Виктория Геннадьевна, ведущий специалист по строительству ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселения | муниципальный контракт | ЕИС |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 Прием выполненных работ по объектам благоустройства | 30 декабря 2025 г.30 декабря 2026 г.30 декабря 2027 г. | Пак Виктория Геннадьевна, ведущий специалист по строительству ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселения | акт приема передачи объекта благоустройства | ЕИС |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5 Перечисление средств субсидий на банковские счета подрядной организации | 30 декабря 2025 г.30 декабря 2026 г.30 декабря 2027 г. | Пак Виктория Геннадьевна, ведущий специалист по строительству ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения | СУФД Бюджет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.2. Доля граждан, приняли участие в решении вопросов развития городской и сельской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Веселовского района | 01 февраля 2025 г.01 февраля 2026 г.01 февраля 2027 г. | Пак Виктория Геннадьевна, ведущий специалист по строительству ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения | Госуслуги, мобильное приложение волонтера |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.1. Определение перечня территорий – участников голосования муниципальных образований | 01 февраля 2025 г.01 февраля 2026 г.о1 февраля 2027 г. | Пак Виктория Геннадьевна, ведущий специалист по строительству ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселения | протокол | ПОС |
| 1.9 | Контрольная точка 1.2.2. Информирование населения о проведении голосования | 01 марта 2025 г,01 марта 2026 г,01 марта 2027 г. | Пак Виктория Геннадьевна, ведущий специалист по строительству ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселения | отчет | СМИ |
| 1.10 | Контрольная точка 1.2.3 Заключение муниципального контракта на проведение работ по топографической съемке территории планируемой к благоустройству | 15 марта 2025г | Пак Виктория Геннадьевна, ведущий специалист по строительству ЖКХ Администрации Веселовского сельского поселения | муниципальный контракт | ЕИС |