АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 53

28 февраля 2025 года                                                                             п. Веселый

Об утверждении отчета о реализации

Программы Веселовского сельского поселения

«Нулевой травматизм» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 №152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации программы Веселовского сельского поселения «Нулевой травматизм» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                          К.А. Федорченко

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от.28.02.2025 №53

ОТЧЕТ

о реализации программы Веселовского сельского поселения

«Нулевой травматизм» по результатам за 2024 год

1. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год.

В целях обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочем месте, предотвращения несчастных случаев на производстве и обеспечения соответствия оборудования и процессов производства государственным нормативным требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в рамках реализации программы Веселовского сельского поселения «Нулевой травматизм», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 №213 (далее - программа) ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий:

- организована работа ответственного за организацию работы по охране труда: постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.01.2023 №03 назначены ответственные за обеспечение охраны труда, обеспечено наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности, проводился анализ действующих локальных нормативных актов по охране труда;

- оборудован уголок по охране труда;

- вопросы состояния условий и охраны труда рассматривались на совещаниях, проводимых руководителем организации;

- первичный инструктаж на рабочем месте (19 чел.), один раз в полугодие проводился повторный инструктаж и проверка знания работниками требований охраны труда;

- 1 работник прошел обучение по охране труда;

- водитель проходил предрейсовые медосмотры;

- работники администрации прошли диспансеризацию (15 человек).

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: обеспечены условия для безопасности и здоровья работников на рабочем месте и отсутствие несчастных случаев на производстве.

На реализацию этих мероприятий в 2024 году бюджетом Веселовского сельского поселения предусмотрено 26,263 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100%.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  программы, сведения о достижении контрольных событий программы.

Реализация основных мероприятий программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2024 год.

По программе запланирована реализация девяти основных мероприятий:

1) Организация работы ответственного за организацию работы по охране труда;

2) Оборудование (обновление) уголка по охране труда;

3) Включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки совещаний, проводимых руководителем организации с заслушиванием руководителей структурных подразделений и ответственного за организацию работы по охране труда;

4) Обучение по охране труда;

5) Медицинские осмотры (диспансеризация) работников;

6) Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков;

7) Организация проведения контроля за соблюдением норм охраны труда;

8) Проведение специальной оценки условий труда;

9) Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ).

Основные мероприятия исполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий программы приведены в таблице № 1.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы.

Средств на реализацию программы в 2024 году запланировано 26,263 тысяч рублей на реализацию основных мероприятий:

- «Обучение по охране труда» – 0,222 тыс. руб.;

- «Медицинские осмотры (диспансеризация) работников» - 26,041 тыс.руб.

- Проведение специальной оценки условий труда – не проводилась.

Средства израсходованы в полном объеме.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы отражены в таблице №2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

программы.

В 2024 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) программы:

1) Количество работников, прошедших обучение по охране труда. Запланировано – 1, исполнено – 1.

2) Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Запланировано – 0, исполнено – 0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице №3.

### 6. Информация о результатах оценки эффективности программы

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

Степень достижения целевых показателей программы:

1) Количество работников, прошедших обучение по охране труда -1;

2) Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости - 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Со) составляет  1 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Бюджетная эффективность реализации программы Веселовского сельского поселения:

- Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 9/9 = 1

Достигнут ожидаемый результат.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 26,263/26,263= 1

Эффективность использования средств бюджета Веселовского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Веселовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Веселовского сельского поселения по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

= 1/1.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

- Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1х0,5 + 1х0,3 + 1х0,2 = 1

Уровень реализации программы в отчетном году признается высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Оценка эффективности программы показала, что данная программа вносит определенный вклад в обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте, предотвращение несчастных случаев на производстве.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий программы  за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Нулевой травматизм» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1 | Организация работы ответственного за организацию работы по охране труда | Ответственный за организацию работы по ОТ | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение уровня организации охраны труда, обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, предотвращение несчастных случаев на производстве. | Сформирован комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, отсутствие несчастных случаев на производстве. |  |
| 2 | Оборудование (обновление) уголка по охране труда | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | создание системы информирования работников об их правах и обязанностях в области охраны труда, о принятых нормативных правовых актах по трудовому законодательству, т. е. пропаганда вопросов трудового законодательства. | создана система информирования работников об их правах и обязанностях в области охраны труда, о принятых нормативных правовых актах по трудовому законодательству, т. е. пропаганда вопросов трудового законодательства. |  |
| 3 | Включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки совещаний, проводимых руководителем организации с заслушиванием руководителей структурных подразделений и ответственного за организацию работы по охране труда | Ответственный за организацию работы по ОТ | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | На совещании довести информацию о состоянии условий и охраны труда в Администрации Веселовского сельского поселения | Была доведена информация о состоянии условий и охраны труда в Администрации Веселовского сельского поселения, |  |
| 4 | Обучение по охране труда | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, Организация обучения руководителя и специалистов организации | Проведено: первичный инструктаж на рабочем месте -37 чел. Повторный инструктаж – 15 чел. Прошли обучение по программе «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» - 2 чел. |  |
| 5 | Медицинские осмотры (диспансеризация) работников | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Организация диспансеризации муниципальных служащих, предрейсового медосмотра водителя | Муниципальные служащие прошли диспансеризацию (9 чел.). Водитель проходил предрейсовый медосмотр. |  |
| 6 | Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков | Ответственный за организацию работы по ОТ | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Устройство новых и реконструкция имеющихся установок кондиционирования воздуха, приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в соответствие с действующими нормами, приобретение рециркуляторов | Необходимость не возникла |  |
| 7 | Организация проведения контроля за соблюдением норм охраны труда | Глава Администрации Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Выявление отклонений от требований охраны труда с принятием необходимых мер по их устранению. | Отклонений от требований охраны труда не выявлено |  |
| 8 | Проведение специальной оценки условий труда | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.08.2023 |  |  |  |
| 9 | Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечение специальной одеждой уборщика служебных помещений, водителя. | За счет средств спонсоров обеспечены специальной одеждой уборщик служебных помещений и водитель |  |

Таблица №2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа | Всего | 26,263 | 26,263 | 26,263 |
|  | Бюджет поселения | 26,263 | 26,263 | 26,263 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. Организация работы ответственного за организацию работы по охране труда | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Оборудование (обновление) уголка по охране труда |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. Включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки совещаний, проводимых руководителем организации с заслушиванием руководителей структурных подразделений и ответственного за организацию работы по охране труда |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. Обучение по охране труда |  | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| Основное мероприятие 5. Медицинские осмотры (диспансеризация) работников |  | 26,041 | 26,041 | 26,041 |
| Основное мероприятие 6. Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7. Организация проведения контроля за соблюдением норм охраны труда |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8. Проведение специальной оценки условий труда |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) |  | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Нулевой травматизм» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество работников, прошедших обучение по охране труда. | человек | 2 | 1 | 1 |  |
| 2. | Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | процент | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица №4

Отчет

об исполнении плана реализации программы  Веселовского сельского поселения

«Нулевой травматизм» за 2024 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предус-мотрено сводной бюджет. роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Нулевой травматизм» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы ответственного за организацию работы по охране труда | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | Назначены ответственные за обеспечение охраны труда, сформирован комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, проведены мероприятия по оценке профрисков. | 01.01.24 | 15.01.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Оборудование (обновление) уголка по охране труда | специалист | Обновлен уголок по охране труда | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки совещаний, проводимых руководителем организации с заслушиванием руководителей структурных подразделений и ответственного за организацию работы по охране труда | Отв. за организ. работы по ОТ | На совещаниях доводится информация о состоянии условий и охраны труда в Администрации Веселовского сельского поселения | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Обучение по охране труда | специалист |  | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |  |
| 4.1 | Проведение вводного инструктажа | специалист | Проведен вводный инструктаж – 2 чел. | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Проведение первичного инструктажа на рабочем месте | специалист | Проведен первичный инструктаж на рабочем месте -19 чел. | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Проведение повторного инструктажа | специалист | Проведен повторный инструктаж 16 чел. | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 | . |
| 4.4 | Проведение внепланового инструктажа | Отв. за организ. работы по ОТ | Не было необходимости | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Проведение целевого инструктажа | Отв. за организ. работы по ОТ | Не было необходимости | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6 | Организация обучения руководителя организации, руководителей структурных подразделений, лиц, ответственных за организацию работы по охране труда, в объеме должностных обязанностей в аккредитованных обучающих организациях | специалист | Руководитель прошел обучение в ООО "АСО" по теме: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |  |
| 5. | Медицинские осмотры (диспансеризация) работников | специалист | Работники - 15 чел. прошли диспансеризацию. Водитель проходил предрейсовый медосмотр | 01.01.24 | 31.12.24 | 26,041 | 26,041 | 26,041 |  |
| 5.1. | Составление поименных списков, работников, подлежащих периодическим осмотрам (диспансеризации) | специалист | Составлен список работников, подлежащих диспансеризации | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2. | Заключение договора с медицинской организацией о проведение медицинских осмотров (диспансеризации) | специалист | Заключен договор с ООО «Лечебно-диагностический центр «Здоровье», на диспансеризацию. Заключен договор с МБУЗ «Веселовская ЦРБ» на предрейсовый медосмотр водителя | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Получение от медицинской организации заключительного акта и обеспечение его хранения | специалист | Получены паспорта здоровья и медицинские заключения | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков | Отв. за организ. работы по ОТ | Мероприятия не проводились | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Организация проведения контроля за соблюдением норм охраны труда | Отв. за организ. работы по ОТ | Ведется постоянный контроль | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1. | Контроль наличия инструкций по охране труда, своевременным их пересмотром | Отв. за организ. работы по ОТ | инструкции по охране труда в наличии | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2. | Контроль за своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда | Отв. за организ. работы по ОТ | Обучение проводится своевременно | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.3. | Контроль за организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда | Отв. за организ. работы по ОТ | Рабочие места организованы в соответствии с требованиями охраны труда | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Проведение специальной оценки условий труда | Отв. за организ. работы по ОТ | Специальная оценка условий труда не планировалась |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.1. | 8.1.Заключение договора с организацией на проведение СОУТ | Отв. за организ. работы по ОТ | Заключен договор на проведение СОУТ с ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.2. | 8.2.Реализация мероприятий, разработанных по результатам проведения СОУТ | Отв. за организ. работы по ОТ | Условия труда соответствуют требованиям | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) | Отв. за организ. работы по ОТ |  | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.1. | Оценка потребности работников в СИЗ с учетом их пола, роста, размеров, а также характера и условий выполняемой ими работы | специалист | Определена потребность работников в СИЗ | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.2. | Приобретение СИЗ | специалист | СИЗ приобретались за счет спонсорских средств | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 | СИЗ приобретались за счет спонсорских средств |
| 9.3. | Организация выдачи СИЗ работникам и ведения личных карточек учёта выдачи СИЗ | специалист | Организована выдача СИЗ | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.4. | Контроль за обязательным применением работниками СИЗ | Отв. за организ. работы по ОТ | Ведется контроль | 01.01.24 | 31.12.24 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 26,041 | 26,041 | 26,041 |  |