****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05 марта 2025 года № 64 п. Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского**

**сельского поселения «Обеспечение**

**качественными жилищно-**

**коммунальными услугами населения**

**Веселовского сельского поселения» за 2024 г.**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 года № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программыВеселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 209 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения К.А.Федорченко

 Приложение

 к проекту постановления

 Администрации Веселовского

 сельского поселения от 05.03.2025 №64

 **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 2024 год.**

 С учетом поставленных целей и задач деятельность Администрации Веселовского сельского поселения в 2024 году была направлена обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры.

 Перечень основных мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в 2024 году представлен в муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» (далее по тексту – Программа), утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 209 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения».

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», достигнутые за 2024 год.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» реализована путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 2 подпрограммы:

**1. Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении;**

**2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения.**

Реализация муниципальной программы в отчетном году позволила достигнуть запланированной цели муниципальной программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Для достижения данной цели муниципальной программы в 2024 году обеспечено выполнение следующих мероприятий:

1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения.

1.2. Расходы на использование программного обеспечения «Информационно-аналитической базы данных ЖКХ Ростовской области» выполнено в полном объеме.

2.1. Расходы на разработку проектно-сметной документации, техническое обслуживание газовых сетей, находящихся в собственности Веселовского сельского поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

 Реализация основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2024 год.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 все выполнены в полном объеме и в установленный срок.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 все выполнены в полном объеме и в установленный срок.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2024 год составляет – 182,9 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения - 182,9 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 182,9 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 182,9 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» на 2024 год составляет – 12,9 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 12,9 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 12,9 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 12,9 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

на 2024 год составляет – 170,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 170,0 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 170,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджетов поселений – 170,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице 3 к настоящему отчету.

Расчет результативности муниципальной программы приведен в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатор) | Расчет | Степень достижения показателя программы (%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | 60,0/60,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» |
| 1.1 | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными жилыми домами | 80/80 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |
| 2.1 | Уровень газификации Веселовского сельского поселения  | 84,7/90,1 | 0,94 |
|  |

Эффективность хода реализации целевого показателя определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя;

ИЦп – значение показателя, утвержденное программой.

Эп1 = 1/1=1

Эп2 = 1/1=1

Эп3 = 0,94/1=0,94

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

=2,94/3=0,98

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 0,98 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=Мв/М

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

СРом=3/3=1

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 1 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

Зф- фактические бюджетные расходы;

Зп-плановые бюджетные ассигнования.

ССуз = 113,8тыс.руб./113,8 тыс.руб.=1.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Эис = 1/1=1

Бюджетная эффективность реализации программы удовлетворительная.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=ЭоХ0,5+СРомХ0,3+ЭисХ0,2

УРпр=0,98Х0,5+1Х0,3+1Х0,2=0,99

Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году удовлетворительный.

 Таблица 1

 **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2024 |  |
| план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 60,1 | 60,0 | 60,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении»  |
| 1.1. | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными жилыми домами | единиц | 78,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населенияВеселовского сельского поселения» |
| 2.3. | Уровень газификации Веселовского сельского поселения  | процентов | 90,0 | 90,1 | 84,7 |  |

 Таблица 2

 **Сведения**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник – (должность/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» |
| 1.1. | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  | Ведущий специалист по строительству и ЖКХВ.Г. Пак | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Включить в расходы бюджета поселения при наличии договора с региональным оператором | Оплачено из бюджета поселения |  |
| 1.2 | Использование программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Ведущий специалист по строительству и ЖКХВ.Г. Пак | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Включить в расходы бюджета поселения при наличии договора с ИБ ЖКХ  |  Согласно договора оплачено из бюджета поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации, строительство и техническое обслуживание газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения.  | Ведущий специалист по строительству и ЖКХВ.Г. Пак | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заключен договор на техническое обслуживание | Оплачено из бюджета поселения |  |
| 2.2. | Расходы на страхование опасных объектов сетей газопотребления по адресу: п. Веселый ул. Октябрьская 214, ул. Первомайская , ул. Степная 21, ул. Элеваторная | Ведущий специалист по строительству и ЖКХВ,Г. Пак | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заключен договор  | Оплачено из бюджета поселения |  |
| 2.3. | Расходы на услуги по оперативному управлению, эксплуатации взрывоопасных объектов и выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности сетей газопотребления по адресу: п. Веселый ул. Октябрьская 214, ул. Первомайская , ул. Степная 21, ул. Элеваторная | Ведущий специалист по строительству и ЖКХВ.Г. Пак | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заключен договор | Оплачено из бюджета поселения |  |

 Таблица 3

 **Сведения**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»**

 **за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс.руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Всего  | 182,9 | 182,9 | 182,9 |
| Бюджет поселения | 182,9 | 182,9 | 182,9 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района |  |  |  |
| В том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» | Всего  | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Бюджет поселения  | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  |  |  |  |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Всего  | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Бюджет поселения  | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2Расходы на сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  |  |  |  |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Всего | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Бюджет поселения | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1Расходы на страхование опасных объектов сетей газопотребления по адресу: п. Веселый ул. Октябрьская 214, ул. Первомайская , ул. Степная 21, ул. Элеваторная | Всего  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Бюджет поселения  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  в том числе за счет средств:  | 0,0 |  |  |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.Расходы на услуги по оперативному управлению, эксплуатации взрывоопасных объектов и выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности сетей газопотребления по адресу: п. Веселый ул. Октябрьская 214, ул. Первомайская , ул. Степная 21, ул. Элеваторная | Всего | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Бюджет поселения | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |

 Таблица №4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///D%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUSER%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%20%D0%BE%D1%82.08.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6..doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUSER%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%20%D0%BE%D1%82.08.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6..doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения» |
| 1.1  | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ В.Г. Пак | Экономия средств на платежи за электроэнергию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 1.2 | Расходы на страхование опасных объектов сетей газопотребления по адресу: п. Веселый ул. Октябрьская 214, ул. Первомайская , ул. Степная 21, ул. Элеваторная | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ В.Г. Пак | Повышение уровня безопасности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.3 | Расходы на услуги по оперативному управлению, эксплуатации взрывоопасных объектов и выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности сетей газопотребления по адресу: п. Веселый ул. Октябрьская 214, ул. Первомайская , ул. Степная 21, ул. Элеваторная | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ В.Г. Пак | Повышение уровня безопасности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |