АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 46

5 марта 2020 года                                                                             п. Веселый

Об утверждении отчета  о реализации

муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 №152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения.

3.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Веселовского

сельского поселения                                                                          А.Н. Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского  поселения

от 05.03.2020 № 46

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» по результатам за 2019 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

В целях создания условий для повышения уровня муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 №212 (далее - муниципальная программа) ответственным исполнителем в 2019 году реализован комплекс мероприятий:

- в соответствии с графиком проведена аттестация 1-го муниципального служащего. По результатам аттестации аттестуемый соответствует замещаемой должности;

- вносились изменения в Положение о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Веселовское сельское поселение и в Порядок выплаты лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы Веселовского сельского поселения  иных выплат, относящихся к дополнительным гарантиям;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Веселовские вести» печатались нормативно-правовые акты и иные информационные материалы. На освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения израсходовано 12,2 тыс. руб.;

- 1 специалист прошел повышение квалификации  по программе «Кадровое делопроизводство: подготовка к проверке контрольно-надзорных органов». Муниципальные служащие посещали семинары и конференции, в том числе и в режиме видеосвязи по разным направлениям деятельности. Всего израсходовано 5,0 тыс.руб.;

- глава Администрации Веселовского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

- приобретена программа «Антивирус Касперского», компьютер и программное обеспечение к нему.

На реализацию всех мероприятий в 2019 году бюджетом Веселовского сельского поселения предусмотрено 418,76  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100%.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы, сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2019 год.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» запланирована реализация восьми основных мероприятий:

1.1. Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения.

1.2 Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов.

1.3. Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления.

1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Веселовском сельском поселении.

1.5. Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих.

1.6. Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем.

1.7. Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области.

1.8. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Веселовском  сельском поселении.

Основные мероприятия исполнены в полном объеме.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели подпрограммы: повысилось качество муниципального управления. Повышен уровень профессиональных компетенций кадров муниципального управления. Увольнений с муниципальной службы в связи с нарушением трудовой дисциплины или утратой доверия за истекший период не было.

По подпрограмме 2 «Реализация муниципальной информационной политики» запланирована реализация трех основных мероприятий:

2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Веселовского сельского поселения  в газете «Веселовские вести».

2.2. Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Информационное обслуживание официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели подпрограммы: повышен уровень информированности населения Веселовского сельского поселения о деятельности органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году запланировано 418,76   тысяч рублей на реализацию основных мероприятий «Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов», «Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих», «Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем», «Участие в деятельности Совета муниципальных образований ростовской области», «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Веселовском  сельском поселении», «Официальная публикация нормативно-правовых актов Веселовского сельского поселения  в газете «Веселовские вести» и «Информационное обслуживание официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения». Средства израсходованы в полном объеме.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы отражены в таблице №2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2019 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы:

1) «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления». Проведен опрос на предмет оценки населением эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения». В опросе участвовало 246 респондентов. Положительно и скорее положительно ответили 52,4%, Значение показателя выше запланированного на 0,4;

2) «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию». Исполнен в полном объеме.

3) «Уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки льготным категориям граждан». Исполнен в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»:

- показатели «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса», «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров» и «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» не выполнены, т.к. увольнений с муниципальной службы не было, и назначения и конкурсы не проводились.

- плановое значение показателя «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» достигнуто в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Реализация муниципальной информационной политики» было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов):

1) «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Веселовские вести»;

2) «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» - исполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице №3.

### 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы и подпрограмм.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

- показатель «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» - 52,4;

2) «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию». Исполнен в полном объеме.

3) «Уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки льготным категориям граждан». Исполнен в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»:

- показатели «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса», «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров» и «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» не выполнены, т.к. увольнений с муниципальной службы не было, и назначения и конкурсы не проводились.

- плановое значение показателя «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» достигнуто в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Реализация муниципальной информационной политики» было запланировано достижение следующих показателей:

1) «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Веселовские вести»;

2) «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» - исполнен.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения:

- Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 11/11 = 1

Достигнут ожидаемый результат.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 418,76/418,76= 1

Эффективность использования средств бюджета Веселовского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Веселовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Веселовского сельского поселения по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

= 1/1.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

- Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1,05х0,5 + 1х0,3 + 1х0,2 = 1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Веселовского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Веселовского сельского поселения; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения | Администрация Веселовского сельского поселения, главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение качества работы лиц, занятых в системе местного самоуправления | Приобретены: программа антивирус Касперского, компьютер и программное обеспечение к нему |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | Применялись на практике методические рекомендации: - по организации работы с персональными данными при формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов в органах местного самоуправления; - по вопросам консультирования муниципальных служащих и работников по правовым и иным вопросам муниципальной службы и трудового законодательства. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Проведен мониторинг за 1, 2 , 3 и 4 кварталы 2019 года. Информация о состоянии муниципальной службы в Веселовском сельском поселении отправлена в Администрацию района |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 1 специалист прошел повышение квалификации по программе «Кадровое делопроизводство: подготовка к проверке контрольно-надзорных органов», специалисты приняли участие в 5–ти семинарах и видеосеминарах. 2 чел. – в обучающих вебинарах. |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Заключен контракт с ООО «Гарант-РостСервис», муниципальные служащие имеют возможность совершенствовать уровень профессионального образования с использованием информационно правовой системы «Гарант». |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Глава Администрации Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | получение информационной, методической, консультационной помощи в решении вопросов, направленных на развитие органа местного самоуправления | Глава Администрации Веселовского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет | Выплата муниципальной пенсии производилась в установленные сроки и в полном объеме |  |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.Официальная публикация нормативно-правовых актов Веселовского сельского поселения в газете «Веселовские вести» | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. Информационное обслуживание официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения |  |  |  |  | Создание условий для информирования населения о деятельности органа местного самоуправления, повышение уровня доверия населения | Созданы условия для информирования населения о деятельности органа местного самоуправления, повышение уровня доверия населения |  |

Таблица №2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 418,76 | 418,76 | 418,76 |
|  | Бюджет поселения | 418,76 | 418,76 | 418,76 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 392,16 | 392,16 | 392,16 |
|  | Бюджет поселения | 392,16 | 392,16 | 392,16 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов |  | 89,37 | 89,37 | 89,37 |
| Основное мероприятие 1.3. Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Веселовском сельском поселении |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем |  | 45,76 | 45,76 | 45,76 |
| Основное мероприятие 1.7. Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении |  | 192,03 | 192,03 | 192,03 |
| Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики» | Всего | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
|  | Бюджет поселения | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Веселовского сельского поселения в газете «Веселовские вести» |  | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 Информационное обслуживание официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения |  | 14,4 | 14,4 | 14,4 |

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 91 | 52,0 | 52,4 |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | проценты | - | 27 | 27 |  |
| 3. | Уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки льготным категориям граждан | проценты | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | проценты | - | 9 | 0 | Отсутствие в штатном расписании вакантных должностей |
| 1.2. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | проценты | - | 9 | 0 | Отсутствие в штатном расписании вакантных должностей |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты | - | 82 | 82 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | 9 | 0 | В отчетном периоде муниципальные служащие не увольнялись |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Веселовские вести» | проценты | - | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | проценты | - | 100 | 100 |  |

Таблица №4

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы  Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2019 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предус-мотрено сводной бюджет. роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| 1.1 | Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения | Гл. специалист Мынто Л.И. | На сайте Администрации Веселовского сельского поселения проводился опрос | 01.01.19 | 31.12.19 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов | Инспектор по информационным технологиям Лямкин А.М | Приобретены: программа антивирус Касперского, компьютер и программное обеспечение к нему | 01.01.19 | 31.12.19 | 89,37 | 89,37 | 89,37 |  |
| 1.3. | Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Гл. специалист Мынто Л.И. | Изучаются методические материалы по вопросам кадровой работы в органах местного самоуправления и развития муниципальной службы, разработанные Правительством РО | 01.01.19 | 31.12.19 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.3. Внедрение разработанных методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в Веселовском сельском поселении |  | Применялись на практике методические рекомендации: - по организации работы с персональными данными при формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов в органах местного самоуправления; - по вопросам консультирования муниципальных служащих и работников по правовым и иным вопросам муниципальной службы и трудового законодательства. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Гл. Мынто Л.И. | Проведен мониторинг за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года | 01.01.19 | 31.12.19 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.4. Направление отчета о состоянии муниципальной службы в Веселовском сельском поселении в общий отдел Администрации Веселовского района | Гл. специалист Мынто Л.И. | Информация о состоянии муниципальной службы в Веселовском сельском поселении проанализирована и отправлена в Администрацию района |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Главный специалист Мынто Л.И. |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.5.1. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации, участие в семинарах, тренингах муниципальных служащих Администрации Веселовского сельского поселения, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Главный специалист Мынто Л.И | 1 специалист прошел повышение квалификации по программе «Кадровое делопроизводство: подготовка к проверке контрольно-надзорных органов», муниципальные служащие посещали обучающие семинары и вебинары. | 01.01.19 | 31.12.19 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.5.2. | Развитие практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте | Главный специалист Мынто Л.И |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.5. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  | повышен уровень профессиональных компетенций кадров муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Главный специалист Мынто Л.И | Заключен контракт с ООО «Гарант-РостСервис» | 01.01.19 | 31.12.19 | 45,76 | 45,76 | 45,76 |  |
|  | Контрольное событие 1.6. Самостоятельное профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовой системы «ГАРАНТ» |  | Предоставлена возможность работникам изучать новости законодательства, аналитические материалы, нормативные документы, комментарии и разъяснения, судебную и арбитражную практику, получать правовые консультации | 01.01.19 | 31.12.19 |  |  |  |  |
| 1.7. | Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Глава Администрации Веселовского сельского поселения | Глава Администрации Веселовского сельского поселения принял участие в 3-х заседаниях | 01.01.19 | 31.12.19 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 1.8. | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Главный специалист Мынто Л.И. | 3 человека получают муниципальную пенсию | 01.01.19 | 31.12.19 | 192,03 | 192,03 | 192,03 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Реализация муниципальной информационной политики |
| 2.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Веселовского сельского поселения в газете «Веселовские вести» | Главный специалист Мынто Л.И. |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |  |
| 2.2. | Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Главный специалист Мынто Л.И. | Размещено на сайте 18 решений Собрания депутатов и 129 постановлений администрации сельского поселения | 01.01.19 | 31.12.19 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Информационное обслуживание официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения |  | Заключен контракт с ООО «Власть Инфо» | 01.01.19 | 31.12.19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |  |
|  | Контрольное событие 2.3 Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | Информирование населения о деятельности органа местного самоуправления путем размещения информации на официальном сайте | 01.01.19 | 31.12.19 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 418,76 | 418,76 | 418,76 |  |