****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 40 п. Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского**

**сельского поселения «Энергоэффективность**

**и развитие энергетики» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 года № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программыВеселовского сельского поселения «Энергоэффективность развитие промышленности и энергетики» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 210 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

И.о.Главы Администрации

Веселовского сельского поселения В.И.Вертепа

Приложение

к постановлению Администрации

 Веселовского сельского поселения

от 28.02.2020 года № 40

**ОТЧЕТ**

 **по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» за 2019 год.**

Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2019 № 210 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики».

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Целью муниципальной программы является улучшение условий и качества жизни населения Веселовского сельского поселения вследствие перехода на энерго­сберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по стимулированию потребителей и теплоснабжающих предприятий к снижению температуры возвращаемого теплоносителя;

- проведен комплекс мер, направленных на улучшение платежной дисциплины при оплате за тепловую энергию;

- в муниципальных учреждениях назначены ответственные за энерго­сбережение, осуществляющие контроль за соблюдением энергосберегающих мероприятий и учитывающие эффект от их внедрения;

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики»

Структура Программы включает подпрограмму:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении»;

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Веселовского сельского поселения предусмотрено 227,0 тыс. рублей. Фактически освоено 117,7 тыс.руб.

 Реализация основных мероприятий программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утверждённым распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.12.2018 № 171.

Программой предусмотрена реализация 4 основных мероприятий. Выполнено 2 мероприятия в полном объёме и в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. .Расходы на мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения. Финансирование в 2019 году не запланировано.

Основное мероприятие 1.2. . Расходы на приобретение энергосберегающих ламп не выполнено. Финансирование данного мероприятия в 2019 году планировалось.

Основное мероприятие 1.3. Расходы на работы по утеплению перекрытий здания администрации Веселовского сельского поселения. Финансирование настоящего мероприятия в 2019 году осуществилось в размере 29,9 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.4. « Расходы на работы по ремонту системы отопления в здании Администрации Веселовского сельского поселения»

выполнено в размере 87,7 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы не предусматривались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год составляет – 117,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 117,7 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 117,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 117,7 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» на 2019 год составляет – 117,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 117,7 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 117,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 117,7 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в таблице № 3 к настоящему отчету.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя(индикатора) | Расчет | Степень достижения показателя программы, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объёмов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования | 100/100 | 1,0 |
| 2. | Доля объёмов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования  | 75/50 | 0,6 |
| 3. | Доля объёмов природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | 100/100 | 1,0 |
| 4. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | 1/0 | 0,0 |

Эффективность хода реализации целевого показателя определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя;

ИЦп – значение показателя, утвержденное программой.

Эп1 = 1/1=1

Эп2 = 0,6/1=0,6

Эп3 = 1/1 =1

Эп4 = 0/1=0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

=2,6/4=0,65

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 0,65, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=Мв/М

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

СРом=2/4=0,5.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 0,5 что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

Зф- фактические бюджетные расходы;

Зп-плановые бюджетные ассигнования.

ССуз = 117,7 тыс.руб./117,7 тыс.руб.=1.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Эис = 0,5/1=0,5

Бюджетная эффективность реализации программы низкая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=ЭоХ0,5+СРомХ0,3+ЭисХ0,2

УРпр=0,65Х0,5+0,5Х0,3+0,5Х0,2=0,54

Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году низкий.

Начальник сектора В.И.Вертепа

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | отчетный год 2019 |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1. | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ресурсоснабжающей организацией завершена установка приборов учета электроэнергии |
| 2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 50,0 | 75,0 | 50,0 | В 2018 году установлено 2 прибора учета тепловой энергии в учреждениях. Согласно поправкам к ФЗ № 261 «Об энергосбе-режении...» (ФЗ от 29.12.2014 № 466) установка приборов учета не требуется, если максимальный расход теплоэнерги не превы-шает 0,2 Гкал/час. Значение планового показателя не откоррек-тировано |
| 3. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой на территории муници-пального образования | % | - | - | 0,0 | Поставка горячей воды не осуществляется |
| 4. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Согласно поправкам к ФЗ № 261 «Об энерго-сбережении...» (ФЗ от 29,12.2014 № 466) установка приборов учета не требуется, если максимальный расход газа не превышает 2 м3/час.Плановое значение пока-зателя не откорректиро-вано |
| 5. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | % | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Значение планового показателя не откоррек-тировано. |

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель, заместитель ОИВ/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тий |
| начала реализации | Окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» |
| 1.1. | Расходы на мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения.  | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Систематизация по срокам проведения энергетических обследований | Систематизированы сроки проведения энергетического обследования |  |
| 1.2. | Расходы на приобретение энергосберегающих ламп не выполнено. | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мероприятие не планировалось |  | Отсутствие финансирования |
| 1.3. |  Расходы на работы по утеплению перекрытий здания администрации Веселовского сельского поселения.  | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  выполнено |  |
| 1.4. | « Расходы на работы по ремонту системы отопления в здании Администрации Веселовского сельского поселения»  | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Работы выполнены |  |

 Таблица 3

 Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс.руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» | Всего  | 117,7 | 117,7 | 117,7 |
| Бюджет поселения | 117,7 | 117,7 | 117,7 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» | Всего  | 117,7 | 117,7 | 117,7 |
| Бюджет поселения  | 117,7 | 117,7 | 117,7 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения.  | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2. Расходы на приобретение энергосберегающих ламп не выполнено.  | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Расходы на работы по утеплению перекрытий здания администрации Веселовского сельского поселения. | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Бюджет поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,00,0 |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Расходы на работы по ремонту системы отопления в здании Администрации Веселовского сельского поселения» | Всего | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| Бюджет поселения | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |