АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

февраль 2020 года                           № проект                                         п. Весёлый

Об утверждении отчёта за 2019 год о реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений»

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Весёловского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации за 2019 год по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утверждённой постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 10.12.2018 № 203 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Весёловского сельского поселения	                                           В.И. Вертепа

Приложение

к проекту постановления

администрации Весёловского

сельского поселения

от февраля 2020 г №

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по

результатам за 2019 год.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчётный год.

Реализация муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее муниципальная программа) направлена на решение одного из важных вопросов местного значения -  усиление роли органа местного самоуправления в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании с целью снижения уровня больных наркоманией.

Работа велась в 3-х направлениях:

1. Противодействие коррупции.

2. Профилактика экстремизма и терроризма.

3. Профилактика предупреждения употребления наркотиков.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение    средств     из     бюджета    поселения в сумме

11,0 тыс. рублей. Фактически средства   освоены в сумме 11,0 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции», проводились мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции, а также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Весёловского сельского поселения;

- Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

- Организация обучения муниципальных служащих на семинарах по вопросам противодействия коррупции в органах власти, в том числе ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма», проводились следующие мероприятия:

- Информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения.

В результате реализации основного мероприятия подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма» были проведены сходы с гражданами по вопросам противодействия терроризму, предупреждения террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС; проводилось информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов и поведению в условиях возникновения ЧС.

В результате увеличения профилактической работы с населением, увеличилась доля жителей, проинформированных по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов.

Увеличилось количество мероприятий по профилактике противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве.

Данные показатели очевидным образом характеризуют прогресс в достижении цели и решении задач муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

В целях повышения информированности населения по вопросам профилактики наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков были напечатаны и распространены памятки – 350 штук; проведено 2 акции по уничтожению дикорастущей конопли, совместно с сотрудниками ОМВД России по Весёловскому району, членами казачьего общества. За отчётный период было проведено 11 спортивных и физкультурных мероприятий под лозунгом «Спорт вместо наркотиков».

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

-повысился уровень компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;

- сокращено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- снижено количество граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Весёловском сельском поселении;

- повышение числа граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Весёловского сельского поселения;

- сформированы у населения позитивные моральные и нравственные ценности, определяющие отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости;

-  повышена информированность молодёжи по вопросам наркомании.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год, представлены в таблице 1.

II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» направлена на снижение количества граждан, лично сталкивающихся с проявлениями коррупции.

В целях снижения уровня коррупционных проявлений в органе местного самоуправления Веселовского сельского поселения в рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее - муниципальная программа) ответственным исполнителем в 2019 году реализован комплекс мероприятий:

В целях поддержания муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в актуальном состоянии проводится мониторинг действующего законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции на предмет его изменения. Мониторинг проводится ежемесячно, в нормативные акты в случае необходимости вносятся изменения.

В рамках реализации антикоррупционной политики постоянно проводится работа по подготовке и принятию дополнительных нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности и по приведению действующих нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным и областным законодательством.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» проводится независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, путем размещения на сайте администрации и экспертиза специалистом администрации.

Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения обнародуются и размещаются на сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не реже одного раза в квартал заседает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждено положение о комиссии.  В 2019 году проведено 4 заседания.

На планерных совещаниях до муниципальных служащих доводится информация:

- о соблюдении запретов и ограничений при прохождении муниципальной службы;

- о предусмотренных законодательством мерах юридической ответственности в каждом случае несоблюдения муниципальными служащими запретов ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

- о примерах негативных последствий при нарушении законодательства в сфере коррупции;

- о вступлении в силу федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, положений Национальной стратегии противодействия коррупции и других нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции.

Разработана памятка по формированию антикоррупционного поведения и негативного отношения к коррупции у муниципальных служащих и иных работников Администрации.

Проведено два семинара: «Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2019 году» и «Соблюдение муниципальными служащими положений антикоррупционного законодательства и норм этики».

В газете «Веселовские вести» напечатана памятка для граждан «Противодействие коррупции».

Все лица, обязанные предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей сдают их в установленные законодательством сроки и по форме.

В целях профилактики коррупционных правонарушений проводится анализ сведений о доходах  и работа по анализу анкетных данных, содержащиеся в личных делах муниципальных служащих, с целью их актуализации проведено анкетирование муниципальных служащих, анкеты приобщены к личному делу.

Ведется контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере административных процедур, исключения возможности возникновения коррупционных факторов и повышения прозрачности своей деятельности специалисты Администрации Веселовского сельского поселения осуществляют свою деятельность в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.

На официальном сайте администрации Веселовского сельского поселения размещена общая информация об органах местного самоуправления Веселовского сельского поселения. Ведутся разделы Муниципальная служба, Противодействие коррупции, Нормативно-правовые акты и др.

На официальном сайте размещается отчет об исполнении бюджета поселения, отчет главы Администрации Веселовского сельского поселения о результатах его работы и работы Администрации, в котором отражена и деятельность в рамках реализации антикоррупционной политики.

Процедура закупок, заключение контрактов и их дальнейшее осуществление проводится в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции ежеквартально направляется в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Веселовском районе. Данная информация также размещается на сайте администрации.

На реализацию всех мероприятий в 2019 году бюджетом Веселовского сельского поселения предусмотрено 7,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100%.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы:

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2019 год.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» запланирована реализация четырнадцати основных мероприятий.

Основные мероприятия исполнены в полном объеме.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели подпрограммы: снижение уровня коррупционных проявлений в органе местного самоуправления Веселовского сельского поселения. Обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, не поступало, не поступало и заявлений физических или юридических лиц, считающих себя пострадавшими от неправомерных действий муниципальных служащих, заявлений третьих лиц, считающих, что имеет место конфликт интересов, которой может нанести ущерб интересам государства или граждан.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1.

Подпрограмма 2.  «Профилактика экстремизма и терроризма» - направлена на предупреждение случаев проявления экстремизма и религиозной нетерпимости.

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма», связаны с предупреждением террористических и экстремистских проявлений, межэтнических конфликтов на территории Весёловского сельского поселения.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 Расходы на информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения.

Проведено 42 схода граждан. Приняло участие 727 человек. На которых были затронуты вопросы экстремисткой и террористической деятельности.  Размещены в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера.

На реализацию муниципальной подпрограммы в 2019 году предусматривалось выделение    средств     из     бюджета    поселения в сумме

3,5 тыс. рублей. Фактически средства   освоены в сумме 3,5 тыс. руб.

В районной газете «Весёловские вести» опубликована статья «Терроризм- угроза обществу».

Проведён мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде. Проведено информирование граждан о наличии телефонных линий для сообщения о фактах экстремистской и террористической деятельности.

Создаётся толерантная  среда на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, противодействие терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения от террористических и экстремистских актов.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы:

проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Весёловского сельского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Подпрограмма 3.  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» направлена на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек, устранение условий, способствующих распространению наркомании.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы:

повысился уровень информированности населения о наркотической зависимости, способах ее предотвращения;

увеличилось число жителей занимающихся физической культурой и спортом;

увеличилось количество профилактических мероприятий, основанных на формировании антинаркотической культуры личности, а также увеличение количества подростков и молодежи, вовлечённой в профилактические мероприятия.

Случаев смертей от отравления наркотическими веществами не зарегистрировано.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствие с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточно своевременное финансирование подпрограмм и достаточная степень координации взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции, которые влияют на формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения, что влияет на уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

мероприятия по развитию в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путём повышения уровня осведомлённости населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году предусматривалось

11,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2019 году составили в целом по Программе 11,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению в полном объёме. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год приведены в таблице № 2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2019 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на:

- повышение эффективности обеспечения общественной безопасности;

- создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

- воспитание гражданской ответственности и толерантности;

- противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- обеспечение антитеррористической защищённости населения;

- оптимизацию функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям.

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- сформировать эффективную государственную политику на территории Весёловского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации. На сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции» обеспечена возможность направления гражданами информации о фактах коррупции и нарушении законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях, расположенных на территории сельского поселения;

- сформировать толерантное сознание и поведение учащихся, гармонизировать межэтнические и межкультурные отношения среди населения;

- сформировать снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности.

В 2019 году было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов) муниципальной программы:

1) «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение образовательным программам в области противодействия коррупции». Запланировано 2 чел., прошел обучение 1 муниципальный служащий. Вновь поступивших на муниципальную службу не было, поэтому обучение не проводилось;

2) «Количество размещенных органом местного самоуправления Веселовского сельского поселения на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу». Исполнен в полном объеме.

3) «Количество случаев несоблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы Веселовского сельского поселения антикоррупционных норм». Таких случаев не зафиксировано. Показатель исполнен в полном объеме.

4) «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве».

5) «Доля обучающихся общеобразовательных   организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»

Анализ реализации Программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице № 3.

VI. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется   на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности муниципальной программы с учетом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Весёловского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает степень достижения целевых показателей, степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и степень реализации основных мероприятий программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утверждённое муниципальной программой.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4  равна 1,0;

Вывод: Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо =  (1+1+1+1):4 = 1,0

Вывод: Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом =   4/4  =  1,0

Вывод: степень реализации основных мероприятий является высокой,  и составляет 100%.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

4.1.   Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

СРм = Мв/М

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм =  4/4 = 1,0

Вывод: степень реализации основных мероприятий является высокой, и составляет 100%.

4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 147,325/147,325 = 1,0

Вывод: степень соответствия запланированному уровню расхода основных мероприятий является высокой и составляет 100%.

4.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 1,0/1,0 =  1,0

Вывод: эффективность использования средств бюджета является высокой и составляет 100%.

4.4. Бюджетная эффективность реализации программы является высокой и составляет 1.

5. Уровень реализации муниципальной программы оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2

УРпр= 1,0х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2 = 1,0

Вывод. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних;

вовлечение в предупреждение правонарушений представителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

развитие волонтерского движения, которое в настоящее время становится все более популярным в молодежной среде.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | - Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Веселовского сельского поселения, главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Приведение нормативных правовых актов, Администра-ции Веселовского сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Все нормативные акты приведены в соответствие с действующим законодательством |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Веселовского сельского поселения | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Предотвраще-ние коррупцион-ных правонаруше-ний | Коррупцион-ных правонаруше-ний не выявлено |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Веселовского сельского поселения антикоррупционных норм | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Выявление случаев несоблюдения должностны-ми лицами антикоррупционных норм, принятие своевремен-ных и действенных мер юридической ответственности | Случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Выявление в проектах нормативных правовых актов Администра-ции Веселовского сельского поселения коррупциогенных факторов и их исключение | Размещались на сайте проекты НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Веселовского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов отчета о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Главный специалист Мынто Л.И. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Оценка реализации выполнения подпрограммы «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» программы «Обеспечение общественно-го порядка и противодейст-вие преступности» | Проведена оценка реализации выполнения подпрограммы «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение эффективнос-ти мер, направленных на предотвраще-ние и урегулирова-ние конфликта интересов | Личные дела муниципаль-ных служащих ведутся в соответствии с законодательством |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Выявление и минимизация коррупцион-ных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд | Все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; проведено анкетирование для выявления скрытой аффилированности. |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.8 Организация работы по размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органа местного самоуправле-ния Веселовского сельского | Все НПА и их проекты размещены на официальном сайте Администра-ции Веселовского сельского поселения |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения актуальной информацией об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н) | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органа местного самоуправле-ния Веселовского сельского | Раздел «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Веселовского сельского поддерживается в актуальном состоянии |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в органе местного самоуправления Веселовского сельского поселения посредством функционирования интернет-приемных, других информационных каналов, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих в орган местного самоуправления Веселовского сельского поселения | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органа местного самоуправле-ния Веселовского сельского поселения | Обеспечена возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в органе местного самоуправле-ния |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.11. Организация повышения квалификации муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение квалификации муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Главный специалист по профилактике коррупцион-ных и иных правонаруше-ний и кадровой работе прошел обучение по теме: «Противодействие коррупции на государствен-ной и муниципаль-ной службе» |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.12. Организация обучения муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, впервые поступивших на муниципальную службу по программам в области противодействия коррупции | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение уровня правовой подготовки муниципальных служащих Веселовского сельского поселения | Впервые поступивших на муниципальную службу в отчетном периоде не было |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.13. Посещение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами органов исполнительной власти Ростовской области, иных государственных органов Ростовской области, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Снижение уровня коррупцион-ных проявлений среди муниципаль-ных служащих Веселовского сельского поселения | 1 специалист посетил 1 семинар |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.14. Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Веселовского сельского поселения | Администрация Веселовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Реализация комплекса мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | В газете «Веселовские вести» напечатана памятка для граждан «Противодействие коррупции», также памятка размещена на сайте администрации |  |
| 15 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Весёловском сельском поселении» | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в Российской Федерации и рекоменда-ций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществле-нию террористической деятельности | Совершенствование антитеррористической защищенности и технической укреплённости муниципальных объектов и мест с массовым пребыванием граждан |  |
| 16 | Мероприятие 2.1. Расходы на информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Воспитание человека в соответствии с опреде-лёнными умственными и нравствен-ными идеалами. Созидательная работа по формирова-нию человека, обладающего способностью противостоять антитер-рористическо-му мировоз-зрению. | Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других националь-ностей и религиозных конфессий. Информирование населения по вопросам противодей-ствия терроризму и экстремизму |  |
| 17 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение профилактических мероприятий по сокраще-нию незаконного потребления наркотических средств | Расширение межведомст-венного взаимодейст-вия и сотрудничества в сфере борьбы с распростране-нием наркотических средств, направленное на формиро-вание негативного отношения к употреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни |  |
| 18 | Мероприятие 3.1 Расходы на информирование населения (в т.ч СМИ) по вопросам здорового образа жизни, предупреждения употреблению наркотиков | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков | Обеспечено тиражирова-ние средств наглядной агитации и информации (памятки) к Международ-ному дню борьбы с употреблени-ем наркотиков и их незаконному обороту |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | Бюджет поселения | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. | Всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | Бюджет поселения | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Веселовского сельского поселения |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Основное мероприятие 1.3.1 Организация обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти, в том числе ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 2. | Всего | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Бюджет поселения | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения | Всего, <3> | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Подпрограмма 3. | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Расходы на информирование населения (в т.ч СМИ) по вопросам здорового образа жизни, предупреждения употреблению наркотиков | Всего | - | - | - |

- _____________________________________________________________________________________________________________

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1 Количество муниципальных служащих, прошедших обучение образовательным программам в области противодействия коррупции | чел. | - | 2 | 1 |  |
| 2 | Показатель 1.2 Количество размещенных органом местного самоуправления Веселовского сельского поселения на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | % | - | 100 | 100 |  |
| 3 | Показатель 1.3. Количество случаев несоблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы Веселовского сельского поселения антикоррупционных норм | един. | - | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2.1 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | - | 4,0 | 4,0 |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 3.1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | - | 90,9 | 90,9 |  |