АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 года                                    № 114                                   п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2019 № 127 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Веселовского

сельского поселения                                                                          А.Н. Ищенко

Исполнитель: Серокурова Т.В.

Согласовано: Гнелицкая В.А.

Приложение

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 27.07.2020 №114

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 1-е полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Расходы внебюджетных средств |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2019-2030 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 5899,6 | 3098,0 |  | 1150,0 |  | 503,1 | 3448,5 Будут освоены в течение года |  |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам первого полугодия 2020г. составила 28462,6 руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 92,7 процента. | 01.01. 2020 | 31.12.2020 |  | 3867,9 | 2003,7 |  | 521,2 |  | 158,1 | 2227,3 Будут освоены в течение года |  |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В первом полугодии 2020г. Расходы на охрану и пожарные мероприятия составили 52 тыс. руб., в том ч. расходы на технич.обслуж. АПС-28,0 тыс.; услуги по охране имущества-24,0 тыс. руб. | 01.01. 2020 | 31.12.2020 |  | 1803,7 | 933,2 |  | 510,8 |  | 260,7 | 1120,6 Будут освоены в течение года |  |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Налог на имущество и земельный налог перечислены в полном объеме и в установленные сроки. Расходы по имущественному налогу составили 9,2 тыс. руб., по земельному налогу 11,6 тыс. руб. | 01.01. 2020 | 31.12.2020 |  | 44,0 | 20,8 |  | 3,0 |  | 0,0 | 26,2 Будут освоены в течение года |  |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В первом полугодии 2020 года были приобретены МЗ в общей сумме на 113,7 тыс. руб. В т. ч. Уголь -5 т. на сумму 35,4 тыс. руб.; хоз. товары на сумму 24,0 тыс. руб.; канц. товары на сумму 9,3 тыс. руб. Были приобретены 3-Д очки для кинотеатра на сумму 45,0 тыс. руб. | 01.01. 2020 | 31.12.2020 |  | 83,9 | 40,3 |  | 85,0 |  | 73,4 | 55,2 Будут освоены в течение года |  |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. |  | 01.01. 2020 | 31.12.2020 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.3 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В первом полугодии 2020 года были приобретены основные средства на сумму 110,9 тыс. руб.; была освоена субсидия на иные цели: Приказ Минкультуры России 23/01-01/24 от 27.01.2020г. (на поддержку лучших сельских учреждений культуры) в размере 100,0 тыс. руб. Из них: 86996,11 руб. было выделено за счет средств Федерального бюджета, а 13003,89 руб. за счет средств Областного бюджета. На эти средства было приобретено световое оборудование с комплектом коммутации и установкой. | 01.01. 2020 | 31.12.2020 |  | 100,1 | 100,0 |  | 30,0 |  | 10,9 | 19,2 тыс. руб. будут освоены в течение года |  |