АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020 года                                    №  169                                п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2019 № 127 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Веселовского

сельского поселения                                                                          А.Н. Ищенко

Приложение

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 26.10.2020 № 169

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Расходы внебюджетных средств | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2019-2030 годы)» |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5899,6 | 4429,4 | 1150,0 | 532,4 | 2087,8 Будут освоены в течение года |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2020г. составила 28658,2 руб. Соотношение средней з/п работников учрежд. культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней з/п по Ростовской области составило 100,7 процента. | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | 3867,9 | 3068,9 | 521,2 | 158,1 | 1162,1 Будут освоены в течение года |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. Расходы на охрану и пожарные мероприятия составили 64,0 тыс. руб., в т.ч. расходы на тех. обслуживание. АПС-28,0 тыс.; услуги по охране имущества-36,0 тыс. руб. | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | 1803,7 | 1172,1 | 510,8 | 289,2 | 853,2 Будут освоены в течение года |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Налог на имущество и земельный налог перечислены в полном объеме и в установленные сроки. Расходы по имущественному налогу составили 13,8 тыс. руб., по земельному налогу 17,4 тыс. руб. | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | 44,0 | 31,3 | 3,0 | 0,8 | 14,9 Будут освоены в течение года |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. Были приобретены МЗ в общей сумме на 130,5 тыс. руб. В т. ч. Уголь -5 т. на сумму 35,4 тыс. руб.; хоз. товары на сумму 25,9 тыс. руб.; канц. товары на сумму 24,2 тыс. руб. Были приобретены 3-Д очки для кинотеатра на сумму 45,0 тыс. руб. | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | 83,9 | 57,1 | 85,0 | 73,4 | 38,4 Будут освоены в течение года |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. |  | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В первом полугодии 2020 года были приобретены основные средства на сумму 110,9 тыс. руб.; была освоена субсидия на иные цели: Приказ Минкультуры России 23/01-01/24 от 27.01.2020г. (на поддержку лучших сельских учреждений культуры) в размере 100,0 тыс. руб. Из них: 86996,11 руб. было выделено за счет средств Федерального бюджета, а 13003,89 руб. за счет средств Областного бюджета. На эти средства было приобретено световое оборудование с комплектом коммутации и установкой. | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | 100,1 | 100,0 | 30,0 | 10,9 | 19,2 тыс. руб. будут освоены в течение года |