АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

февраль 2021 года                                № проект                                           п. Весёлый

Об утверждении отчёта за 2020 год

о реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Весёловского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о  реализации  за 2020 год по муниципальной  программе «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах», утверждённой постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 10.12.2018 №  202 «Об утверждении муниципальной  программы  «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Весёловского сельского поселения	                                                         В.И. Вертепа

Клименко В.В.                                          Гнелицкая В.А.

Приложение

к   проекту постановления

администрации

Весёловского сельского поселения

от февраля 2021 г №

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2020 год.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчётный год.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия по организации эффективной деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Благодаря принятию Программы повысилась готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, в том числе на водных объектах. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2020 году результатам.

II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»:

-  снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования добровольной пожарной дружины поселения; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях, повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Весёловского       сельского поселения.

Основное мероприятие 1.1. Расходы по просвещению, обучению по вопросам пожарной безопасности.

Опубликована статья «Внимание! Летний пожароопасный период» в районной газете «Весёловские вести».

Еженедельно проводятся сходы граждан в населённых пунктах поселения с населением на темы «Правила пожарной безопасности в зимний период - обеспечение безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»; «Правила пожарной безопасности в быту - основные причины возникновения пожаров в жилых домах в зимнее время года»; «Недопущение проявления национального и религиозного экстремизма»; «Правила пожарной безопасности в летний период, и о запрете выжигания сухой растительности, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения»; «Правила безопасного поведения на водных объектах поселения»; «О недопущении оставления детей без присмотра и предотвращении случаев, представляющих угрозу жизни и здоровью детей».

Основное мероприятие 1.2. Расходы на первичные средства пожаротушения.      Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Основное мероприятие 1.3.  Расходы на установку и обслуживание пожарно-охранной сигнализации в здании администрации.

На реализацию муниципальной подпрограммы в 2020 году предусматривалось выделение    средств     из     бюджета    поселения в сумме 33,5 тыс. рублей. Фактически средства   освоены в сумме 33,5 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

-  проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде, обеспечение своевременного эффективного информирования населения об угрозе, возникновении пожаров и происшествий на водных объектах и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Основное мероприятие 2.1. Расходы по просвещению, обучению, по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Еженедельно проводились сходы в населённых пунктах нашего поселения (на которых присутствовало 484 человека), где проводились беседы с населением на темы «О недопущении оставления детей без присмотра и предотвращении случаев, представляющих угрозу жизни и здоровью детей»; «Недопущение проявления национального и религиозного экстремизма»; «Ветеринарные правила содержания свиней и правила по борьбе и профилактике гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах»;  «О правилах безопасного поведения на окрепшем льду», что повышает уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах».

-   повышение уровня безопасности и обеспечение эффективного предупреждения и   ликвидации происшествий на водных объектах.

Основное мероприятие 3.1. Расходы по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Проведено 70 рейдов и 45 бесед, роздано 110 памяток.

Принято постановление от 17.03.2020 № 58 «Об утверждении Плана мероприятий по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защиты населения и территории Весёловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020 год».

На реализацию муниципальной подпрограммы в 2020 году предусматривалось выделение    средств     из     бюджета    поселения в сумме 157,075 тыс. рублей. Фактически средства   освоены в сумме 157,075 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год, представлены в таблице 1.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2020 году выполнялась в соответствие с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточно своевременное финансирование подпрограмм и достаточная степень координации взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

профилактическая работа, проведённая с населением, повышает готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

обучение по пожарной безопасности выработало практические навыки по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре;

увеличение расходов по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах повышает оперативные возможности при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 192,6 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2020 году составили в целом по Программе 192,6 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год приведены в таблице № 2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Весёловского сельского поселения;

- поддержание в постоянной готовности и реконструкции системы оповещения населения поселения;

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев;

- повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 3.

Анализ реализации Программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

VI. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется   на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности муниципальной программы с учетом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Весёловского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает степень достижения целевых показателей, степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и степень реализации основных мероприятий программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утверждённое муниципальной программой.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4  равна 1,0.

Вывод: Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сумма

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+1+1+1):4 = 1,0

Вывод: Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом =   4/4  =  1,0

Вывод: степень реализации основных мероприятий считается выполненной в полном объёме, является высокой и составляет 100%.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

4.1.   Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

СРм = Мв/М

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм =  4/4 =  1,0

Вывод: степень реализации основных мероприятий считается выполненной в полном объёме, является высокой и составляет 100%.

4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 153,986/153,986 = 1,0

Вывод: степень соответствия запланированному уровню расхода основных мероприятий является высокой и составляет 100%.

4.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 1/1 =  1,0

Вывод: эффективность использования средств бюджета является высокой и составляет 100%.

4.4. Бюджетная эффективность реализации программы является высокой и составляет 1.

5. Уровень реализации муниципальной программы оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2

УРпр= 1х0,5+1х0,3+1х0,2 = 1,0

Вывод. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Требуется реализация программы как комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2020 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспече-ние и повышение уровня пожарной безопасно-сти | Пропаганда среди населения пожарной безопаснос-ти и обучение поведению при пожаре. |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы по просвещению, обучению по вопросам пожарной безопасности | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение оперативных возможнос-тей противопо-жарных подразделе-ний при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | Выработка практичес-ких навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. Опубликованы статьи в газете Весёловские вести «Внимание! Летний пожароопасный период» |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на первичные средства пожаротушения | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффектив-ности ликвидации пожаров | Предотвра-щение возникнове-ния чрезвычай-ных ситуаций |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на установку и обслуживание пожарно-охранной сигнализации в здании администрации | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение рисков возникнове-ния пожаров | Установка факта возгорания или проникновения в здание |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минимиза-ция социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенно-го характера, пожаров и происшест-вий на водных объектах | Обеспечение эффективного предупреж-дения и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенно-го характера, пожаров и происшествий на водных объектах |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Расходы по просвещению, обучению, по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалис-тов к действиям при возникнове-нии чрезвычай-ных ситуаций. Провести обучение специалис-тов поселения по вопросам гражданской обороны и чрезвычай-ных ситуаций | Проведение профилакти-ческих мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникнове-нии пожаров, чрезвычай-ных ситуаций и происшест-вий на воде. |  |
| 7 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий | Проводилась информаи-онно-разъясните-льная работа по предупреж-дению происшест-вий на водных объектах |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Расходы по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах. | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение оператив-ных возможнос-тей поисково-спасатель-ных подразделе-ний при ликвидации последствий происшест-вий и чрезвычай-ных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Повышение оперативных возможнос-тей при ликвидации последствий происшест-вий и чрезвычай-ных ситуаций и спасении людей, попавших в беду. |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    за 2020 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 192,6 | 192,6 | 192,6 |
|  | Бюджет поселения | 192,6 | 192,6 | 192,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. | Всего | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
|  | Бюджет поселения | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы по просвещению, обучению по вопросам пожарной безопасности |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на первичные средства пожаротушения |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на установку и обслуживание пожарно-охранной сигнализации в здании администрации |  | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Подпрограмма 2. | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы по просвещению, обучению, по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Подпрограмма 3. | Всего | 157,075 | 157,075 | 157,075 |
|  | Бюджет поселения | 157,075 | 157,075 | 157,075 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Расходы по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах |  | 157,075 | 157,075 | 157,075 |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение ландшафтных пожаров | шт. | - | 16 | 16 |  |
| Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 2.1. Количество оповещённого населения модернизированными (современными) средствами муниципальной системы оповещения. | тыс.чел. | - | 7,8 | 7,8 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 3.1. Количество профилактических мероприятий по предотвращению происшествий на воде, в т.ч с использованием СМИ | единиц | - | 8 | 8 |  |

Таблица 4

Отчёт

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на   водных объектах»

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Преду-смотрено муниципальной програм-мой | Предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма I «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы по просвещению, обучению по вопросам пожарной безопасности | Администрация Весёловского сельского поселения | Обучение правилам пожарной безопасности Опубликована статья в газете Весёловские вести «Внимание! Летний пожароопасный период» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.2 | Расходы на первичные средства пожаротушения | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Расходы на обслуживание пожарно-охранной сигнализации в здании администрации | Администрация Весёловского сельского поселения | Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на объекте защиты | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |  |
| 2 | Подпрограмма II «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы по просвещению, обучению, по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Весёловского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 3 | Подпрограмма III «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах. | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 157,075 | 157,075 | 157,075 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Весёловского сельского поселения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 192,6 | 192,6 | 192,6 |  |