АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

февраль 2021 года                             № проект                                         п. Весёлый

Об утверждении отчёта за 2020 год

о реализации муниципальной программы

Весёловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Весёловского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации за 2020 год по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой постановлением администрации Весёловского сельского поселения от 10.12.2018 № 204 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением   данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Весёловского сельского поселения	                                                     В.И. Вертепа

Клименко В.В.

Гнелицкая В.А.

Приложение

к   проекту постановления

администрации Весёловского

сельского поселения от

февраля 2021 г №

Отчёт о реализации муниципальной программы

Весёловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 г.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчётный год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением администрации Весёловского сельского поселения 10.12.2018 № 204.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Весёловского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- создание условий и проведение в Весёловском сельском поселении на высоком уровне соревнований.

Задачи программы:

- повышение мотивации граждан Весёловского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, был проведён только лишь 1й этап Спартакиады Дона 16.02.2020 в п. Весёлый (мужской и женский волейбол, шахматы и шахматы инвалидн. спорт). Количество участников -  20 чел.

Все спортивные и физкультурные мероприятия, запланированные на 2020 год, были отменены.

II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной

программы.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде «Развитие физической культуры и массового спорта в Весёловском сельском поселении» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Физическое воспитание населения Весёловского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий». Данное мероприятие выполнено в полном объёме.

В ходе реализации данного мероприятия контракты не заключались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Таблице 2  к настоящему отчету.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2020 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 произошли изменения в реализации Программы.

К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточная степень координации взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

физическое воспитание населения Весёловского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий влияет на увеличение средней продолжительности жизни населения; повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения; созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в различных секторах экономики; созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 0,0 тыс. руб. Фактические расходы денежных средств составили 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

V. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется   на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности муниципальной программы с учетом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Весёловского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает степень достижения целевых показателей, степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и степень реализации основных мероприятий программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утверждённое муниципальной программой.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3  равна 1,0;

Вывод: Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+1+1): 3 = 1,0

Вывод: Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом =   1/1  =  1,0

Вывод: степень реализации основных мероприятий является высокой,  и составляет 100%.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

4.1.   Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

СРм = Мв/М

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм =  1/1 =  1,0

Вывод: степень реализации основных мероприятий является высокой, и составляет 100%.

4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 28,0/28,0 = 1,0

Вывод: степень соответствия запланированному уровню расхода основных мероприятий является высокой и составляет 100%.

4.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 1,0/1,0 =  1,0

Вывод: эффективность использования средств бюджета является удовлетворительной и составляет 83%.

4.4. Бюджетная эффективность реализации программы является высокой и составляет 1.

5. Уровень реализации муниципальной программы оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2

УРпр= 1,0х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2 = 1,0

Вывод. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как удовлетворительный.

VI. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году по программе предусмотрено достижение показателей: доля граждан Весёловского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2020 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 2020 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Администрация Весёловского сельского поселения | Х | Х | Х | Создание условий для укрепления здоровья населения поселения, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры. | Созданы условия, обеспечивающие возможность жителям Весёловского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни. |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Весёловского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Весёловском сельском поселении. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Приобщение к здоровому образу жизни широкие массы населения. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающих-ся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Проведено 16 спортивных мероприятий среди коллективов физкультуры школ и населения поселения. |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1 Доля граждан Весёловского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | - | 40,0 | 40,0 |  |
| 2 | Показатель 1.2. Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | % | - | 21,2 | 21,2 |  |

- Таблица   4

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта»

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотре-но муниципаль-ной программой | Предус-мотре-но свод-ной бюджет.роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятий. |  | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. | В целях пропаганды здорового образа жизни, проводились спортивные мероприятия в рамках 1го этапа «Спартакиады Дона» по шахматам, волейболу. |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. |  | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |