УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения

________________________ К.А. Федорченко

«07» июля 2025 года

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие физической культуры и спорта»

За I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Цель муниципальной программы "Обеспечение жителей Весёловского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60 процентов к 2030 году " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан Весёловского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | МП | возрастающий | процентов | - | - | - | Отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год | 46 | 50 | ‒ | Достижение запланировано на конец года |  |
| 2. | Показатель 2. Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | МП | возрастающий | процентов | - | - | - | Отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год | 21,8 | 22,2 | ‒ | Достижение запланировано на конец года |  |

Примечание.

Используемые сокращения: МП – муниципальная программа; ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  | Исполнение (тыс. рублей) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Лимиты бюджетных обязательств |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения " Развитие физической культуры и спорта " (всего), в том числе: | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий " Развитие физической культуры и массового спорта Весёловского сельского поселения " (всего), в том числе: | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.1. "Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом " (всего), в том числе: | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |

По итогам 1 полугодия 2025 года Команда Веселовского сельского поселения принимала участие в районном этапе Спартакиады Дона - 2025 по 16 видам спорта.

Первые места заняли команды поселения по армрестлингу, уличному баскетболу, шахматам, перетягиванию каната, легкой атлетике, рыболовному спорту, спортивная семья, гиревому спорту. Вторые места заняли команды по волейболу (мужчины) и (женщины), шахматам, настольному теннису. Третьи места заняли команды по шашкам и дартсу. В общем зачете команда Администрации Веселовского сельского поселения заняла 1 место в соревнованиях Спартакиады Дона - 2025.

Команды поселения по женскому волейболу, баскетболу и дартсу успешно представляли район на зональном этапе спартакиады, заняв соответственно 3, 1 и 2 места.

На малом пляже п. Весёлый команда Веселовского сельского поселения приняла участие в соревнованиях, посвященных Дню России по дисциплинам: пляжный волейбол мужчины, пляжный волейбол женщины.

На пляже п. Веселый постоянно функционируют 2 площадки для игры в пляжный волейбол и 1 футбольное поле.

Меценатом по оснащению игровой площадки сеткой для игры в волейбол и мячами стал ИП Костышин А.П.

Главный специалист по экономическим вопросам                                       Ромоданова О.Н.