УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения

________________________ К.А. Федорченко

«07» июля 2025 года

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие культуры»

За 1-е полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Цель муниципальной программы "Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму на территории Весёловского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МП | возрастания | Шт. | - | - | - | Отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2025 год | 28 | 28 | ‒ | - |  |
| 2. | Показатель 2. Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МП | возрастания | Чел. | - | - | - | Отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2025 год | 290 | 290 | ‒ | ‒ |  |
| 3. | Показатель 3. Количество культурно-досуговых мероприятий | МП | возрастания | Шт. | - | - | - | Отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2025 год | 129 | 129 | ‒ | - |  |
| 4. | Показатель 4. Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках) | МП | возрастания | Чел. | ‒ | ‒ | ‒ | Отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2025 год | 14850 | 14850 | ‒ | - |  |
| 5. | Показатель 5. Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области. | МП |  | Процент | - | - | - | Отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2025 год | 100 | 100 | - | - |  |

Примечание.

Используемые сокращения: МП – муниципальная программа; ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  | Исполнение (тыс. рублей) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Лимиты бюджетных обязательств |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 15515,6 | 15515,6 | 5736,1 | Достижение запланировано на конец 2025 года |
|  | Бюджет поселения | 9983,5 | 9983,5 | 3742,6 |  |
|  | Федеральный бюджет | 697,3 | 697,3 | 633,0 |  |
|  | Областной бюджет | 3854,8 | 3854,8 | 620,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 980,0 | 980,0 | 740,5 |  |
| 2. | Мероприятие: «Обеспечение выполнения муниципального задания» муниципальным учреждением культуры Веселовского сельского поселения (всего), в том числе: | 9285,7 | 9285,7 | 4386,6 | Достижение запланировано на конец 2025 года |
|  | Бюджет поселения | 7324,9 | 7324,9 | 3155,7 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 980,8 | 980,8 | 490,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 980,0 | 980,0 | 740,5 |  |
| 3. | Мероприятие: Софинансирование расходов инициативных проектов (Капитальный ремонт кровли здания МБУК «Веселовский СДК», Веселовского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Комсомольский, д.50), в том числе: | 3987,0 | 3987,0 | 0,0 | Достижение запланировано на 3-й кв. 2025 года |
|  | Бюджет поселения | 1255,9 | 1255,9 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 2731,1 | 2731,1 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Мероприятие: Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (субсидия бюджетным учреждениям) в том числе: | 847,6 | 847,6 | 769,3 | Достижение запланировано на 3-й кв. 2025 года |
|  | Бюджет поселения | 7,4 | 7,4 | 6,7 |  |
|  | Федеральный бюджет | 697,3 | 697,3 | 633,0 |  |
|  | Областной бюджет | 142,9 | 142,9 | 129,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Мероприятие: «Расходы на мероприятия по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Веселовский СДК», расположенного по адресу: ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Комсомольский, д.50 (субсидии бюджетным учреждениям), в том числе: | 815,0 | 815,0 | 0,0 | Достижение запланировано на конец 2025 года |
|  | Бюджет поселения | 815,0 | 815,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Мероприятие: «Расходы на мероприятия по газификации Каракашевского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Веселовский р-он, х.Каракашев, ул. Старая, д.37(Субсидии бюджетным учреждениям) | 406,0 | 406,0 | 405,9 |  |
|  | Бюджет поселения | 406,0 | 406,0 | 405,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Мероприятие: «Расходы на мероприятия по изготовлению и монтажу стеклопакетов оконных, в здании Каракашевского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Веселовский р-он, х. Каракашев, ул. Старая, д.37(Субсидии бюджетным учреждениям) | 30,2 | 30,2 | 30,2 |  |
|  | Бюджет поселения | 30,2 | 30,2 | 30,2 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Мероприятие: «Расходы на мероприятия по изготовлению и монтажу стеклопакетов оконных, в здании В.Хомутецкого Дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Веселовский р-он, х. В.Хомутец, пер. Школьный, д.6 (Субсидии бюджетным учреждениям) | 144,1 | 144,1 | 144,1 |  |
|  | Бюджет поселения | 144,1 | 144,1 | 144,1 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Директор МБУК «Веселовский СДК»                                      Я. С. Брыкалина