

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» июля 2016 года № 139-а п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.11.2015 № 141 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского

сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение к постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

от 07.07.2017 г.№ 139-а

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20прогр%20Экологии.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Повышение эффективности охраны окружающей среды | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Оформление подписки на экологическую прессу (Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды) | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Информирование населения осуществлялось на информационных стендах | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1..3. | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах. Применение административной практики | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Обеспечение экологической безопасности на территории поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности. Применение административной практики | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1..5. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий. Применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Повышение эффективности охраны окружающей среды | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете «Новые Зори Маныча» | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Информирование населения осуществлялось на информационных стендах | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Приобретение и посадка деревьев в рамках « Дня древонасаждений» | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Выполнена посадка деревьев, приобретенных инвесторами | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |