АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2013 года                                  №7                                               п.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана

мероприятий Веселовского сельского

по реализации муниципальной программы

повышения эффективности расходов в Веселовском

сельском поселении на период до 2013 года  за 2012год

В соответствии с пунктом 10.1. Плана мероприятий по реализации в 2012 году  Программы по повышению эффективности бюджетных расходов  в Веселовском  сельском поселении на период до 2013 года, утвержденным постановлением Администрации Веселовского сельского поселения  от 31.12.2010 №206 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы

по повышению эффективности бюджетных расходов в Веселовском сельском поселении  на период до 2012 года».

,                                                          ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Веселовском сельском поселении на период до 2013 года за 2012 год согласно приложению.

2.  Контроль  за исполнением  настоящего Постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения Гнелицкая В.А.

Глава Весёловского сельского поселения                                        А.Н.Ищенко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Весёловского

сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий

Веселовского  сельского поселения

по реализации муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов в 2012 году

| Наименование мероприятия | Установленный срок | Фактический срок | Результат исполнения* | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | II квартал | II квартал | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 01.06.2012 года № 84 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов | исполнено |
| Бюджетное планирование с учетом консервативного прогноза социально-экономического развития | III-IV кварталы | III-IV кварталы | Решение Собрания депутатов от 26.12.2011 №8 «О бюджете Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | исполнено |
| Формирование проекта решения Собрания депутатов о бюджете Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с соблюдением предельного уровня дефицита бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | III – IV кварталы | III – IV кварталы | Решение Собрания депутатов от 26.12.2011 №8 «О бюджете Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | исполнено |
| Обеспечение ограничения муниципального долга Веселовского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и оптимальной нагрузки на бюджет по погашению долговых обязательств и их обслуживанию | Весь период | Весь период | Решение Собрания депутатов от 26.12.2011 №8 «О бюджете Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | исполнено |
| Обеспечение использования в полном объеме субвенций из областного бюджета передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий Ростовской области | Весь период | Весь период | Решение Собрания депутатов от 26.12.2011 №8 «О бюджете Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | исполнено |
| Обеспечение использования в полном объеме субсидий направляемых местным бюджетам для поддержки инвестиционных и инфраструктурных муниципальных проектов на условиях софинансирования из областного бюджета |  |  | Решение Собрания депутатов от 26.12.2011 №8 «О бюджете Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | исполнено |
| Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне в части: соответствия данных муниципальных долговых книг требованиям бюджетного законодательства; предельного объема муниципального долга местного бюджета; верхнего предела муниципального долга местного бюджета; | весь период | весь период | Долговая книга ведется ежемесячно и представляется в финансовый отдел администрации района (долговые обязательства в 2012 году отсутствуют) | исполнено |
| Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, а также просроченной задолженности по долговым обязательствам этих предприятий с целью ликвидации и недопущения образования указанной задолженности в дальнейшем | весь период | весь период | Представляются в финансовый отдел ежемесячные отчеты на первое число каждого месяца отчет – просроченной кредиторской задолженности нет | исполнено |
| Разработка и утверждение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселения на 2013 год | IV квартал | IV квартал | - |  |
| Проведение анализа по оптимизации количества и объема предоставленных льгот | 111 квартал | 111 квартал | Информация о результатах рассмотрения оценки эффективности налоговых льгот и ставок, установленных на местном уровне (пункт 3 решения Правительства Ростовской области от 31.10.2012 № 91) от 21.11.2012 Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 25.08.2011 « О порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных Решениями представительного органа местного самоуправления» | исполнено |
| Введение перечня муниципальных программ | Весь период | Весь период | информация Администрации Веселовского сельского поселения, размещаемая на официальном сайте http://veselovskoesp.ru |  |
| Утверждение муниципальных программ (в соответствии с перечнем муниципальных программ) | в 2-месячный срок после утверждения перечня муниципальных программ | Действительно по настоящее время | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 20.10.2009 № 125 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» | исполнено |
| Уточнение порядка планирования объемов бюджетных ассигнований бюджета Веселовского сельского поселения на реализацию муниципальных программ с учетом результатов оценки их эффективности | в месячный срок после принятия Решения Собрания депутатов о внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 28.12.2007№ 32 «О бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении» | Соблюдается | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения о внесении изменений в Постановление от 12.09.2012 №151 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения и среднесрочного финансового плана поселения | исполнено |
| Внесение изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 07.04.2010 № 20 «О муниципальных долгосрочных целевых программах» | в 2-месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения | соблюдается | Решение Собрания депутатов от 26.12.2012 №7 «О внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2012 год» | исполнено |
| Внесение изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 20.10.2009 №125 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» | в 2-месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения | соблюдается | Решение Собрания депутатов от 26.12.2012 №7 «О внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2012 год» | исполнено |
| Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год | I квартал |  | Вносятся изменения в муниципальные целевые программы в течении всего периода постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения | Рассмотрены отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2011 год. Выводов о неэффективной реализации программ отсутствуют |
| Внесение изменений в Решение Собрания депутатов о бюджете на 2012 год по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год в части сокращения неэффективных расходов | II – IV кварталы | II – IV кварталы | Решение Собрания депутатов от 26.12.2012 №7 «О внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2012 год» | исполнено |
| Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ) | III – IV кварталы | III – IV кварталы | Решение Собрания депутатов от 26.12.2011 №8 «О бюджете Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | исполнено |
| Разработка приказа финансового отдела о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | IV квартал | IV квартал | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 14.11.2012 № 203 «О порядке применения бюджетной классификации расходов и источников финансирования дефицита бюджета Весёловского сельского поселения для составления проекта бюджета Веселовского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». | разработано |
| Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселения, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств бюджета поселения. Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий, несоответствующих установленным нормативным правовым актам | 1 квартал |  | заключение от 13.04.2012 года | проведено |
| Оптимизация разграничения полномочий между публично-правовыми образованиями в сфере деятельности публично-правового образования | I квартал | 1 квартал | Решение Собрания депутатов Веселовского сельского от 29.06.2011 №99 «О внесении изменений и дополнений в Устав Веселовского сельского поселения» | исполнено |
| Уточнение правовых оснований, оптимизация объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселения | 1 квартал | 1 квартал | Решение Собрания депутатов от 26.12.2012 №7 «О внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2012 год» | исполнено |
| Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций | 1 квартал | 1 квартал | Не выявлено | Не выявлено |
| Подготовка предложений в финансовый отдел Администрации Веселовского района по уточнению методов расчета объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства (составной части расходного обязательства) исходя из повышения доли расходных обязательств, бюджетные ассигнования на исполнение которых рассчитываются нормативным или плановым методом | II квартал | 11 квартал | Информация отсутствует |  |
| Оптимизация структуры и предельной штатной численности органов местного самоуправления. Мероприятия по сокращению неэффективных расходов бюджета Веселовского сельского поселения в сфере организации муниципального управления. | Весь период | Весь период | Решение Собрания депутатов Веселовского сельского от 28.04.2011 №90 «Об утверждении структуры Администрации Веселовского сельского поселения» |  |
| Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок выплаты премий и материальной помощи лицам, замещающим муниципальные должности в Администрации поселения, и муниципальным служащим, замещающим в органах местного самоуправления должности муниципальной службы категории «руководители» высшей группы, которым делегированы полномочия представителя нанимателя | I – II кварталы | I – II кварталы | Решение Собрания депутатов Веселовского сельского от 28.04.2011 №91 «Об утверждении денежном содержании Главы Веселовского сельского поселения и муниципальных служащих муниципального образования «Веселовское сельское поселение» | исполнено |
| Определение порядка выплаты премий и материальной помощи муниципальным служащим поселения на основе Типового положения | I – II кварталы | I – II кварталы | Решение Собрания депутатов Веселовского сельского от 28.04.2011 №91 «Об утверждении денежном содержании Главы Веселовского сельского поселения и муниципальных служащих муниципального образования «Веселовское сельское поселение | исполнено |
| Разработка проекта постановления Администрации поселения об установлении порядка предоставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям | II квартал | 1У квартал | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 20.10.2011 № 145 « Об установлении порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»» | исполнено |
| Рассмотрение и согласование уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов | II квартал | II квартал | Решение Собрания депутатов Веселовского сельского от 29.06.2011 №99 «О внесении изменений и дополнений в Устав Веселовского сельского поселения» | исполнено |
| Определение перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений | I квартал 2013г | IV квартал 2012г | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения От 31.12.2010 №207 «О Порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения Веселовского сельского поселения и перечней особо ценного движимого имущества автономного учреждения Веселовского сельского поселения» | исполнено |
| Осуществление мероприятий по муниципальной регистрации права муниципальной собственности Веселовского сельского поселения на объекты недвижимого имущества | весь период | II квартал | Принимаются постановления на каждый объект недвижимости для регистрации права муниципальной собственности |  |
| Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества | I квартал | I квартал | Информация о работе по признанию права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей в Веселовском сельском Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 07.06.2006 №64 «О минимальных размерах земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства» | исполнено |
| Проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. | Весь период | Весь период | Ежемесячно представляется отчет об исполнении бюджета Веселовского сельского поселения в финансовый отдел Администрации Веселовского района | проводится |
| Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по результатам мониторинга качества финансового менеджмента | 3-4 кварталы | 3-4 кварталы | Информация |  |
| Подготовка и внесение на рассмотрение комиссии Администрации Веселовского сельского поселения по оценке результативности деятельности органов местного самоуправления отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации планов мероприятий на 2012 год по сокращению неэффективных расходов бюджета Веселовского сельского поселения в сфере культуры и жилищно-коммунального хозяйства | 3 квартал (отчет за 1 полугодие 2012 года и 4 квартал (отчет за 2012 год) | 3 квартал (отчет за 1 полугодие 2012 года и 4 квартал (отчет за 2012 год) | Постановления Администрации Веселовского сельского поселения от 10.04.2012 № 61 , от 16.06.2012 № 103 и от 29.10.2012 №190 « Об утверждении отчетов за 1квартал 1 полугодие и 9 месяцев соответственно. Неэффективных расходов бюджета нет. | исполнено |
| Подготовка и внесение на рассмотрение комиссии Администрации Веселовского сельского поселения по оценке результативности деятельности органов местного самоуправления отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации планов мероприятий на 2013 год по сокращению неэффективных расходов бюджета Веселовского сельского поселения в сфере культуры и жилищно-коммунального хозяйства | 4квартал | 4 квартал | Постановления Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2011 №207 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Веселовском сельском поселении» | исполнено |
| Реализация Плана мероприятий финансового отдела Администрации Веселовского сельского поселения по разработке нормативных правовых актов по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения (муниципальных) учреждений» | 1-4 кварталы | 1-4 кварталы | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 25 08.2011 № 115 «Об установлении типа, изменении наименования и утверждения Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры «Весёловский сельский Дом культуры» Веселовского района Ростовской области Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 30.11.2011 № 164 «Об условиях и порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и порядке финансового обеспечения выполнения муниципального задания» | исполнено |
| Создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями | весь период | весь период | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 30.11.2011 № 164 «Об условиях и порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и порядке финансового обеспечения выполнения муниципального задания» | исполнено |
| Проведение анализа соответствия платных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и подведомственными ему муниципальными учреждениями, функциям, реализуемым органами местного самоуправления | весь период | весь период | информация главного распорядителя средств поселения | исполнено |
| Проведение анализа возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | весь период | весь период | На территории поселения отсутствуют негосударственные организации, которые могут быть привлечены к оказанию муниципальных услуг | исполнено |
| Реализация мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в Веселовском сельском поселении, руководствуясь решением коллегии Администрации Ростовской области от 22.11.2010 №124 | весь период | 1 квартал | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения №89,90,91 от 24.06.2011 и № 93,94 от 30.06.2011 года | исполнено |
| Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля в органах местного самоуправления, критериев его эффективности и результативности | I – II кварталы | Весь период | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения № 134 16.08.2012 «Об утверждении Положения о муниципальном финансовом контроле в Веселовском сельском поселении» | Порядок разработан и утвержден |
| Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными распорядителями средств бюджета поселения и подведомственными им получателями результативности использования бюджетных средств | весь период | весь период | Отчеты главных распорядителей средств бюджета Веселовского сельского поселения | исполнено |
| Разработка порядка и осуществление регулярного мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных получателей бюджетных средств | весь период | весь период | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 12.05.2011 № 73 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета поселения» | исполнено |
| Приведение правовых актов Веселовского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | по мере необходимости | по мере необходимости | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 16.12.2010 № 192 «О создании, составе и регламенте работы единой комиссии Муниципального учреждения «Администрация Веселовского сельского поселения» по размещению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд |  |
| Подготовка предложений по оптимизации процессов, связанных с размещением муниципального заказа, требующих изменения федерального законодательства о размещении заказов | по мере необходимости | по мере необходимости | отсутствует | Не проводили |
| Подготовка графика проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на 2013 год | IV квартал | IV квартал | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2011 № 208 «Об утверждении плана-графика размещения заказов и исполнения контрактов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд администрации Веселовского сельского поселения на 2013 год» Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2012 № 247 «Об утверждении плана-графика размещения заказов и исполнения контрактов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд администрации Веселовского сельского поселения на 2013 год» | исполнено |
| Совершенствование системы планирования муниципальных закупок и управления муниципальными контрактами, в том числе формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений | весь период | весь период | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2012 № 247 «Об утверждении плана-графика размещения заказов и исполнения контрактов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд администрации Веселовского сельского поселения на 2013 год» | исполнено |
| Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | весь период | весь период | используется | исполнено |
| Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | I квартал | I квартал | используется | исполнено |
| Внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | весь период | весь период | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 15.12.2010 №191 «Об установлении начальной (максимальной ) цены контракта при размещении муниципальных заказов» | исполнено |
| Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | весь период | весь период | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 15.12.2010 №191 «Об установлении начальной (максимальной ) цены контракта при размещении муниципальных заказов» | исполнено |
| Подготовка Соглашения между Администрацией Веселовского сельского поселения и Управлением Федерального казначейства об осуществлении операций муниципальных бюджетных учреждений на лицевых счетах в органах Федерального казначейства | IV квартал | IV квартал | Соглашение от 23.11.2011г | Изменения не вносились |
| Внесение изменений в постановление Администрации Веселовского района от 31.12.2009 № 175 «О совершенствовании порядка подготовки и предоставления докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Веселовского сельского поселения» | в 2-месячный срок после внесения изменений в нормативные правовые акты | Без изменений | Не вносились | Изменения не вносились |
| Разработка Порядка использования и сопровождения программного комплекса «Автоматизированная информационная система бюджетного процесса» в целях совершенствования и стандартизации программного обеспечения, используемого для решения задач планирования и исполнения бюджета | III квартал | IV квартал | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 23.12.2011№184 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 07.12.2009 №153» |  |
| Организация информационного обмена между участниками бюджетного процесса с использованием межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства с применением средств электронной цифровой подписи, расширение круга участников электронного документооборота | весь период | весь период | Соглашение от 23.11.2011г | Изменения не вносились |
| Совершенствование используемых для автоматизации бюджетного процесса информационных систем, подключение к отраслевым системам органов местного самоуправления | весь период | весь период | Используется в течение всего периода |  |
| Стандартизация форматов информационного обмена документами между участниками бюджетного процесса | весь период | весь период | Используется в течении всего периода |  |
| Подготовка нормативных актов о проведении в 2012 году реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Веселовского сельского поселения: по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет области; по арендной плате за землю. | I квартал 2012 года II квартал 2012 года | I квартал 2012 года II квартал 2012 года | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 05.08.2011 № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 21.04.2010 №67 «О проведении в 2009-2010 годах реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Веселовского сельского поселения, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет поселения» | Изменения не вносились |
| Принятие комплекса мер по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Веселовского сельского поселения | 2012 год | Весь период | постановление Администрации Веселовского сельского поселения №168 от 05.10.2012 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Веселовского сельского поселения на 2013 -2015 годы | исполнено |
| Оценка обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми Веселовского сельского поселения | ежегодно | ежегодно | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 25.08.2011№117 « О порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных Решениями представительного органа местного самоуправления» | исполнено |
| Выявление физических лиц, сдающих в наем или аренду собственные жилые помещения, гаражи, иные объекты недвижимого имущества, в целях налогообложения. | постоянно | постоянно | Не выявлено |  |
| Организация работы по инвентаризации ранее не инвентаризованных объектов капитального строительства, принадлежащих физическим лицам, на территории Веселовского сельского поселения. | постоянно | постоянно | Договора Веселовского филиала ГУПТИ РО № 4-09 от 11.01.2012 , №4-10 от 11.01.2012, №4-10 от 11.01.2012, , №4-52 от 05.06.2012, , №4-56 от 10.04.2012, №4-53 от 09.04.2012, , №4-54,55 от 10.04.2012,,- Инвентаризация объектов капстроительства | исполнено |
| Организация работы по признанию права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей. | постоянно | постоянно | Постановления Администрации района |  |
| Осуществление контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, в том числе находящихся в долевой собственности граждан, применение мер административного воздействия за использование земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. | постоянно | постоянно | Постановления Администрации района |  |
| Осуществление контроля по своевременному и полному перечислению в бюджет муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. | ежеквартально | ежеквартально | Информация предоставляется сектором экономики и финансов |  |
| Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях более эффективного его использования. | ежегодно | ежегодно | Распоряжение Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2012 №110 « О проведении инвентаризации основных средств» | исполнено |
| Проведение заседаний рабочей группы по контролю за поступлением арендной платы в бюджет, подготовка предложений по сокращению задолженности по арендной плате за земельные участки. | согласно графику проведения заседаний | согласно графику проведения заседаний | Заседания проводит муниципальный район с представителями поселения и по представлению информации поселением | исполнено |
| Разработка отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2013 год | 4 квартал | 4 квартал | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2012 №257 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Веселовском сельском поселении» | разработаны |
| Подготовка отчетов о выполнении отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2012 год | февраль | февраль | Отчет Веселовского сельского поселения от 10.02.2013 года |  |
| Утверждение плана мероприятий по реализации Программы в 2013 году | декабрь | декабрь | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2012 №257 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Веселовском сельском поселении» | исполнено |
| Внесение изменений в отраслевые планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов с учетом настоящего плана и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов. | 3 квартал | 3 квартал | Постановление администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2012 №257 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 31.12.2010 № 206 « Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению по повышению эффективности бюджетных расходов в Веселовском сельском поселении на период 2013 года» | исполнено |
| Подготовка отчетов о выполнении отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2013 год | Март 2013 года | отчет | Отчет |  |

* вид документа, показатели, экономия бюджетных средств и иные результаты исполнения мероприятий

Глава муниципального образования	               ______________          А .Н.Ищенко							                                                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник сектора экономики и финансов            ______________           В.А. Гнелицкая

(подпись)                           (расшифровка подписи)