АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2014 г.                                           № 135                                              п. Веселый

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения и составления проекта бюджета Веселовского сельского  поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 26.05.2014 №371 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Ростовской области и составления проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», Решением Собрания депутатов от 30.08.2013 №31 «Об утверждении Положения «О бюджетном  процессе в муниципальном образовании «Веселовское сельское поселение», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Веселовского сельского поселения и составления проекта бюджета  сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Веселовское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Веселовского сельского поселения и составления проекта бюджета сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению.

2.Заместителю Главы Администрации и главным распорядителям средств бюджета поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселения  Митяева О.М.

Глава Веселовского сельского поселения                                                      А.Н. Ищенко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Администрации поселения

Приложение 1

к постановлению Администрации  Веселовского

сельского поселения  от 05.06.2014 № 135

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета

поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принятие постановлений Администрацией Веселовского сельского поселения об утверждении отчетов за 2013 год о ходе работ по муниципальным долгосрочным и ведомственным целевым программам | до 05.06.2014. | Главные распорядители средств бюджета поселения-муниципальные заказчики программ |
| 2. | Доведение: |  |  |
| 2.1. | Сектором экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения до главных распорядителей средств бюджета поселения: - сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2017 года, индексов-дефляторов на 2015-2017 годы; - системы показателей для разработки прогноза социально- экономического развития Веселовского поселения на 2015 год и плановый период до 2017 года; индексов-дефляторов в Ростовской области на 2015-2017 годы. статистической информации за 2013-2014 годы; форм для разработки прогноза социально-экономического развития. | до 05.06.2014. | Главные распорядители средств бюджета поселения |
| 3. | Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения: |  |  |
| 3.1. | Прогноз развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2015-2017 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития области | до 20.06.2014 | Главные распорядители средств бюджета поселения |
| 3.2. | Информация о доходах и расходах внебюджетных фондов: отчет за 2012-2013 год, оценка 2014 года, прогноз на 2015-2017 годы | до 06.06.2014 | Руководители внебюджетных фондов (по согласованию) |
| 3.3. | Данных бюджета для разработки прогноза по разделу «Финансы»: отчет за 2012-2013 год, оценка 2014 года, прогноз на 2015-2017 годы 3 годы | до 20.06.2014. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
| 3.4. | Информация о количестве иногородних филиалов, об объемах их поступлений и задолженности по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц: отчет за 2013 год, факт I квартала 2014 г., факт I полугодия 2014 г., факт 9 месяцев 2014 г., отчет за 2014 год | По мере представления отчетности | Начальник Межрайонной ИФНС России №13 по Ростовской области Ситникову П.А. (по согласованию) |
| 4. | Подготовка аналитической записки об эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и предоставление ее в сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения | До 15.06.2014 | Заместитель главы администрации Веселовского сельского поселения О.М.Митяеву |
| 5. | Рассмотрение Администрацией поселения: |  |  |
| 5.1. | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | До 20.06.2014 | Начальник сектора по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Администрации поселения Вертепа В.И.. |
| 5.2. | Расчет предельных индексов по поселению, изменение размера платы граждан за коммунальные услуги на 2015-2017 годы | До 20.06.2014 | Инспектор по тарифам Администрации поселения Смоловая З.Н. |
| 5.3. | Объем финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для поселения, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета поселения | До 22.06.2014 | Сектор по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Администрации поселения |
| 5.4. | Объем финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для населения Веселовского сельского поселения, бюджетных и автономных учреждений поселения на 2015-2017 годы | до 23.06.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения |
| 5.5. | Прогноз социально-экономического развития поселения на 2015-2017 годы | До 23.06.2013 | Заместитель главы администрации Веселовского сельского поселения О.М.Митяев |
| 5.6. | Норматив штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в исполнительно-распорядительном органе поселения на 2014-2016 годы | До 01.08.2013 | Специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. |
| 6. | Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов Администрации поселения: |  |  |
| 6.1. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджета поселения | До 28.05.2014 | Главные распорядители бюджета поселения |
| 6.2. | Расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, по формам, установленным приказом министерства финансов области об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | До 01.07.2014 | Главные распорядители бюджета поселения |
| 6.3. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет области по Веселовскому сельскому поселению на 2015-2017 годы | До 01.08.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения |
| 6.4 | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по поселению на 2015-2017 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: налогу на прибыль организаций в целом по поселению Уточнение данных по налогу на доходы физических лиц в целом по поселению Уточненных данных налогам на совокупный доход, в том числе: единому сельскохозяйственному налогу налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения уточненных данных по налогам на имущество | до 01.07.2014 до 01.09.2014 до 01.09.2014 до 01.07.2014 до 01.07.2014 до 01.07.2014 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
| 6.5 | Оценка налогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности в целом по поселению на 2015-2017 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 01.07.2014 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |  |  |  |
| 6.6. | Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по поселению на 2015-2017 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 01.07.2014 | Главные администраторы доходов бюджета поселения |
| 6.7. | Информация о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2015-2017 годы в разрезе главных распорядителей средств бюджета поселения, согласованной с руководством района Уточненных данных | До 01.07.2014 01.09.2013 | Специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. |
| 7. | Формирование планового реестра расходных обязательств поселения | До 01.07.2014 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
| 8. | Разработка предельных объемов расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета поселения на 2015-2017 годы и их представление Главе Веселовского сельского поселения | До 15.07.2014 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А.. |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения предельных объемов расходных обязательств на 2015-2017 годы и расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | До 16.09.2014 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
| 10 | Подготовка постановления Администрации Веселовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Веселовского сельского поселения на 2015-2017 годы» | До 15.10.2014 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
| 11. | Формирование проекта показателей расходов бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и их предоставление Главе Веселовского сельского поселения | До 02.09.2014 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
| 12. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения проекта показателей расходов бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, согласованных Главой Веселовского сельского поселения | До 07.09.2014 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
| 13. | Предоставление в финансовый отдел распределения расходов поселения по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения межбюджетных трансфертов поселения по формам, установленным приказом министерства финансов области об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | До 13.09.2014. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
| 14. | Принятие постановлений Администрации Веселовского сельского поселения об утверждении муниципальных программ или внесение изменений в действующие муниципальные программы, предусматривающие их реализацию в 2016 году | До 10.08.2014 | Главные распорядители средств бюджета поселения - муниципальные заказчики программ |
| 15. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения: | До 15.11.2014 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
|  | - проекта решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «О бюджете Веселовского сельского поселения на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Собрания депутатов о бюджете, в соответствии со статьей 28 Решения Собрания депутатов от 30.08.2013 №31 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Веселовское сельское поселение», |  | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
|  | предварительных итогов социально-экономического развития Веселовского сельского поселения за истекший период 2014 года и ожидаемых итогов социально- экономического развития Веселовского сельского поселения за 2014 год |  | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
| 17. | Представление проектов решений Собрания депутатов Веселовского сельского поселения Главе Веселовского сельского поселения | До 15.10.2014 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |
| 18. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета поселения и представление в финансовый отдел Администрации поселения | До 13.01.2015г. | Главные распорядители средств бюджета поселения |
| 19. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Веселовского сельского поселения | До 15.01.2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации поселения Гнелицкая В.А. |