АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2015 	                                         №104а                                        п. Веселый

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год, утвержденной постановлением  Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»», согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения О.М. Митяева.

## Глава Веселовского

## сельского поселения						                А.Н.Ищенко

Согласовано:  Митяев О.М.

Гнелицкая В.А.

Приложение

к постановления Администрации

Веселовского сельского  поселения

от 27.04.2015 №104а

Отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения  «Развитие культуры» за 2014 год

Раздел 1

Результаты реализации  муниципальной программы

Веселовского сельского поселения  «Развитие культуры», достигнутые в 2014 году

В 2014 году реализация муниципальной программы  Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» (далее Программа), утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 года   № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на сохранение культурного и исторического наследия Веселовского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализацию творческого потенциала населения  Веселовского сельского поселения.

Раздел 2

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм Программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от              05.11.2013 года № 129 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 год.

Программа включает в себя подпрограмму «Развитие культуры (2014-2020)». Для достижения намеченных целей и решения задач Программы в отчетном периоде, в подпрограмме  «Развитие культуры»  были предусмотрены   следующие основные мероприятия:

1. Развитие культурно-досуговой деятельности.

Это мероприятие включает в себя обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского    сельского поселения, в том числе:

- содержание кадровых ресурсов;

- обеспечение текущего функционирования учреждений культуры;

- обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры.

Мероприятие выполнено в установленные сроки с нарушением объема в связи с тем, что из местного бюджета было недополучены средства в размере -218,2 тыс. рублей.

2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы в 2014 году приведены в таблице №2.

Раздел 3

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации Программы предусмотрено принятие мер правового регулирования.

Для реализации мероприятий Программы в 2014 году были приняты:

- Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 14.10.2014 года № 241 «О внесении изменений в постановление Администрации  Веселовского сельского поселения  от 29.04.2013 №129а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  сферы культуры в Веселовском сельском поселении»;

- Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 14.10.2014 года № 242 «О внесении изменений в постановление Администрации  Веселовского сельского поселения  от 29.12.2012 №264 «О мерах по повышению заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения культуры Веселовского сельского поселения»;

- Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 23.10.2014 года № 251а «Об утверждении перечней должностей и профессий работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения, относимых к административно-управленческому персоналу, основному и вспомогательному персоналу по видам экономической деятельности».

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в таблице №3.

Раздел 4

Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

За 2014 год плановый объем финансирования Программы составил: 5448,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет –259,8 тыс. рублей; местный бюджет – 4885,4 тыс. рублей; внебюджетные источники-303,6 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 5230,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 259,8 тыс. рублей; местный бюджет – 4667,2 тыс. рублей. (96%); внебюджетные источники - 303,6 тыс. рублей. По итогам 2014г. объем недополученных средств из местного бюджета составил -218,2 тыс. рублей.

На финансирование подпрограммы «Развитие культуры (2014-2020 годы)» в 2014 году  предусмотрено ассигнований в размере 5448,8 тыс. руб.,  в том числе: областной бюджет –259,8 тыс. рублей; местный бюджет – 4885,4 тыс. рублей; внебюджетные источники-303,6 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 5230,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 259,8 тыс. рублей; местный бюджет – 4667,2 тыс. рублей. (96%); внебюджетные источники-303,6 тыс. рублей. По итогам 2014г. из бюджета сельского поселения недополучено 218,2 тыс. рублей, в связи с чем сложилась кредиторская задолженность по содержанию кадровых ресурсов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах  областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников отражены в таблице № 4.

Раздел 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Программы

Результативность реализации Программы определяется достижением следующих плановых значений показателей (индикаторов):

- количество культурно-досуговых формирований;

- количество участников культурно-досуговых формирований;

- количество формирований самодеятельного народного творчества;

- количество участников формирований самодеятельного народного

творчества;

- общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных

залах и на открытых площадках);

- общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых

площадках);

- количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах;

- количество посетителей в зрительных залах;

- количество платных мероприятий;

- соотношение средней заработной платы работников учреждений

культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

В 2014 году количество культурно-досуговых формирований увеличилось с 29 до 30 шт. Число участников, занятых в них составило 315 человек, что на 5 человек больше по сравнению с предыдущим годом. Количество формирований самодеятельного народного творчества увеличилось на одно формирование. Количество участников формирований самодеятельного народного творчества возросло на 5 человек. За период всего 2014 года в МБУК «Веселовский СДК» было проведено 499 мероприятий, на которых присутствовало 36058 человек, что на 74 мероприятия больше по сравнению с 2013 годом. На 4831человека увеличилось и общее количество посетителей в зрительных залах и на открытых площадках. Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения в 2014 году составила 15475,0 тыс. руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 65,5 процентов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице №1.

Раздел 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в Программу

В связи с необходимостью корректировки разделов Программы и объемов финансирования программных мероприятий, в течение 2014 финансового года в Программу вносились следующие изменения:

- от 30.01.2014 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 28.04.2014 № 111 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 30.05.2014 № 131 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 23.06.2014 № 144 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 31.07.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 29.09.2014 № 227 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 27.10.2014 № 259 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 28.11.2014 № 276 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 29.12.2014 № 299 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 31.12.2014 № 302 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

Раздел 7

Предложения по дальнейшей реализации Программы

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- увеличивать численность любительских творческих коллективов,    кружков, клубов по интересам различной направленности;

- обеспечивать дальнейший рост количества различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- обеспечивать более широкий охват населения культурным досугом и отдыхом;

- повышать качество проводимых мероприятий и оказываемых учреждениями культуры услуг;

- обеспечивать дальнейшее повышение доступности культурных ценностей для жителей Веселовского сельского поселения;

-  обеспечивать исполнение пунктов Постановления Администрации Веселовского сельского поселения от 14.10.2014 года № 241 «О внесении изменений в постановление Администрации  Веселовского сельского поселения  от 29.04.2013 №129а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  сферы культуры в Веселовском сельском поселении»:

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- оптимизация численности работников учреждений культуры;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области, в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Раздел 8

Оценка эффективности результатов реализации Программы

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 5).

## Таблица № 5

| Показатели бюджетной программы | Единица измере- ния | Плановые значения 2014 года | Фактические значения 2014 года | Показатель выполнения, (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель (цели) программы Обеспечение конституционного права населения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в соответствующей сфере. |
| Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам (МБУК «Веселовский СДК») |
| Количество культурно-досуговых формирований | шт. | 29 | 30 | 103,4% |
| Число участников культурно-досуговых формирований | чел. | 310 | 315 | 101,6% |
| Количество формирований самодеятельного народного творчества | шт. | 18 | 19 | 105,6% |
| Количество участников формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 162 | 167 | 103,1% |
| Общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках) | шт. | 425 | 499 | 117,4% |
| Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках) | чел. | 31227 | 36058 | 115,5% |
| Количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах | шт. | 279 | 311 | 111,5% |
| Количество посетителей в зрительных залах | чел. | 17765 | 20779 | 117,0% |
| Количество платных мероприятий | шт. | 73 | 69 | 94,5% |

Эффективность реализации Программы определяется, согласно Приложению № 3 к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 08.04.2010 г № 53:

Fin      Fin          Fin

1         2               n

----- + ----- + …..-----

Nin      Nin         Nin

1           2                    n

Е = ------------------------------- х  100%,

Sin

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

Fin   -  фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

1

Nin   -  нормативный индикатор, утвержденный Программой;

1

Sin   -   количество (сумма) индикаторов Программы.

Таким образом,

Fin      Fin          Fin

1         2               n

----- + ----- + …..-----

Nin      Nin         Nin

1           2                    n

Е = ------------------------------- * 100% =

Sin

103,4%+101,6%+105,6%+103,1%+117,4%+115,5%++111,5%+117%+94,5%

_______________________________________________________          =    107,7%

9

Анализ реализации Программы в 2014 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 107,7% процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты в полном объеме.

Значение показателя эффективности реализации Программы обусловлен превышением ее плановых показателей, приведенных в таблице № 2. Вместе с тем, следует отметить, что количество фактически проведенных платных мероприятий, несколько ниже планового значения.

В 2015 году необходимо принятие мер, ведущих к увеличению количества проводимых платных мероприятий.

### Таблица №1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального учреждения Веселовского сельского поселения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» |
| 1.1 | Количество культурно-досуговых формирований | шт. | МБУК «Веселовский СДК» | 29 | 29 | 30 | Превышение планового значения достигнуто за счет оптимизации расписания работы существующих культурно-досуговых формирований. |
| 1.2 | Количество участников культурно-досуговых формирований | чел. | МБУК «Веселовский СДК» | 310 | 310 | 315 | Превышение планового значения достигнуто за счет активного привлечения населения к культурно-массовой работе. |
| 1.3 | Количество формирований самодеятельного народного творчества | шт. | МБУК «Веселовский СДК» | 18 | 18 | 19 | Превышение планового значения достигнуто за счет проведенных работ по разъяснению значимости коллективов самодеятельного народного творчества в культурной жизни поселения. |
| 1.4 | Количество участников формирований самодеятельного народного творчества | чел. | МБУК «Веселовский СДК» | 162 | 162 | 167 | Превышение планового значения достигнуто за счет активного привлечения населения к культурно-массовой работе. |
| 1.5 | Общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках) | шт. | МБУК «Веселовский СДК» | 425 | 425 | 499 | Превышение планового значения достигнуто за счет проведения дополнительных культурно-досуговых мероприятий силами вновь образованных культурно-досуговых формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
| 1.6 | Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках) | чел. | МБУК «Веселовский СДК» | 31227 | 31227 | 36058 | Превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий |
| 1.7 | Количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах | шт. | МБУК «Веселовский СДК» | 279 | 279 | 311 | Превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий |
| 1.8 | Количество посетителей в зрительных залах | чел. | МБУК «Веселовский СДК» | 17765 | 17765 | 20779 | Превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий |
| 1.9 | Количество платных мероприятий | шт. | МБУК «Веселовский СДК» | 73 | 73 | 69 | Невыполнение планового значения обусловлено многочисленными устными просьбами жителей поселения проводить мероприятия бесплатно |
| 1.10 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области. | проц. | МБУК «Веселовский СДК» | 57,3 | 65,1 | 65,5 | Превышение планового значения достигнуто за счет оптимизации штатной численности учреждения |

### Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс.руб.) | достигнутые (тыс.руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» |
| 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Веселовский СДК» Васюков С.П. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 5448,8 | 5230,6 | Из бюджета Веселовского сельского поселения недополучено 218,2 тыс. рублей на содержание кадровых ресурсов |
| 1.1.1 | Развитие материально-технической базы | Директор МБУК «Веселовский СДК» Васюков С.П. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия в 2014 году не предусматривалось. |
| 1.2 | Итого по подпрограмме: | Х | Х | Х | Х | Х | 5448,8 | 5230,6 | Х |

### Таблица № 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | - Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 14.10.2014 года № 242 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2012 №264 «О мерах по повышению заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения культуры Веселовского сельского поселения» | В постановление №264 внесены изменения, касающиеся утверждение процентного соотношения средней заработной платы работникам учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» | до 31.12.2018 | 31.12.2014 | Формирование бюджета Веселовского сельского поселения на основании вновь утвержденных соотношений средней заработной платы работникам учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597. |
| 2 | - Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 23.10.2014 года № 251а «Об утверждении перечней должностей и профессий работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения, относимых к административно-управленческому персоналу, основному и вспомогательному персоналу по видам экономической деятельности». | Утвержден перечень должностей и профессий работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения, относимых к административно-управленческому персоналу, основному и вспомогательному персоналу по видам экономической деятельности. | Директор МБУК «Веселовский СДК» | X | 23.10.2014 | Создана нормативно-правовая база для обеспечения дифференциации оплаты труда административно-управленческого, основного и вспомогательного персонала учреждений культуры Веселовского сельского поселения для выполнения основных мероприятий, утвержденных Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 14.10.2014 года № 241 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.04.2013 №129а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Веселовском сельском поселении». |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | - Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 14.10.2014 года № 241 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.04.2013 №129а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Веселовском сельском поселении»; | Внесены изменения в план мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Веселовском сельском поселении | Администрация Веселовского сельского поселения | X | 14.10.2014 | Утвержден перечень основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт. Оптимизация показателей (индикаторов), характеризующих эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597. |

### Таблица № 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» | всего | 5448,8 | 5230,6 |
|  |  | областной бюджет | 259,8 | 259,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4885,4 | 4667,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 303,6 | 303,6 |
| Подпрограмма | «Развитие культуры (2014-2020 годы)» | всего | 5448,8 | 5230,6 |
|  |  | областной бюджет | 259,8 | 259,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4885,4 | 4667,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 303,6 | 303,6 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | всего | 5310,1 | 5091,9 |
|  |  | областной бюджет | 259,8 | 259,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4885,4 | 4667,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 303,6 | 303,6 |
| 1.1.2 | Содержание кадровых ресурсов | всего | 3698,4 | 3480,2 |
|  |  | областной бюджет | 259,8 | 259,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3333,3 | 3115,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 105,3 | 105,3 |
| 1.1.3 | Обеспечение текущего содержания учреждений культуры | всего | 1611,7 | 1611,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1496,2 | 1496,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 115,5 | 115,5 |
| 1.1.4 | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | всего | 138,7 | 138,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 55,9 | 55,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 82,8 | 82,8 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры |
| 2.1 | Проведение реконструкции здания МБУК «Веселовский СДК», субсидии на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности, приобретение основных средств. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |