****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «05» августа 2015 года № 184 п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 1 полугодие 2015 года

 В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.10.2014 № 149а «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского

сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2015 год за 1 полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Веселовского сельского поселения Митяева О.М.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Согласовано:В.А.Гнелицкая

Г.В.Карастоянова

 Приложение к проекту постановления

Администрации Веселовского сельского поселения

 от \_.08.2015г.№

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///D%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUSER%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%20%D0%BE%D1%82.08.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Охрана окружающей среды» |
| 1.1  | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Специалист 1 категории администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Повышение эффективности охраны окружающей среды | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2  | Оформление подписки на экологическую прессу (Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды) | Специалист 1 категории администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Информирование населения осуществлялось на информационных стендах  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1..3. | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Специалист 1 категории администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Обеспечение экологической безопасности на территории поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Специалист 1 категории администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1..5. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности | Специалист 1 категории администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Повышение эффективности охраны окружающей среды  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете «Новые Зори Маныча» | Специалист 1 категории администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Информирование населения осуществлялось на информационных стендах | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Приобретение и посадка деревьев в рамках « Дня древонасаждений» | Специалист 1 категории администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Выполнена посадка деревьев, приобретенных инвесторами | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами». |  |
| 2.1 | «Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов» | Специалист 1 категории администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | «Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов» | Специалист 1 категории администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов  | Специалист 1 категории администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |