АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1  апреля  2015 года                                     № 85                                                п.Веселый

О  подготовке проекта по внесению изменений

в Генеральный план Веселовского сельского поселения

Веселовского района Ростовской области

В целях уточнения назначения территорий Веселовского сельского поселения,  исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,  а так же в целях приведения в соответствие действующему законодательству состава и структуры Генерального плана, структуризации и унификации информации об объектах федерального, регионального и местного значения в соответствии с частью 13 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Веселовское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Веселовского сельского поселения.

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Веселовского  сельского поселения (приложение № 1).

2.2. План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в  Генеральный план  Веселовского сельского поселения (приложение № 2).

3. Поручить комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план Веселовского   сельского поселения:

провести работы по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Веселовского сельского поселения в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации                                                                            О.М. Митяев

Веселовского сельского поселения

Приложение № 1 к

постановлению  Администрации

Веселовского сельского поселения

от 01.04.2015г№85

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Веселовского сельского поселения

- Зам. Главы Администрации Веселовского сельского поселения Митяев О.М.;

- Нач. сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Веселовского сельского поселения Вертепа В.И.;

- Ведущий специалист Администрации Веселовского района Ростовской области Семенова Е.В.;

- Главный специалист Администрации Веселовского района Ростовской области Ильина Т.И.;

- Директор МУП ЖКХ Веселовского района Яицкий А.В.;

- Нач. РЭС Веселовского района Ростовской области Потапчук В.Г.;

- Нач. ОАО «Ростелеком» Жаданова Н.П.;

- Нач. Веселовского газового участка Маркосов И.А..

Председатель: Глава Веселовского сельского поселения  Ищенко А.Н.

Секретарь: Главный специалист  Администрации Веселовского сельского поселения А.С. Потапов.

Приложение № 2 к

постановлению  Администрации

Веселовского сельского поселения

от 01.04.2015г№85

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений

в Генеральный план  Веселовского  сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Веселовского сельского поселения | Апрель 2015 год |
| 2 | Заключение контракта на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план Веселовского сельского поселения | Апрель-май 2015 год |
| 3 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений по внесению изменений в Генеральный план Веселовского сельского поселения, подготовка рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Генеральный план Веселовского сельского поселения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения | Апрель-август 2015 год |
| 5 | Публикация проекта внесения изменений в Генеральный план Веселовского сельского поселения | Апрель-август 2015 год |
| 6 | Подготовка распоряжения о проведении публичных слушаний, публикация распоряжения в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения | Апрель-сентябрь 2015 год |
| 7 | Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план Веселовского сельского поселения в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса | Апрель-ноябрь 2015 год |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план Веселовского сельского поселения | Май - ноябрь 2015 год |
| 9 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения | В течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
| 10 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план | В течение двух недель после проведений публичных слушаний |
| 11 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Советом депутатов Веселовского сельского поселения и его утверждение | Сентябрь – ноябрь 2015 год |
| 12 | Публикация утвержденных изменений в Генеральный план Веселовского сельского поселения в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения, размещение в ФГИС ТП | Ноябрь 2015 год |