АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    проект

08 апреля 2015 года                                         №92                                п.Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Веселовского

сельского поселения "Охрана окружающей

среды и рациональное природопользование"

за 2014 год.

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование ", за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения  Митяева О.М.

Глава Веселовского

сельского поселения                                                                                 А.Н. Ищенко

Приложение

к проекту постановления Администрации

Веселовского сельского поселения

От 08.04.2015 № 92

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год.

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный   год.

Постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 29.10.2013 № 255 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» была утверждена муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» .

Целью муниципальной программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования Веселовского сельского поселения  является повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Веселовского сельского поселения, в том числе; формирование экологической культуры населения.

Ставились следующие задачи:

Обеспечение экологической безопасности на территории поселения в том числе:

а) снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

б) предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

в) обеспечение сохранения зеленых насаждений, их охрана и защита;

г) организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Администрация Веселовского сельского поселения в 2014 году  осуществляла свою деятельность в соответствии с полномочиями определенными Конституцией  Российской Федерации,  ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Ростовской области, Уставом муниципального образования «Веселовского сельское поселение», нормативно-правовыми актами, принятыми  Собранием депутатов Веселовского сельского поселения и Администрацией Веселовского сельского поселения.

Целью Программы является повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов, экологическое образование, формирование экологической культуры населения.

Цель достигнута.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Структура Программы включает 2 подпрограммы:

1. Охрана окружающей среды на территории Веселовского сельского поселения;

2. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» состоит из следующих основных мероприятий:

1.1 Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь».

- Мероприятия по проведению Дней защиты от экологической опасности «Экология, Безопасность.Жизнь» проведены поквартально.

1.2 Оформление подписки на экологическую прессу (Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды).

- средства не были запланированы.

1.3 Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, водоохранных зонах, применение административной практики.

- при проведении плановых и внеплановых объездов территории Веселовского сельского поселения выявлено и ликвидировано пять свалочных очагов, составлен один административный протокол.

1.4 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастания сорной и карантинной растительности, применение административной практики.

- при проведении регулярных объездов территории поселения выявлены и ликвидированы три очага зарастания сорной растительностью, составлен один административный протокол.

1.5 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности.

-  Проводились мероприятия по информированию населения о запрете выжигания сухой растительности через районные СМИ (газета «Новые Зори Маныча»)и на официальном сайте Веселовского сельского поселения.

1.6 Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете « Новые Зори Маныча».

-  Средства не были запланированы.

1.7 Приобретение и посадка деревьев в рамках « Дня древонасаждений».

-  Проведена высадка саженцев деревьев (ореха) в парке п.Веселый в количестве 22 штук. не требующая финансовых затрат.

Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» включает следующих основных мероприятия:

2.1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов».

-  Постановлением  Администрации Веселовского района от 15.10.2013  № 729 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы» были распределены средства областного бюджета

- субсидия на  разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов размещения твердых бытовых отходов в сумме 935,9 тысяч  рублей

-   Постановлением  Администрации Веселовского района от 25.07.2014  № 618 О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 № 729 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы», на основании уведомлений Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 06.05.2014 №5,№4  средства были сняты.

2.2 «Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов».

– В 2014 году не планировалось.

2.3 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов.

Постановлением  Администрации Веселовского района от 15.10.2013  № 729 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы» были распределены средства областного бюджета

- субсидия на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов в сумме 1 282,5 тысяч  рублей

-  Постановлением  Администрации Веселовского района от 25.07.2014  № 618 О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 № 729 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы», на основании уведомлений Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 06.05.2014 №5,№4  средства были сняты.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы отражены в таблице № 2 настоящего отчета.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Ростовской области. Дополнительные меры правового регулирования и принятие соответствующих нормативных правовых документов не требуются.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию Программы в 2014 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

за счет бюджета района – 0,0 тыс. руб.;

за счет бюджета поселения – 0,0 тыс.руб.

Фактические расходы составили 0,0 тыс. руб., в том числе:

за счет областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

за счет бюджета района – 0,0 тыс. руб.;

за счет бюджета поселения – 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 3 настоящего отчета.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в таблице № 1 настоящего отчета.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В постановление Администрации Веселовского сельского поселения                       от 29.10.2013 № 255 «Об утверждении муниципальной программы               Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год  внесены  изменения в части финансирования программы:

- постановлением Администрации Веселовского сельского поселения                     от  27.10.2014 № 256  О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденную постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 255    « Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», внесены изменения в части уменьшения плановых бюджетных ассигнований.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы необходимо произвести оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы Веселовского сельского поселения  и степени соответствия запланированного уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов путем сопоставления фактически достигнутых значений с плановыми значениями на основании утвержденной методики:

1. Степени достижения цели (поставленных задач) муниципальной программы (Сд), что составляет:

Сд = 3ф/3п х 100%, •

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы.

| Показатель (индикатор) (наименование) | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |
| 1. Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского сельского поселения | 10 | 0 | 0 |
| 2. Организация утилизации твердых бытовых отходов | 1 | 1 | 100 |
| 3. Выполнение технологических работ по утилизации твердых бытовых отходов | 1 | 1 | 100 |
| 4. Охват населения планово-регулярной системы сбора и вывоза ТБО | 60 | 60 | 100 |
| 5. Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | 0 | 0 | 0 |
| 6. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | 2 | 2 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |
| 1.1 Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского сельского поселения | 10 | 0 | 0 |
| 1.2 Организация утилизации твердых бытовых отходов | 1 | 1 | 100 |
| 1.3 Выполнение технологических работ по утилизации твердых бытовых отходов | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |
| 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО | 60 | 60 | 100 |
| 2.2 Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | 2 | 2 | 100 |

Сд = 128/148х100=86.5 %

2.  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов, что составляет:

Уф = Фф/Фп х 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф= 0/0 х100%=0

Вывод: необходимо проведения уточнения значений показателей в соответствии с запланированными объемами финансирования на реализацию основных мероприятий подпрограммы.

Специалист 1 категории по благоустройству

Веселовского сельского поселения                                                Карастоянова Г.В.

- Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского сельского поселения | Един. | 10 | 10 | 10 |  |
| 2. | Организация утилизации твердых бытовых отходов | % | 0 | 1 | 0 | Постановлением Администрации Веселовского района от 25.07.2014 № 618 О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 № 729 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы», на основании уведомлений Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 06.05.2014 №5,№4 средства были сняты. |
| 3. | Выполнение технологических работ по утилизации твердых бытовых отходов |  | 0 | 1 | 0 |  |
| 4. | Охват населения планово-регулярной системы сбора и вывоза ТБО |  | 0 | 60 | 60 |  |
| 5. | Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | 0 | 0 | 0 | На проведение мероприятия средства небыли запланированы, выполнение мероприятия не представилось возможным |
| 6. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |  | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского сельского поселения | шт | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.2. | Организация утилизации твердых бытовых отходов |  | 0 | 1 | 0 | Постановлением Администрации Веселовского района от 25.07.2014 № 618 О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 № 729 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы», на основании уведомлений Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 06.05.2014 №5,№4 средства были сняты. |
| 1.3 | Выполнение технологических работ по утилизации твердых бытовых отходов |  | 0 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО | процентов | 0 | 60 | 60 |  |
| 2.2. | Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | 0 | 0 | 0 | На проведение мероприятия средства небыли запланированы, выполнение мероприятия не представилось возможным |
| 2.3 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |  | 2 | 2 | 2 |  |

- Таблица  № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь». |  | Специалист 1 категории по благоустройству Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | Организация проведения Дней защиты от экологической опасности «Экология, Безопасность.Жизнь |  | Мероприятия по проведению Дней защиты от экологической опасности «Экология, Безопасность.Жизнь» проведены |  |  |  |
| 1.2. | Оформление подписки на экологическую прессу (Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды) |  | Специалист 1 категории по благоустройству Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | х | х | х | х |  | В 2014 году мероприятие не было запланировано |  | В 2014 году мероприятие не было запланировано |  | В 2014 году мероприятие не было запланировано |  |
| 1.3. | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, водоохранных зонах, применение административной практики. |  | Специалист 1 категории по благоустройству Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | Провести объезды по выявлению свалочных очагов |  | Проведены плановые и внеплановые объезды территории Веселовского сельского поселения выявлено и ликвидировано пять свалочных очагов, составлены административные протоколы. |  |  |  |
| 1.4 | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастания сорной и карантинной растительности, применение административной практики |  | Специалист 1 категории по благоустройству Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | Провести объезды по выявлению на территории поселения мест с зарастанием сорной и карантийной растительностью |  | При объездах территории Веселовского сельского поселения выявлено и ликвидировано три очага зарастания сорной и карантийной растительностью, составлен административный протокол. |  |  |  |
| 1.5 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности. |  | Специалист 1 категории по благоустройству Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | Провести мероприятия по информированию населения о запрете выжигания сухой растительности |  | Проводились мероприятия по информированию населения через районные СМИ (газета «Новые Зори Маныча») и официальный сайт Веселовского сельского поселения, статьи о запрете выжигания сухой растительности в пожароопасный, засушливый период. |  |  |  |
| 1.6 | Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете « Новые Зори Маныча». |  | Специалист 1 категории по благоустройству Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | х | х | х | х |  | Данное мероприятие не было запланировано |  | Данное мероприятие не было запланировано |  | Данное мероприятие не было запланировано |  |
| 1.7 | Приобретение и посадка деревьев в рамках « Дня древонасаждений». |  | Специалист 1 категории по благоустройству Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | Приобретен посадочный материал за счет инвесторов |  | Проведена высадка саженцев деревьев ( ореха) в количестве 22 шт.и кустарников сирени не требующая финансовых затрат. |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории по благоустройству Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Постановлением Администрации Веселовского района от 15.10.2013 № 729 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы» были распределены средства областного бюджета. | Мероприятие не выполнено | Постановлением Администрации Веселовского района от 25.07.2014 № 618 О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 № 729 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы», на основании уведомлений Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 06.05.2014 №5,№4 средства были сняты. |  |  |
| 2.2. |  | Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории по благоустройству Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 |  | 1.12.2014 |  | В 2014 году не планировалось | В 2014 году не планировалось | В 2014 году не планировалось |  |  |
| 2.3 |  | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов. | Специалист 1 категории по благоустройству Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Постановлением Администрации Веселовского района от 15.10.2013 № 729 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы» были распределены средства областного бюджета. | Мероприятие не выполнено | Постановлением Администрации Веселовского района от 25.07.2014 № 618 О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 № 729 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы», на основании уведомлений Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 06.05.2014 №5,№4 средства были сняты. |  |  |

- Таблица № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за  2014 г.

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | «Охрана окружающей среды» | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь». | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2. | Оформление подписки на экологическую прессу (Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды) | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, водоохранных зонах, применение административной практики. | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастания сорной и карантинной растительности, применение административной практики. | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение администра-тивной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности. | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете « Новые Зори Маныча». | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники; 0,0; 0,0. | внебюджетные источники; 0,0; 0,0. | внебюджетные источники; 0,0; 0,0. |
| Основное мероприятие 1.7. | Приобретение и посадка деревьев в рамках « Дня древонасаждений». | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Приобретение и посадка деревьев в рамках « Дня древонасаждений». | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов. | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |