АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 февраля  2016 года  		              № 29                                     	 п.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2015 год.

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.11.2015 № 135 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2015 год по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы Веселовского сельского поселения                                   А.Н. Ищенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Веселовского

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского  сельского поселения

от 11.02.2016 г.  №29

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактич/ дата окон.реализации мероприятия, наступл. контр. события | Расходы бюджета на реализацию мун-ой программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун-ой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долгосрочное финансовое планирование. |
| 1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Веселовского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения | Плановые доходы бюджета поселения в 2015 года составили 26 253,9 тыс. рублей. Относительно первоначального плана, который был утвержден в сумме 25 057,4 тыс. руб. увеличение составило в сумме 1 196,5 тыс. рублей, т. е 4,8 процентов. Фактические доходы составили в 2015 году 26 443,3 тыс. рублей. В общих доходах поселения план собственных налоговых и неналоговых доходов составляет 18 259,9 тыс. рублей, в том числе налоговых 17 455,8 тыс. рублей. План собственных доходов в течение года был уменьшен на 868,0 тыс. рублей, что составляет 4,5 процентов. Выполнен план доходов поселения в 2015 году на 100,7 процентов, т.е. 26 443,3 тыс. руб. Собственных налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составляет 69,8 процентов, т.е. 18 449,4 тыс. рублей. Из общей суммы полученных собственных доходов налоговые доходы составляют 17 645,3 тыс. рублей (95,6 процентов) из них: налог на доходы физических лиц 6 283,6 тыс. рублей (35,6 процентов в налоговых доходах); налог на совокупный доход 1931,1 тыс. рублей (10,9 процентов в налоговых доходах) в том числе; налог на имущество физических лиц 1736,7 тыс. рублей (9,8 процентов); земельный налог 5355,8 тыс. рублей (28,0 процентов) Неналоговые поступления в 2015 году составили 804,1 тыс. руб., что составляет 4,4 процентов в общих объемах собственных доходов поселения. Безвозмездных поступлений из областного бюджета и бюджета муниципального района в 2015 году запланировано 7 994,0 тыс. рублей, поступило 7 994,0 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Веселовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения | Формирование и исполнение бюджета Веселовского сельского поселения в программном формате на основе 15 программ утвержденных Администрацией Веселовского сельского поселения на 2014-2020 годы . Решение о бюджете Веселовского сельского поселения на 2015-2017 годы утверждено решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 25.12.2014 №73 «О бюджете Веселовского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Доля расходов бюджета сельского поселения формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета сельского поселения на 2015 год составляет 92,7 %. За 2015 год расходы бюджета сельского поселения исполнены в сумме 25790,2 тыс. рублей или 98,2% к годовым назначениям ,в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 16082,7 тыс рублей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения | В ходе исполнения бюджета подготовлены 12 решений о внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения | Кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения за 2015 год составило 25790,2 тыс. рублей или 98,2% к годовым плановым назначениям. Основные приоритеты расходов в 2015 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, физическая культура и спорт молодежь поселения за 2015 год было направлено 5309,0 тыс. рублей. Это 20,7 % от общего объема расходов. На финансирование направлений экономического характера к которым относится «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлено 7445,5 тыс.руб. Это 28,9 % от общего объема В бюджете сельского поселения в 2015 году предусмотрены средства на реализацию 14 муниципальных программ, за 2015 год мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ ,были профинансированы в объеме 16 082,7 тыс.рублей или 92,7%.Главными распорядителем средств бюджета сельского поселения обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан .Бюджет Веселовского сельского поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Веселовского сельского поселения проекта решения «О бюджете Веселовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения | Проект решения о бюджете Веселовского сельского поселения на 2016 год был внесен в Собрание депутатов Веселовского сельского поселения 27 ноября 2015 года. |  |  |  |  |  |