

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2017года № 146 п. Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за I полугодие 2017 года**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за I полугодие 2017 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2016 № 169 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2017 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 19.07.2017 № 146

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за I полугодие 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\User\Документы\Документы%20для%20учреждения\ПРОГРАММА%202010-2012\Программа%202014-2020\Отчет%20о%20реализации%20Донской%20ДК%20!!!.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\User\Документы\Документы%20для%20учреждения\ПРОГРАММА%202010-2012\Программа%202014-2020\Отчет%20о%20реализации%20Донской%20ДК%20!!!.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | | Развитие культурно-досуговой деятельности | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме. | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5874,2 | 2848,7 | Заключено  35  контрактов на сумму  1151,0 |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам 1-го полугодия 2017г. составила 20559,4руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 81,7 процента. | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3666,3 | 1390,1 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | В первом полугодии2017г. был проведен ремонт кровли Проциковского СК на сумму 344,2 тыс. руб. Расходы на пожарные нужды составили211,5 тыс. руб., в том ч. расходы на тех. обслуживание АПС-12,0 тыс. руб.; огнезащитная обработка зданий-32,0 тыс. руб.; ремонт АПС-66,6 тыс. руб.; монтаж системы аварийного освещения 58,8 тыс. руб.; ремонт системы аварийного освещения и ремонт системы оповещения и эвакуации людей при пожаре 42,1 тыс. руб. | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2024,4 | 1349,8 |  |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Налог на имущество и земельный налог перечислены в полном объеме и в установленные сроки. | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 46,0 | 21,0 |  |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В течение 1-го полугодия 2017г. были приобретены: хоз. товары на сумму 18,9 тыс. руб.; канц. товары на сумму 22,5 тыс. руб.; уголь на сумму 30,0 тыс. руб.; была приобретена ткань и фурнитура для изготовления сценических костюмов на сумму 16,4 тыс. руб.Были изготовлены 13 сценических костюмов, общей стоимостью 66,6 тыс. руб. | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 137,5 | 87,8 |  |

Директор МБУК «Веселовский СДК» Т.В. Серокурова